Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.240/2023 CZ.06.3.33/0.0/0.0/017\_099/0007900

|  |  |
| --- | --- |
| *Stavební akce:* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Změna stavby / projektové dokumentace č.* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Dotčená část stavby:* |  |  |  |
| *Název / označení změny:* |  |  |  |
| *Podklad pro změnu:* |  |  |  |
| *Zápis ve stavebním deníku ze dne:* |  |  |  |
| *Návrh pro změnu podal:* | objednatel | *Dne:* | 21.11.2023 |
| *Zdůvodnění a popis změny:*  U softwarového a hardwarového vybavení pokladny v prostoru recepce Národopisného muzea Plzeňska byla zrušena realizace položek AV.1.2 poř. č. 15 a 20. Investor již licenci pro pokladní systém Colloseum vlastní a není tedy třeba dodávku realizovat. Současně s tím byly upraveny požadavky na paramentry tiskáren (AV.1.2 poř. č. 17 a 18) pro tisk vstupenek a příjmových pokladních dokladů tak, aby byly kompatibilní s dalším používaným hardwarem na  pokladnách Západočeského muzea v Plzni. Tím v budoucnu dojde k úspoře finančních prostředků při nákupu vstupenkových formulářů, servisu apod. Došlo rovněž ke zrušení položky č. AV.1.2, poř. č. 19 (vstupenkové  formuláře pro jednu z tiskáren, pro kterou jsou měněny parametry). **Tyto změny jsou požadavkem investora.** | | | |
| *Vliv změny na termín dončení díla:* |  | **NE** |  |
| *Vliv změny na cenu díla:* | **ANO** |  |  |
| *Náklady na změnu celkem:* |  | **,- Kč bezDPH** | |
| *přípočty celkem:* |  | **,- Kč bezDPH** | |
| *odpočty celkem:* |  | **,- Kč bezDPH** | |
| ***Přílohy:*** *detailní soupis položek*  *zápisy ve SD*  *zápisy z KD /z projednání, porady/* *ostatní ( foto, výkresy)* |  |  |  |
| *Za útvar / oddělení / firma* | *Jméno* | *Datum* | *Podpis* |
| zhotovitel - Capacity Expo s.r.o. | Mgr. Petr Patočka |  |  |
|  |  |  |  |
| projektant / autorský dozor | Ing.Arch Tereza Karásková |  |  |
|  | Ing.Arch Silvie Bednaříková |  |  |
|  |  |  |  |
| objednatel: | Mgr.Jiří Orna |  |  |
| TDS | Ing.Arch Jiří Opl |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **pořadové** **číslo** | **kód v**  **projektu** | **název** | **referenční výrobce** | **referenční typové**  **označení** | **popis - minimální parametry** | **množstevní** **jednotka** | **Množství** | **Cena ks Kč** **bez DPH** | **Cena celkem**  **Kč bez DPH Odpočet Přípočet** | **Popis změny** |
| 15 | AV.1.2 | **Pokladní systém SW** | Colosseum |  | Software pokladního systému - instalace na AIO PC (pokladním počítači). Aplikační serverové jádro systému s SQL databází. Licence stanice (pokladny) pro prodej  vstupenek a kompletní uživatelskou správu systému – zadávání výstav, prohlídek, cen, pokročilé uzávěrky, statistiky. Umožňující prodej doplňkového sortimentu z jednoho systému, tisk účtenek a tisk barevných vstupenek. Dotykové ovládání. Dodvatel SW musí prokázat minimálně 5 referencí nasazení systému v muzeích obdobné velikosti, aby byla zajištěna dlouhodobná funkčnost systému. | ks | 1,00 | 33 990 CZK | 33 990 CZK - 33 990,00 CZK | Zrušení celé položky. |
| 17 | AV.1.2 | **Pokladní systém - tisk** |  |  | Vstupenková termální tiskárna pro tisk barevných vstupenek. | ks | 1,00 | 14 956 CZK | 14 956 CZK - 14 956,00 CZK | Změna položky, úprava paramentů. Stávají tiskárna nevyhovuje požadavkům investora.  Sjednocení s ostatními provozovnami investora. |
| *17* | *AV.1.2* | ***Pokladní systém - tisk*** | XEROX | Xerox 3020BI | Tiskárna | ks | 1,00 |  | 4 405,00 CZK | Vybraný model je Xerox 3020BI. Laserová tiskárna černobílá, A4, rychlost černobílého tisku 20 str./min., tiskové rozlišení 600 x 600 DPI, AirPrint, Google Print, USB a WiFi. Tato tiskárna nahrazuje vstupenkovou termální tiskárnu pro tisk barevných vstupenek. |
| 18 | AV.1.2 | **Pokladní systém - tisk** |  |  | Účetnková tiskárna. | ks | 1,00 | 4 405 CZK | 4 405 CZK - 4 405,00 CZK | Stávají tiskárna nevyhovuje požadavkům investora. Sjednocení s ostatními provozovnami  investora. Vybraný model je Xerox 3020BI. |
| *18* | *AV.1.2* | ***Pokladní systém - tisk*** | XEROX | Xerox 3020BI | Tiskárna | ks | 1,00 |  | 4 405,00 CZK | Vybraný model je Xerox 3020BI. Laserová tiskárna černobílá, A4, rychlost černobílého tisku 20 str./min., tiskové rozlišení 600 x 600 DPI, AirPrint, Google Print, USB a WiFi. Tato tiskárna nahrazuje účtenkovou tiskárnu. |
|  |  |  |  |  | Termální vstupenky do termáln í tiskárny, rozměr min. 90 x 50, max. 110 x 80 mm,  barevnost 4/0, včetně tiskové přípravy pro 4 barvy. Komplet 20 000 ks vstupenek. | ks | 1,00 | 33 990 CZK | 33 990 CZK - 33 990,00 CZK | Zrušení celé položky. |
| 20 | AV.1.2 | **Pokladní systém** | Colosseum |  | Instalace, zprovoznění, počáteční nastavení, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |