Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.240/2023 CZ.06.3.33/0.0/0.0/017\_099/0007900

|  |  |
| --- | --- |
| *Stavební akce:*  | **Realizace expozice Národopisného muzea Plzeňska v rámci** **projektu „Revitalizace Západočeského muzea** **v Plzni – Národopisného muzea Plzeňska“**  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Změna stavby / projektové dokumentace č.*  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Dotčená část stavby:*  |  |  |  |
| *Název / označení změny:*  |  |  |  |
| *Podklad pro změnu:*  |  |  |  |
| *Zápis ve stavebním deníku ze dne:*  |  |  |  |
| *Návrh pro změnu podal:*  | objednatel  | *Dne:*  | 21.11.2023  |
| *Zdůvodnění a popis změny:* V rámci původní projektové dokumentace bylo počítáno s přesně specifikovanými adjustačními pomůckami v podobě soklů do vitrín, a to včetně jejich konkrétních rozměrů. Po zkušební instalaci některých již zrestaurovaných předmětů do vybraných vitrín s využitím výše uvedených adjustačních pomůcek navrhuje objednatel na doporučení architekta nevyužívat plošně jeden typ těchto pomůcek, ale zhotovitje v různém provedení na míru zrestaurovaným předmětům. Důvodem je to, že rozměry expoznátů mnohdy neodpovídají tomu, co je uvedeno ve sbírkové evidenci, případně se změnily v průběhu restaurování či konzervace. Dále je třeba zohlednit konzervátorsko - restaurátorská doporučení na materiál, tvar a rozměry těchto pomůcek, aby v rámci preventivní konzervace dlouhodobější instalací ve stálých expozicích nedocházelo k poškozování těchto předmětů. Počet kusů (tj. 89 položek) zůstává nezměněn, stejně takcelková cena za tento počet. **Změna je požadována investorem z důvodu ochrany předmětů a** **zajištění návštěvnicky přívětivější instalace exponátů. Změnu nebylo možné v PD předvídat, došlo k ní až po** **provedení zkušební instalace, kterou bylo možné provést až po dodání výstavních vitrín a po celkovém** **zrestaurování předmětů.**  |
| *Vliv změny na termín dončení díla:*  |  | **NE**  |  |
| *Vliv změny na cenu díla:*  |  | **NE**  |  |
| *Náklady na změnu celkem:*  |  | **,- Kč bezDPH**  |
| *přípočty celkem:*  |  | **,- Kč bezDPH**  |
| *odpočty celkem:*  |  | **,- Kč bezDPH**  |
| ***Přílohy:*** *detailní soupis položek* *zápisy ve SD* *zápisy z KD /z projednání, porady/* *ostatní ( foto, výkresy)*  |  |  |  |
| *Za útvar / oddělení / firma*  | *Jméno*  | *Datum*  | *Podpis*  |
| zhotovitel - Capacity Expo s.r.o.  | Mgr. Petr Patočka  |  |  |
|  |  |  |  |
| projektant / autorský dozor  | Ing.Arch Tereza Karásková  |  |  |
|  | Ing.Arch Silvie Bednaříková  |  |  |
|  |  |  |  |
| objednatel:  | Mgr.Jiří Orna  |  |  |
| TDS  | Ing.Arch Jiří Opl  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Cena bez DPH** **celkem**  | **Popis změny**  |
| I.  | 1  | A.201  | **sokly do vitrín**  | 500  | 500  | 500  | 3  | 4 158 CZK  | 12 474 CZK  | Změna bez vlivu na cenu.  |
| I.  | 2  | A.206  | **sokly do vitrín**  | 500  | 500  | 500  | 5  | 4 158 CZK  | 20 791 CZK  | Změna bez vlivu na cenu.  |
| I.  | 1  | A.212  | **sokly do vitrín**  | 500  | 500  | 500  | 2  | 4 158 CZK  | 8 316 CZK  | Změna bez vlivu na cenu.  |
| I.  | 1  | A.213  | **sokly do vitrín**  | 500  | 500  | 500  | 2  | 4 158 CZK  | 8 316 CZK  | Změna bez vlivu na cenu.  |
| I.  | 1  | A.313  | **sokly do vitrín**  | 500  | 500  | 500  | 10  | 4 158 CZK  | 41 581 CZK  | Změna bez vlivu na cenu.  |
| I.  | 1  | A.314  | **sokly do vitrín**  | 500  | 500  | 500  | 10  | 4 158 CZK  | 41 581 CZK  | Změna bez vlivu na cenu.  |
| I.  | 1  | A.315  | **sokly do vitrín**  | 500  | 500  | 500  | 5  | 4 158 CZK  | 20 791 CZK  | Změna bez vlivu na cenu.  |
| I.  | 1  | B.201  | **sokly do vitrín**  | 500  | 500  | 500  | 2  | 4 158 CZK  | 8 316 CZK  | Změna bez vlivu na cenu.  |
| I.  | 1  | B.202  | **sokly do vitrín**  | 500  | 500  | 500  | 5  | 4 158 CZK  | 20 791 CZK  | Změna bez vlivu na cenu.  |
| I.  | 1  | B.204  | **sokly do vitrín**  | 500  | 500  | 500  | 3  | 4 158 CZK  | 12 474 CZK  | Změna bez vlivu na cenu.  |
| I.  | 2  | B.210  | **sokly do vitrín**  | 500  | 500  | 500  | 5  | 4 158 CZK  | 20 791 CZK  | Změna bez vlivu na cenu.  |
| I.  | 1  | B.215  | **sokly do vitrín**  | 500  | 500  | 500  | 5  | 4 158 CZK  | 20 791 CZK  | Změna bez vlivu na cenu.  |
| I.  | 2  | B.306  | **sokly do vitrín**  | 500  | 500  | 500  | 10  | 4 158 CZK  | 41 581 CZK  | Změna bez vlivu na cenu.  |
| I.  | 1  | B.308  | **sokly do vitrín**  | 500  | 500  | 500  | 2  | 4 158 CZK  | 8 316 CZK  | Změna bez vlivu na cenu.  |
| I.  | 1  | B.309  | **sokly do vitrín**  | 500  | 500  | 500  | 10  | 4 158 CZK  | 41 581 CZK  | Změna bez vlivu na cenu.  |
| I.  | 1  | B.310  | **sokly do vitrín**  | 500  | 500  | 500  | 10  | 4 158 CZK  | 41 581 CZK  | Změna bez vlivu na cenu.  |
|  |  |  | CELKEM  |  |  |  | 0,--0,--  |  |