Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.240/2023 CZ.06.3.33/0.0/0.0/017\_099/0007900

|  |  |
| --- | --- |
| *Stavební akce:* | **Realizace expozice Národopisného muzea Plzeňska v rámci** **projektu „Revitalizace Západočeského muzea**  **v Plzni – Národopisného muzea Plzeňska“** |

|  |  |
| --- | --- |
| *Změna stavby / projektové dokumentace č.* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Dotčená část stavby:* |  |  |  |
| *Název / označení změny:* |  |  |  |
| *Podklad pro změnu:* |  |  |  |
| *Zápis ve stavebním deníku ze dne:* |  |  |  |
| *Návrh pro změnu podal:* | objednatel | *Dne:* | 21.11.2023 |
| *Zdůvodnění a popis změny:*  V rámci původní projektové dokumentace bylo počítáno s přesně specifikovanými adjustačními pomůckami v podobě soklů do vitrín, a to včetně jejich konkrétních rozměrů. Po zkušební instalaci některých již zrestaurovaných předmětů do vybraných vitrín s využitím výše uvedených adjustačních pomůcek navrhuje objednatel na doporučení architekta nevyužívat plošně jeden typ těchto pomůcek, ale zhotovitje v různém provedení na míru zrestaurovaným  předmětům. Důvodem je to, že rozměry expoznátů mnohdy neodpovídají tomu, co je uvedeno ve sbírkové evidenci, případně se změnily v průběhu restaurování či konzervace. Dále je třeba zohlednit konzervátorsko - restaurátorská doporučení na materiál, tvar a rozměry těchto pomůcek, aby v rámci preventivní konzervace dlouhodobější instalací ve stálých expozicích nedocházelo k poškozování těchto předmětů. Počet kusů (tj. 89 položek) zůstává nezměněn, stejně takcelková cena za tento počet. **Změna je požadována investorem z důvodu ochrany předmětů a**  **zajištění návštěvnicky přívětivější instalace exponátů. Změnu nebylo možné v PD předvídat, došlo k ní až po** **provedení zkušební instalace, kterou bylo možné provést až po dodání výstavních vitrín a po celkovém** **zrestaurování předmětů.** | | | |
| *Vliv změny na termín dončení díla:* |  | **NE** |  |
| *Vliv změny na cenu díla:* |  | **NE** |  |
| *Náklady na změnu celkem:* |  | **,- Kč bezDPH** | |
| *přípočty celkem:* |  | **,- Kč bezDPH** | |
| *odpočty celkem:* |  | **,- Kč bezDPH** | |
| ***Přílohy:*** *detailní soupis položek*  *zápisy ve SD*  *zápisy z KD /z projednání, porady/* *ostatní ( foto, výkresy)* |  |  |  |
| *Za útvar / oddělení / firma* | *Jméno* | *Datum* | *Podpis* |
| zhotovitel - Capacity Expo s.r.o. | Mgr. Petr Patočka |  |  |
|  |  |  |  |
| projektant / autorský dozor | Ing.Arch Tereza Karásková |  |  |
|  | Ing.Arch Silvie Bednaříková |  |  |
|  |  |  |  |
| objednatel: | Mgr.Jiří Orna |  |  |
| TDS | Ing.Arch Jiří Opl |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Cena bez DPH** **celkem** | **Popis změny** |
| I. | 1 | A.201 | **sokly do vitrín** | 500 | 500 | 500 | 3 | 4 158 CZK | 12 474 CZK | Změna bez vlivu na cenu. |
| I. | 2 | A.206 | **sokly do vitrín** | 500 | 500 | 500 | 5 | 4 158 CZK | 20 791 CZK | Změna bez vlivu na cenu. |
| I. | 1 | A.212 | **sokly do vitrín** | 500 | 500 | 500 | 2 | 4 158 CZK | 8 316 CZK | Změna bez vlivu na cenu. |
| I. | 1 | A.213 | **sokly do vitrín** | 500 | 500 | 500 | 2 | 4 158 CZK | 8 316 CZK | Změna bez vlivu na cenu. |
| I. | 1 | A.313 | **sokly do vitrín** | 500 | 500 | 500 | 10 | 4 158 CZK | 41 581 CZK | Změna bez vlivu na cenu. |
| I. | 1 | A.314 | **sokly do vitrín** | 500 | 500 | 500 | 10 | 4 158 CZK | 41 581 CZK | Změna bez vlivu na cenu. |
| I. | 1 | A.315 | **sokly do vitrín** | 500 | 500 | 500 | 5 | 4 158 CZK | 20 791 CZK | Změna bez vlivu na cenu. |
| I. | 1 | B.201 | **sokly do vitrín** | 500 | 500 | 500 | 2 | 4 158 CZK | 8 316 CZK | Změna bez vlivu na cenu. |
| I. | 1 | B.202 | **sokly do vitrín** | 500 | 500 | 500 | 5 | 4 158 CZK | 20 791 CZK | Změna bez vlivu na cenu. |
| I. | 1 | B.204 | **sokly do vitrín** | 500 | 500 | 500 | 3 | 4 158 CZK | 12 474 CZK | Změna bez vlivu na cenu. |
| I. | 2 | B.210 | **sokly do vitrín** | 500 | 500 | 500 | 5 | 4 158 CZK | 20 791 CZK | Změna bez vlivu na cenu. |
| I. | 1 | B.215 | **sokly do vitrín** | 500 | 500 | 500 | 5 | 4 158 CZK | 20 791 CZK | Změna bez vlivu na cenu. |
| I. | 2 | B.306 | **sokly do vitrín** | 500 | 500 | 500 | 10 | 4 158 CZK | 41 581 CZK | Změna bez vlivu na cenu. |
| I. | 1 | B.308 | **sokly do vitrín** | 500 | 500 | 500 | 2 | 4 158 CZK | 8 316 CZK | Změna bez vlivu na cenu. |
| I. | 1 | B.309 | **sokly do vitrín** | 500 | 500 | 500 | 10 | 4 158 CZK | 41 581 CZK | Změna bez vlivu na cenu. |
| I. | 1 | B.310 | **sokly do vitrín** | 500 | 500 | 500 | 10 | 4 158 CZK | 41 581 CZK | Změna bez vlivu na cenu. |
|  |  |  | CELKEM |  |  |  | 0,--0,-- | | |  |