Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.240/2023 CZ.06.3.33/0.0/0.0/017\_099/0007900

|  |  |
| --- | --- |
| *Stavební akce:*  | **Realizace expozice Národopisného muzea Plzeňska v rámci** **projektu „Revitalizace Západočeského muzea** **v Plzni – Národopisného muzea Plzeňska“**  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Změna stavby / projektové dokumentace č.*  | **ZL 6** Chotěšovský dům, Gerlachovský dům Změněné / zrušené položky v dodávce expozice (truhlářské prvky pro výstavní vitríny a adjustaci exponátů)  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Dotčená část stavby:*  |  |  |  |
| *Název / označení změny:*  |  |  |  |
| *Podklad pro změnu:*  |  |  |  |
| *Zápis ve stavebním deníku ze dne:*  |  |  |  |
| *Návrh pro změnu podal:*  | objednatel / projektant  | *Dne:*  | 21.11.2023  |
| *Zdůvodnění a popis změny:* Při zpracování projektové dokumentace stálé expozice byla u výkresů detailů stanovena 10% možná odchylka u projektovaného expozičního vybavení. V průvodní zprávě v části 5.4 věnované instalačním prvkům je počítáno s tím, že truhlářské adjustační prvky budou mít rozměry uzpůsobené konkrétním exponátům. To zejména v důsledku potřeby detailního zaměření členitých prostor historických objektů Národopisného muzea Plzeňska (Gerlachovského a Chotěšovského domu) a případným změnám rozměrů restaurovaných exponátů. Průběžným ověřováním reálných rozměrů byl zjištěn nesoulad mezi skutečným provedením stavby a projektovou dokumentací stavby, na základě které byl zpracován projekt stálé expozice. Současně s tím došlo rovněž k ověření rozměrů sbírkových předmětů, které prošly náročným restaurováním a u kterých byla v důsledku těchto zásahů (doplnění obrazových rámů, kompletace, doplnění chybějících částí, vyrovnání apod.) zjištěna změna rozměrů, kterou bylo nutno vzhledem k zpracované projektové dokumentaci stálé expozice zohlednit. Vzhledem k tomu bylo nutné upravit také rozměry výstavních sestav (truhlářské a zámečnické práce) či některé vitríny v sestavách zrušit, aby byl zajištěn bezpečný průchod návštěvníků mezi výstavním mobiliářem a zajištěn rovněž průjezd imobilních návštěvníků(to zejména v expozičním celku A.201 - A.213). **Ke změně, kterou nebylo možné v průběhu zpracování projektové** **dokumentace předem předpokládat, došlo na žádost architektů stálé expozice a investora.**  |
| *Vliv změny na termín dončení díla:*  |  | **NE**  |  |
| *Vliv změny na cenu díla:*  |  | **ANO**  |  |
| *Náklady na změnu celkem:*  |  | **,- Kč bezDPH** **-86 858,19** **118 626,20** **-205 484,39**  |
| *přípočty celkem:*  |  | **,- Kč bezDPH**  |
| *odpočty celkem:*  |  | **,- Kč bezDPH**  |
| ***Přílohy:*** *detailní soupis položek* *zápisy ve SD* *zápisy z KD /z projednání, porady/* *ostatní ( foto, výkresy)*  |  |  |  |
| *Za útvar / oddělení / firma*  | *Jméno*  | *Datum*  | *Podpis*  |
| zhotovitel - Capacity Expo s.r.o.  | Mgr. Petr Patočka  |  |  |
|  |  |  |  |
| projektant / autorský dozor  | Ing.Arch Tereza Karásková  |  |  |
|  | Ing.Arch Silvie Bednaříková  |  |  |
|  |  |  |  |
| objednatel:  | Mgr.Jiří Orna  |  |  |
| TDS  | Ing.Arch Jiří Opl  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód Položka modul Název výrobku ZMĚNA – popis**  |  |  |  | **Změněné rozměry**  | **Rozměry z dokumentace**  | **ks.**  | **Smluvní cena**  | **Odpočet Přípočet ZMĚNA – popis**  |  |  |
| **d.**  | **hl.**  | **v.**  | **d.**  | **hl.**  | **v.**  | **ks bez DPH**  | **celkem bez** **DPH**  |
| P. prostorové uspořádání sálu. Změna rozměrů. P. 03 A.201 **panel** 2935 60 3200 1 31 023,20 CZK V návaznosti na zrušení sestavy A.02 , A.04 (změnový list č. 7) zvoleno vhodnější  | 02  | A.201  | **panel**  | 2670  | 60  | 3200  | 1500  | 60  | 3400  | 1  | 19 893 CZK  | 19 893 CZK  | 18 000,00 CZK  | V návaznosti na zrušení sestavy A.02 , A.04 (změnový list č. 7) zvoleno vhodnější  |  |
| prostorové uspořádání sálu. Nová položka. S. 01 A.201 **Nízké plato** 2650 2920 160 2700 2000 160 1 18 091 CZK 18 091 CZK 8 000,00 CZK V návaznosti na zrušení sestavy A.02 (změnový list č. 7) zvoleno vhodnější  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | prostorové uspořádání sálu, některé exponáty přesunuty na tento sokl.  | Změna rozměrů.  |
| S.  | 02  | A.201 prostorové uspořádání sálu, některé exponáty přesunuty na tento sokl. Změna rozměrů. A.206 **panel** 3645 80 2400 1 14 545,00 CZK Po dohodě architekta s investorem rozhodnuto o opláštění stěny pro vytvoření  | **Nízké plato**  | 2670  | 965  | 160  | 1500  | 1000  | 160  | 1  | 12 584 CZK  | 12 584 CZK  | 7 500,00 CZK  | V návaznosti na zrušení sestavy A.02 (změnový list č. 7) zvoleno vhodnější  |  |
| lepšího protředí pro vystavené expnáty a získání více prostoru pro grafiku. Nová položka. P. 03 A.215 **panel půlobloukový** 2200 50 3000 4550 50 3000 1 26 699 CZK 26 699 CZK -3 000,00 CZK S ohledem na památkovou hodnotu objektu bylo minimalizováno zakrytí stěny  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | panelem. Panel byl zmenšen a změněn z obloukového na obdélníkový.  | Změna rozměrů.  |
| S.  | 02  | A.215  | **sokl pod skleněný kryt**  |  |  |  | 390  | 50  | 390  | 2  | 1 365 CZK  | 2 731 CZK  | -2 730,53 CZK  | Zrušeno z prostorových důvodů.  | Zrušená položka.  |
| S.  | 03  | A.215  | **konzola (pult) pod skleněný kryt**  |  |  |  | 340  | 250  | 340  | 1  | 2 911 CZK  | 2 911 CZK  | -2 910,68 CZK  | Zrušeno z prostorových důvodů.  | Zrušená položka.  |
| P.  | 03  | A.216  | **panel pro samostojnou grafiku**  |  |  |  | 1300  | 500  | 3000  | 1  | 15 847 CZK  | 15 847 CZK  | -15 847,27 CZK  | Sjednocení materiálu pro okenní grafiku.  | Zrušená položka.  |
| P.  | 02  | A.217  | **panel 1x zalomený**  | 2700  | 58  | 2450  | 1980  | 58  | 2450  | 1  | 15 516 CZK  | 15 516 CZK  | 8 200,00 CZK  | Sjednocení materiálu pro okenní grafiku.  | Změna rozměrů.  |
| P.  | 03  | A.217  | **panel se skrytými dveřmi (k oknu)**  | 1200  | 58  | 2450  | 2400  | 58  | 3200  | 1  | 17 768 CZK  | 17 768 CZK  | -2 500,00 CZK  | Sjednocení materiálu pro okenní grafiku.  | Změna rozměrů.  |
| P.  | 05  | A.217  | **panel pro samostojnou grafiku**  |  |  |  | 1300  | 500  | 3000  | 1  | 22 507 CZK  | 22 507 CZK  | -22 507,05 CZK  | Sjednocení materiálu pro okenní grafiku.  | Zrušená položka.  |
| P.  | 01  | A.314  | **panel**  | 2450  | 100  | 2950  | 5800  | 100  | 2950  | 1  | 21 854 CZK  | 21 854 CZK  | -5 000,00 CZK  |  | Změna rozměrů.  |
| P.  | 03  | A.314  | **panel**  | 2710  | 100  | 2500  | 2515  | 100  | 2500  | 1  | 19 475 CZK  | 19 475 CZK  | 3 900,00 CZK  |  | Změna rozměrů.  |
| P. panelem. Odhalení průhledu na architektonický prvek budovy. Zrušená položka. S. 04 A.314 **sokl vitríny** 800 300 160 2200 400 160 1 7 684 CZK 7 684 CZK -2 300,00 CZK Zrušeno z prostorových důvodů. Změna rozměrů. S. 03 A.315 **sokl vitríny** 1680 445 160 1 14 233 CZK 14 233 CZK -14 232,75 CZK Změna středového panelu vzhledem ke změně rozměrů exponátu, vitrína byla z  | 04  | A.314  | **panel**  |  |  |  | 1575  | 100  | 2950  | 1  | 18 965 CZK  | 18 965 CZK  | -18 965,29 CZK  | S ohledem na památkovou hodnotu objektu bylo minimalizováno zakrytí stěny  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | prostorových důvodů zrušena.  | Zrušená položka.  |
| P.  | 01  | B.215  | **panel pro samostojnou grafiku**  |  |  |  | 1400  | 500  | 2400  | 1  | 15 520 CZK  | 15 520 CZK  | -15 519,83 CZK  | Po finalizaci grafického návrhu / obsahu tato plocha nebude využita.  | Zrušená položka.  |
| P.  | 02  | B.215  | **panel pro projekci**  | 1800  | 80  | 2700  | 1800  | 80  | 1250  | 1  | 13 579 CZK  | 13 579 CZK  | 13 500,00 CZK  | Změna velikosti z ohledem na změnu projektoru.  | Změna rozměrů.  |
| A. instalace a úspoře prostoru. Nová položka. I. 02 B.308 **sokl -deska** 500 500 40 2 1 271 CZK 2 541 CZK -2 541,32 CZK Zrušení vitríny V.01 vzhledem k vhodnějšímu způsobu instalace a úspoře  | 01A  | B.308  | **dřevěné pobití stěny**  | 1600  | 160  | 2400  |  |  |  | 1  |  |  | 13 958,00 CZK  | Přidáno v důsledku zrušení vitríny V.01 vzhledem k vhodnějšímu způsobu  |  |
| prostoru. Zrušená položka. I. 03 B.308 **sokl** 150 150 200 2 2 921 CZK 5 843 CZK -5 842,88 CZK Zrušení vitríny V.01 vzhledem k vhodnějšímu způsobu instalace a úspoře  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | prostoru.  | Zrušená položka.  |
| I.  | 06  | B.309  | **niky v panelu ve vitríně**  |  |  |  | 500  | 250  | 500  | 10  | 5 032 CZK  | 50 317 CZK  | -50 316,53 CZK  | Zvolen vhodnější způsob instalace s ohledem na exponáty.  | Zrušená položka.  |
| P.  | 03  | B.310  | **panel**  | 1800  | 100  | 2700  | 3100  | 100  | 2800  | 1  | 20 269 CZK  | 20 269 CZK  | -3 123,00 CZK  | Změna projektoru – vhodnější rozměr prvku.  | Změna rozměrů.  |
| P.  | 04  | B.310  | **panel - podhled**  |  |  |  | 2600  | 2000  | 150  | 1  | 19 784 CZK  | 19 784 CZK  | -19 784,45 CZK  | Změna projektoru – podhled není nutný pro jeho osazení.  | Zrušená položka.  |
| P.  | 01  | B.401  | **panel s grafikou G.01**  | 1200  | 96  | 2000  | 3100  | 96  | 2100  | 1  | 11 622 CZK  | 11 622 CZK  | -1 625,00 CZK  | Úprava rozměrů podle zaměření krovu.  | Změna rozměrů.  |
| P. při jeho doměření. Zrušená položka. P. 04 B.401 **panel mezi vitrinou a zábradlím** 650 50 1000 1 5 115 CZK 5 115 CZK -5 115,50 CZK S ohledem na posun vitríny z důvodu rozdílů rozměru krovu, ktrré byly zjištěny  | 03  | B.401  | **panel za vitrínou**  |  |  |  | 1935  | 100  | 2000  | 1  | 11 622 CZK  | 11 622 CZK  | -11 622,31 CZK  | S ohledem na posun vitríny z důvodu rozdílů rozměru krovu, ktrré byly zjištěny  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | při jeho doměření.  | Zrušená položka.  |
| **CELKEM**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-205 484,39 CZK 118 626,20 CZK**  |  |  |