Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.240/2023 CZ.06.3.33/0.0/0.0/017\_099/0007900

|  |  |
| --- | --- |
| *Stavební akce:* | **Realizace expozice Národopisného muzea Plzeňska v rámci** **projektu „Revitalizace Západočeského muzea**  **v Plzni – Národopisného muzea Plzeňska“** |

|  |  |
| --- | --- |
| *Změna stavby / projektové dokumentace č.* | **ZL 6**  Chotěšovský dům, Gerlachovský dům  Změněné / zrušené položky v dodávce expozice (truhlářské prvky  pro výstavní vitríny a adjustaci exponátů) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Dotčená část stavby:* |  |  |  |
| *Název / označení změny:* |  |  |  |
| *Podklad pro změnu:* |  |  |  |
| *Zápis ve stavebním deníku ze dne:* |  |  |  |
| *Návrh pro změnu podal:* | objednatel / projektant | *Dne:* | 21.11.2023 |
| *Zdůvodnění a popis změny:*  Při zpracování projektové dokumentace stálé expozice byla u výkresů detailů stanovena 10% možná odchylka u projektovaného expozičního vybavení. V průvodní zprávě v části 5.4 věnované instalačním prvkům je počítáno s tím, že truhlářské adjustační prvky budou mít rozměry uzpůsobené konkrétním exponátům. To zejména v důsledku  potřeby detailního zaměření členitých prostor historických objektů Národopisného muzea Plzeňska (Gerlachovského a Chotěšovského domu) a případným změnám rozměrů restaurovaných exponátů. Průběžným ověřováním reálných rozměrů byl zjištěn nesoulad mezi skutečným provedením stavby a projektovou dokumentací stavby, na základě  které byl zpracován projekt stálé expozice. Současně s tím došlo rovněž k ověření rozměrů sbírkových předmětů, které prošly náročným restaurováním a u kterých byla v důsledku těchto zásahů (doplnění obrazových rámů, kompletace, doplnění chybějících částí, vyrovnání apod.) zjištěna změna rozměrů, kterou bylo nutno vzhledem k zpracované projektové dokumentaci stálé expozice zohlednit. Vzhledem k tomu bylo nutné upravit také rozměry výstavních sestav (truhlářské a zámečnické práce) či některé vitríny v sestavách zrušit, aby byl zajištěn bezpečný  průchod návštěvníků mezi výstavním mobiliářem a zajištěn rovněž průjezd imobilních návštěvníků(to zejména v expozičním celku A.201 - A.213). **Ke změně, kterou nebylo možné v průběhu zpracování projektové** **dokumentace předem předpokládat, došlo na žádost architektů stálé expozice a investora.** | | | |
| *Vliv změny na termín dončení díla:* |  | **NE** |  |
| *Vliv změny na cenu díla:* |  | **ANO** |  |
| *Náklady na změnu celkem:* |  | **,- Kč bezDPH**  **-86 858,19**  **118 626,20**  **-205 484,39** | |
| *přípočty celkem:* |  | **,- Kč bezDPH** | |
| *odpočty celkem:* |  | **,- Kč bezDPH** | |
| ***Přílohy:*** *detailní soupis položek*  *zápisy ve SD*  *zápisy z KD /z projednání, porady/* *ostatní ( foto, výkresy)* |  |  |  |
| *Za útvar / oddělení / firma* | *Jméno* | *Datum* | *Podpis* |
| zhotovitel - Capacity Expo s.r.o. | Mgr. Petr Patočka |  |  |
|  |  |  |  |
| projektant / autorský dozor | Ing.Arch Tereza Karásková |  |  |
|  | Ing.Arch Silvie Bednaříková |  |  |
|  |  |  |  |
| objednatel: | Mgr.Jiří Orna |  |  |
| TDS | Ing.Arch Jiří Opl |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód Položka modul Název výrobku ZMĚNA – popis** |  |  |  | **Změněné rozměry** | | | **Rozměry z dokumentace** | | | **ks.** | **Smluvní cena** | | **Odpočet Přípočet ZMĚNA – popis** |  |  |
| **d.** | **hl.** | **v.** | **d.** | **hl.** | **v.** | **ks bez DPH** | **celkem bez**  **DPH** |
| P.  prostorové uspořádání sálu. Změna rozměrů.  P. 03 A.201 **panel** 2935 60 3200 1 31 023,20 CZK V návaznosti na zrušení sestavy A.02 , A.04 (změnový list č. 7) zvoleno vhodnější | 02 | A.201 | **panel** | 2670 | 60 | 3200 | 1500 | 60 | 3400 | 1 | 19 893 CZK | 19 893 CZK | 18 000,00 CZK | V návaznosti na zrušení sestavy A.02 , A.04 (změnový list č. 7) zvoleno vhodnější |  |
| prostorové uspořádání sálu. Nová položka.  S. 01 A.201 **Nízké plato** 2650 2920 160 2700 2000 160 1 18 091 CZK 18 091 CZK 8 000,00 CZK V návaznosti na zrušení sestavy A.02 (změnový list č. 7) zvoleno vhodnější |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | prostorové uspořádání sálu, některé exponáty přesunuty na tento sokl. | Změna rozměrů. |
| S. | 02 | A.201  prostorové uspořádání sálu, některé exponáty přesunuty na tento sokl. Změna rozměrů.  A.206 **panel** 3645 80 2400 1 14 545,00 CZK Po dohodě architekta s investorem rozhodnuto o opláštění stěny pro vytvoření | **Nízké plato** | 2670 | 965 | 160 | 1500 | 1000 | 160 | 1 | 12 584 CZK | 12 584 CZK | 7 500,00 CZK | V návaznosti na zrušení sestavy A.02 (změnový list č. 7) zvoleno vhodnější |  |
| lepšího protředí pro vystavené expnáty a získání více prostoru pro grafiku. Nová položka.  P. 03 A.215 **panel půlobloukový** 2200 50 3000 4550 50 3000 1 26 699 CZK 26 699 CZK -3 000,00 CZK S ohledem na památkovou hodnotu objektu bylo minimalizováno zakrytí stěny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | panelem. Panel byl zmenšen a změněn z obloukového na obdélníkový. | Změna rozměrů. |
| S. | 02 | A.215 | **sokl pod skleněný kryt** |  |  |  | 390 | 50 | 390 | 2 | 1 365 CZK | 2 731 CZK | -2 730,53 CZK | Zrušeno z prostorových důvodů. | Zrušená položka. |
| S. | 03 | A.215 | **konzola (pult) pod skleněný kryt** |  |  |  | 340 | 250 | 340 | 1 | 2 911 CZK | 2 911 CZK | -2 910,68 CZK | Zrušeno z prostorových důvodů. | Zrušená položka. |
| P. | 03 | A.216 | **panel pro samostojnou grafiku** |  |  |  | 1300 | 500 | 3000 | 1 | 15 847 CZK | 15 847 CZK | -15 847,27 CZK | Sjednocení materiálu pro okenní grafiku. | Zrušená položka. |
| P. | 02 | A.217 | **panel 1x zalomený** | 2700 | 58 | 2450 | 1980 | 58 | 2450 | 1 | 15 516 CZK | 15 516 CZK | 8 200,00 CZK | Sjednocení materiálu pro okenní grafiku. | Změna rozměrů. |
| P. | 03 | A.217 | **panel se skrytými dveřmi (k oknu)** | 1200 | 58 | 2450 | 2400 | 58 | 3200 | 1 | 17 768 CZK | 17 768 CZK | -2 500,00 CZK | Sjednocení materiálu pro okenní grafiku. | Změna rozměrů. |
| P. | 05 | A.217 | **panel pro samostojnou grafiku** |  |  |  | 1300 | 500 | 3000 | 1 | 22 507 CZK | 22 507 CZK | -22 507,05 CZK | Sjednocení materiálu pro okenní grafiku. | Zrušená položka. |
| P. | 01 | A.314 | **panel** | 2450 | 100 | 2950 | 5800 | 100 | 2950 | 1 | 21 854 CZK | 21 854 CZK | -5 000,00 CZK |  | Změna rozměrů. |
| P. | 03 | A.314 | **panel** | 2710 | 100 | 2500 | 2515 | 100 | 2500 | 1 | 19 475 CZK | 19 475 CZK | 3 900,00 CZK |  | Změna rozměrů. |
| P.  panelem. Odhalení průhledu na architektonický prvek budovy. Zrušená položka.  S. 04 A.314 **sokl vitríny** 800 300 160 2200 400 160 1 7 684 CZK 7 684 CZK -2 300,00 CZK Zrušeno z prostorových důvodů. Změna rozměrů.  S. 03 A.315 **sokl vitríny** 1680 445 160 1 14 233 CZK 14 233 CZK -14 232,75 CZK Změna středového panelu vzhledem ke změně rozměrů exponátu, vitrína byla z | 04 | A.314 | **panel** |  |  |  | 1575 | 100 | 2950 | 1 | 18 965 CZK | 18 965 CZK | -18 965,29 CZK | S ohledem na památkovou hodnotu objektu bylo minimalizováno zakrytí stěny |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | prostorových důvodů zrušena. | Zrušená položka. |
| P. | 01 | B.215 | **panel pro samostojnou grafiku** |  |  |  | 1400 | 500 | 2400 | 1 | 15 520 CZK | 15 520 CZK | -15 519,83 CZK | Po finalizaci grafického návrhu / obsahu tato plocha nebude využita. | Zrušená položka. |
| P. | 02 | B.215 | **panel pro projekci** | 1800 | 80 | 2700 | 1800 | 80 | 1250 | 1 | 13 579 CZK | 13 579 CZK | 13 500,00 CZK | Změna velikosti z ohledem na změnu projektoru. | Změna rozměrů. |
| A.  instalace a úspoře prostoru. Nová položka.  I. 02 B.308 **sokl -deska** 500 500 40 2 1 271 CZK 2 541 CZK -2 541,32 CZK Zrušení vitríny V.01 vzhledem k vhodnějšímu způsobu instalace a úspoře | 01A | B.308 | **dřevěné pobití stěny** | 1600 | 160 | 2400 |  |  |  | 1 |  |  | 13 958,00 CZK | Přidáno v důsledku zrušení vitríny V.01 vzhledem k vhodnějšímu způsobu |  |
| prostoru. Zrušená položka.  I. 03 B.308 **sokl** 150 150 200 2 2 921 CZK 5 843 CZK -5 842,88 CZK Zrušení vitríny V.01 vzhledem k vhodnějšímu způsobu instalace a úspoře |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | prostoru. | Zrušená položka. |
| I. | 06 | B.309 | **niky v panelu ve vitríně** |  |  |  | 500 | 250 | 500 | 10 | 5 032 CZK | 50 317 CZK | -50 316,53 CZK | Zvolen vhodnější způsob instalace s ohledem na exponáty. | Zrušená položka. |
| P. | 03 | B.310 | **panel** | 1800 | 100 | 2700 | 3100 | 100 | 2800 | 1 | 20 269 CZK | 20 269 CZK | -3 123,00 CZK | Změna projektoru – vhodnější rozměr prvku. | Změna rozměrů. |
| P. | 04 | B.310 | **panel - podhled** |  |  |  | 2600 | 2000 | 150 | 1 | 19 784 CZK | 19 784 CZK | -19 784,45 CZK | Změna projektoru – podhled není nutný pro jeho osazení. | Zrušená položka. |
| P. | 01 | B.401 | **panel s grafikou G.01** | 1200 | 96 | 2000 | 3100 | 96 | 2100 | 1 | 11 622 CZK | 11 622 CZK | -1 625,00 CZK | Úprava rozměrů podle zaměření krovu. | Změna rozměrů. |
| P.  při jeho doměření. Zrušená položka.  P. 04 B.401 **panel mezi vitrinou a zábradlím** 650 50 1000 1 5 115 CZK 5 115 CZK -5 115,50 CZK S ohledem na posun vitríny z důvodu rozdílů rozměru krovu, ktrré byly zjištěny | 03 | B.401 | **panel za vitrínou** |  |  |  | 1935 | 100 | 2000 | 1 | 11 622 CZK | 11 622 CZK | -11 622,31 CZK | S ohledem na posun vitríny z důvodu rozdílů rozměru krovu, ktrré byly zjištěny |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | při jeho doměření. | Zrušená položka. |
| **CELKEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-205 484,39 CZK 118 626,20 CZK** |  |  |