Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.240/2023 CZ.06.3.33/0.0/0.0/017\_099/0007900

|  |  |
| --- | --- |
| *Stavební akce:* | **Realizace expozice Národopisného muzea Plzeňska v rámci** **projektu „Revitalizace Západočeského muzea**  **v Plzni – Národopisného muzea Plzeňska“** |

|  |  |
| --- | --- |
| *Změna stavby / projektové dokumentace č.* | **ZL 7**  Chotěšovský dům, Gerlachovský dům  Změněné / zrušené položky v dodávce expozice (atypické prvky) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Dotčená část stavby:* |  |  |  |
| *Název / označení změny:* |  |  |  |
| *Podklad pro změnu:* |  |  |  |
| *Zápis ve stavebním deníku ze dne:* |  |  |  |
| *Návrh pro změnu podal:* | objednatel / projektant | *Dne:* | 21.11.2023 |
| *Zdůvodnění a popis změny:*  Při zpracování projektové dokumentace stálé expozice byla u výkresů detailů stanovena 10% možná odchylka u projektovaného expozičního vybavení. V průvodní zprávě v části 5.4 věnované instalačním prvkům je počítáno s tím, že truhlářské adjustační prvky budou mít rozměry uzpůsobené konkrétním exponátům. To zejména v důsledku  potřeby detailního zaměření členitých prostor historických objektů Národopisného muzea Plzeňska (Gerlachovského  a Chotěšovského domu). Průběžným ověřováním reálných rozměrů byl zjištěn nesoulad mezi skutečným provedením stavby a projektovou dokumentací stavby, na základě které byl zpracován projekt stálé expozice. Současně s tím došlo rovněž k ověření rozměrů sbírkových předmětů, které prošly náročným restaurováním a u kterých byla v  důsledku těchto zásahů (doplnění obrazových rámů, kompletace, doplnění chybějících částí, vyrovnání apod.)  zjištěna změna rozměrů, kterou bylo nutno vzhledem k zpracované projektové dokumentaci stálé expozice zohlednit.  Z důvodu změny klimatických podmínek v objektu (po provedení zateplení, zdvojení některých oken a provedení hydroizolací) byly v místnostech A.401 (prvky V.5, V 6) a A.216 (prvky V 1, V 2, V 3, V4) výstavní vitríny opatřeny  skleněným neprodyšným pozadím, které by mělo exponáty lépe chránit před nadměrnou vlhkostí. Vzhledem k dalším doměrkům na stavbě, bylo nutné také upravit rozměry výstavních sestav (truhlářské a zámečnické práce) či některé vitríny v sestavách zrušit, aby byl zajištěn bezpečný průchod návštěvníků mezi výstavním mobiliářem a zajištěn  rovněž průjezd imobilních návštěvníků (to zejména v expozičním celku A.201 - A.213). Z důvodu pozměněného rozložení vystavovaných exponátů byl také mírně navýšen počet kotevních bodů v místnosti A.119. **Ke změně,**  **kterou nebylo možno v průběhu zpracování projektové dokumentace předem předpokládat, došlo na žádost** **architektů stálé expozice a investora.** | | | |
| *Vliv změny na termín dončení díla:* |  | **NE** |  |
| *Vliv změny na cenu díla:* |  | **ANO** |  |
| *Náklady na změnu celkem:* |  | **,- Kč bezDPH**  **-179 892,27**  **280 839,50**  **-460 731,77** | |
| *přípočty celkem:* |  | **,- Kč bezDPH** | |
| *odpočty celkem:* |  | **,- Kč bezDPH** | |
| ***Přílohy:*** *detailní soupis položek*  *zápisy ve SD*  *zápisy z KD /z projednání, porady/* *ostatní ( foto, výkresy)* |  |  |  |
| *Za útvar / oddělení / firma* | *Jméno* | *Datum* | *Podpis* |
| zhotovitel - Capacity Expo s.r.o. | Mgr. Petr Patočka |  |  |
|  |  |  |  |
| projektant / autorský dozor | Ing.Arch Tereza Karásková |  |  |
|  | Ing.Arch Silvie Bednaříková |  |  |
|  |  |  |  |
| objednatel: | Mgr.Jiří Orna |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TDS | Ing.Arch Jiří Opl |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Položka** | **modul** | **Název výrobku** | **Změněné rozměry** | | |  | **Rozměry z dokumentace** | | | **ks.** | **Smluvní cena** | | **Odpočet Přípočet** |  | **ZMĚNA – popis** | **ZMĚNA – popis** |
| **d.** | **hl.** | **v.** |  | **d.** | **hl.** | **v.** | **ks bez DPH** | **celkem bez**  **DPH** |
| A. | 01 | A.101 | **infokiosek vestavěný do niky v průjezdu** | 1600 | 530 | 320 |  | 675 | 580 | 1225 | 1 | 24 020 CZK | 24 020 CZK | 3 640,00 CZK |  | Změna tvaru kiosku, vestavěny dva dotykové  monitory (využitý hardware z B.308). Změna rozměrů. |  |
| P. | 01 | A.101 | **panel do zasklených nik** | 1850 |  | 1600 |  |  |  |  | 4 |  |  | 36 140,00 CZK |  | V návaznosti na finální umístění koncových prvků silnoproudu a s ohledem na minimalizace zásahů do památkového objektu zvolen vhodnější způsob instalace pro tyto vitríny - vložena záda, do kterých  se budou dále kotvit vystavené předměty. | Nová položka. |
| K. | 01 | A.119 | **kotevní bod** |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 500 CZK | 28 325 CZK | 6 500,00 CZK |  | Změna počtu s ohleden na zvýšení variability  instalace z 50ks na 60ks. Přidáno 10 ks. |  |
| A. | 02 | A.201 | **panel s pultem pro vitrínu** |  |  |  |  | 1225 | 625 | 2400 | 1 | 28 155 CZK | 28 155 CZK | -28 155,05 CZK |  | Zrušeno z prostorových důvodů. | Zrušená položka. |
| A. | 04 | A.201 | **panel se soklem** |  |  |  |  | 1000 | 625 | 2400 | 1 | 23 793 CZK | 23 793 CZK | -23 793,00 CZK |  | V návaznosti na zrušení sestavy A.02 zvoleno vhodnější prostorové uspořádání sálu, exponát vystaven na soklu S.01. | Zrušená položka. |
| A. | 05 | A.201 | **infokiosek s panelem** | 675 | 450 | 1050 | zmenšení | 675 | 450 | 2400 | 1 | 34 443 CZK | 34 443 CZK | -5 000,00 CZK |  | Zrušen horní grafický panel – ve finálním grafickém  návrhu tato plocha nebude využita. Změna rozměrů. |  |
| V. | 02 | A.201 | **skleněný kryt** |  |  |  |  | 1175 | 575 | 400 | 1 | 23 340 CZK | 23 340 CZK | -23 339,80 CZK |  | Zrušeno z prostorových důvodů. | Zrušená položka. |
| I. | 01 | A.206 | **kotvení dílenského nářadí na svislý panel** |  |  |  |  | - | - | - | 1 | 6 118 CZK | 6 118 CZK | -6 118,20 CZK |  | Zrušeno z prostorových důvodů. | Zrušená položka. |
| V. | 02 | A.206 | **Vitrína – skleněný kryt** | 1350 | 700 | 1200 |  | 1350 | 700 | 650 | 1 | 27 305 CZK | 27 305 CZK | 8 580,00 CZK |  | Změna rozměrů vystavovaného exponátu po  restaurování. Změna rozměrů. |  |
| A. | 03 | A.213 | **atypická sestava** | 1400 | 500 | 1050 | zvětšení | 1250 | 550 | 1050 | 1 | 22 320 CZK | 22 320 CZK | 12 675,00 CZK |  | Doměření stavby, nepříznivý tvar klenby - zvolen  jiný způsob instalace. Změna rozměrů. |  |
| V. | 01 | A.215 | **skleněný kryt ve výklenku v panelu** |  |  |  |  | 370 | 370 | 650 | 2 | 12 123 CZK | 24 246 CZK | -24 246,20 CZK |  | Zrušeno z prostorových důvodů. | Zrušená položka. |
| V. | 02 | A.215 | **skleněný kryt na soklu** | 1300 | 1850 | 350 | zvětšení | 1010 | 1740 | 350 | 1 | 37 502 CZK | 37 502 CZK | 7 345,00 CZK |  | Změna rozměrů vystavovaného exponátu po  restaurování. Změna rozměrů. |  |
| V. | 03 | A.215 | **vysoká vitrína na soklu, osvětlení ze stropu vitríny** | 1860 | 1000 | 2450 | zmenšení | 2000 | 1550 | 2500 | 1 | 185 585 CZK | 185 585 CZK | -9 800,00 CZK |  | Změna rozměrů vystavovaného exponátu po  restaurování. Změna rozměrů. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V. | 01 | A.216 | **vysoká vitrína středová** |  |  |  |  | 1800 | 2800 | 2600 | 1 | 292 654 CZK | 292 654 CZK | 68 491,50 CZK | S ohledem na vystavené exponáty bylo investorem doporučeno zabezpečit vitrínu proti změnám klimatu. Tj. opatřit ji skleněnými neprodyšnými zády. | Změna rozměrů a přípočet materiálu. |
| V. | 02 | A.216 | **vysoká vitrína** |  |  |  |  | 500 | 500 | 2400 | 1 | 38 635 CZK | 38 635 CZK | 3 041,50 CZK | S ohledem na vystavené exponáty bylo investorem doporučeno zabezpečit vitrínu proti změnám klimatu. Tj. opatřit ji skleněnými neprodyšnými zády. | Změna rozměrů a přípočet materiálu. |
| V. | 03 | A.216 | **vysoká vitrína šestistěn** |  |  |  |  | 1100 | 436 | 2400 | 1 | 103 273 CZK | 103 273 CZK | 9 663,50 CZK | S ohledem na vystavené exponáty bylo investorem doporučeno zabezpečit vitrínu proti změnám klimatu. Tj. opatřit ji skleněnými neprodyšnými zády. | Změna rozměrů a přípočet materiálu. |
| V. | 04 | A.216 | **vysoká vitrína šestistěn** |  |  |  |  | 1362 | 680 | 2400 | 1 | 134 997 CZK | 134 997 CZK | 11 434,50 CZK | S ohledem na vystavené exponáty bylo investorem doporučeno zabezpečit vitrínu proti změnám klimatu. Tj. opatřit ji skleněnými neprodyšnými zády. | Změna rozměrů a přípočet materiálu. |
| V. | 03 | A.315 | **vitrína bez jednoho boku a zad lichoběžníková** |  |  |  |  | 1680 | 445 | 2350 | 1 | 85 768 CZK | 85 768 CZK -85 768,10 CZK |  | Změna středového panelu vzhledem ke změně rozměrů exponátu, vitrína byla z prostorových důvodů zrušena. | Zrušená položka. |
| V. | 04 | A.315 | **vitrína - skleněná zástěna** | 2000 | 900 | 1500 | zvětšení | 1710 | 600 | 1400 | 1 | 96 645 CZK | 96 645 CZK | 5 070,00 CZK | Změna rozměrů vystavovaného exponátu po  restaurování. Změna rozměrů. |  |
| V. | 01 | B.201 | **Vysoká vitrína** | 1150 | 400 | 1775 | zvětšení | 1150 | 350 | 1500 | 1 | 28 155 CZK | 28 155 CZK | 4 500,00 CZK | Změna rozměrů vystavovaného exponátu po  restaurování. Změna rozměrů. |  |
| V. | 01 | B.202 | **Vysoká vitrína** | 1150 | 350 | 1625 | zvětšení | 1150 | 350 | 1350 | 2 | 27 362 CZK | 54 724 CZK | 3 640,00 CZK | Dopřesnění způsobu instalace - umístění grafiky dovnitř vitríny, nebudou zde police, instaluje se na zdvojená záda z MDF. | Změna rozměrů. |
| A. | 01 | B.203 | **atypická sestava** | 925 | 450 | 2400 | zmenšení | 1550 | 500 | 2400 | 1 | 34 896 CZK | 34 896 CZK -5 700,00 CZK |  | Doměření stavby – kolize s krabicí slaboproudu.  Zrušena volná police, vitrína na celou šířku sestavy. Změna rozměrů. |  |
| V. | 01 | B.203 | **vitrína** | 875 | 400 | 1625 | zvětšení | 975 | 450 | 1350 | 1 | 26 399 CZK | 26 399 CZK | 3 770,00 CZK | Doměření stavby – kolize s krabicí slaboproudu.  Zrušena volná police, vitrína na celou šířku sestavy. Změna rozměrů. |  |
| A. | 01 | B.204 | **atypická sestava** | 575 | 700 | 2400 | zmenšení | 2025 | 700 | 2400 | 1 | 29 118 CZK | 29 118 CZK -3 123,00 CZK |  | Zrušen rám pro zavěšení grafiky – po finalizaci textů  a grafického návrhu tato plocha nebude využita. Změna rozměrů. |  |
| V. | 03 | B.204 | **vitrína vysoká v prostoru skříňová 3 police, tyčky** | 525 | 925 | 1775 | zvětšení | 525 | 925 | 1500 | 1 | 29 175 CZK | 29 175 CZK | 4 485,00 CZK | Dopřesnění způsobu instalace - nebudou zde police. | Změna rozměrů. |
| V. | 01 | B.210 | **vitrína** | 1200 | 300 | 1625 | zvětšení | 1200 | 300 | 1350 | 2 | 22 603 CZK | 45 207 CZK | 3 731,00 CZK | Dopřesnění způsobu instalace - umístění grafiky  dovnitř vitríny. Změna rozměrů. |  |
| V. | 02 | B.210 | **vitrína** | 1200 | 300 | 1625 | zvětšení | 1200 | 300 | 1350 | 1 | 22 603 CZK | 22 603 CZK | 3 731,00 CZK | Dopřesnění způsobu instalace - umístění grafiky  dovnitř vitríny. Změna rozměrů. |  |
| V. | 03 | B.210 | **vitrína** | 775 | 400 | 1625 | zvětšení | 775 | 400 | 1350 | 1 | 23 850 CZK | 23 850 CZK | 3 276,00 CZK | Dopřesnění způsobu instalace - umístění grafiky  dovnitř vitríny. Zúžení kvůli doměření stavby. Změna rozměrů. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V. | 05 | B.210 | **vitrína** | 2100 | 300 | 2400 | zvětšení | 2100 | 2100 | 300 | 1 | 58 350 CZK | 58 350 CZK |  | 5 785,00 CZK Dopřesnění způsobu instalace - exponáty budou  instalovány na vložená skleněná záda vitríny. Změna rozměrů. |  |
| A. | 01 | B.212 | **atypická sestava** | 2100 | 450 | 2550 | zvětšení | 1300 | 500 | 2400 | 1 | 24 699 CZK | 24 699 CZK |  | 13 975,00 CZK Doměření stavby, skutečné osazení radiátorů. | Změna rozměrů. |
| A. | 02 | B.212 | **atypická sestava** | 1150 | 400 | 2550 | zvětšení | 1150 | 350 | 2400 | 1 | 29 911 CZK | 29 911 CZK |  | 2 535,00 CZK Doměření stavby, skutečné osazení radiátorů. | Změna rozměrů. |
| A. | 03 | B.212 | **atypická sestava** | 725 | 250 | 2550 | zvětšení | 2000 | 450 | 2400 | 1 | 23 680 CZK | 23 680 CZK | -7 600,00 CZK | Doměření stavby, skutečné osazení radiátorů. | Změna rozměrů. |
| A. | 04 | B.212 | **atypická sestava** | 1600 | 450 | 2550 | zvětšení | 1600 | 350 | 2400 | 1 | 36 596 CZK | 36 596 CZK |  | 3 965,00 CZK Doměření stavby, skutečné osazení radiátorů. | Změna rozměrů. |
| P. | 01 | B.212 | **panel** |  |  |  |  | 1950 | 25 | 2400 | 1 | 19 714 CZK | 19 714 CZK | -19 714,20 CZK | Doměření stavby, skutečné osazení radiátorů. -  Spojeno do jedné sestavy s P.02. Zrušená položka. |  |
| P. | 02 | B.212 | **panel** | 1850 | 250 | 2550 | zvětšení | 1475 | 225 | 2400 | 1 | 16 032 CZK | 16 032 CZK |  | 8 190,00 CZK Doměření stavby, skutečné osazení radiátorů. -  Spojeno do jedné sestavy s P.01. Změna rozměrů. |  |
| V. | 01 | B.212 | **zasklený pult** | 2050 | 400 | 8 | zvětšení | 1250 | 450 | - | 1 | 6 118 CZK | 6 118 CZK |  | 305,50 CZK Doměření stavby, skutečné osazení radiátorů. | Změna rozměrů. |
| O. | 01 | B.214 | **zábrana vstupu pro návštěvníky** |  |  |  |  | 1600 | 10 | 850 | 1 | 13 936 CZK | 13 936 CZK | -13 935,90 CZK | Zrušeno na základě porovnání PD se skutečným  provedením stavby stálé expozice. Zrušená položka. |  |
| A. | 03 | B.215 | **atypická sestava** | 1345 | 450 | 2400 | zmenšení | 1700 | 450 | 2400 | 1 | 26 399 CZK | 26 399 CZK | -1 350,00 CZK | Změna v důsledku doměření stavby. | Změna rozměrů. |
| V. | 02 | B.215 | **vitrína vysoká typová** |  |  |  |  | 700 | 700 | 1900 | 1 | 42 034 CZK | 42 034 CZK | -42 034,30 CZK | Zrušeno z prostorových důvodů. | Zrušená položka. |
| V. | 03 | B.215 | **zasklený pult** | 825 | 400 | 7 | zmenšení | 1150 | 375 | 7 | 1 | 4 475 CZK | 4 475 CZK | -420,00 CZK | Změna v důsledku doměření stavby. | Změna rozměrů. |
| V. | 04 | B.215 | **vysoká vitrína** | 1200 | 400 | 1400 | zmenšení | 1300 | 400 | 1400 | 1 | 29 798 CZK | 29 798 CZK | -2 730,00 CZK | Změna v důsledku doměření stavby. | Změna rozměrů. |
| O. | 01 | B.304 | **zábrana vstupu pro návštěvníky** |  |  |  |  | 1050 | 10 | 850 | 2 | 13 143 CZK | 26 286 CZK | -26 285,60 CZK | Zrušeno na základě porovnání PD se skutečným  provedením stavby stálé expozice. Zrušená položka. |  |
| A. | 02 | B.306 | **atypická sestava se skleněným krytem a zásuvkou** | 700 | 425 | 2100 | zmenšení | 900 | 425 | 2100 | 1 | 20 111 CZK | 20 111 CZK | -1 650,00 CZK | Změna v důsledku doměření stavby. | Změna rozměrů. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V. | 02 | B.306 | **vitrína - skleněný kryt** | 650 | 375 | 350 | zmenšení | 850 | 375 | 350 | 1 | 13 879 CZK | 13 879 CZK -1 100,00 CZK |  | Změna v důsledku doměření stavby. | Změna rozměrů. |
| A. | 01 | B.308 | **panel se soklem** | 2000 | 50 | 2500 | zvětšení | 1150 | 625 | 2400 | 1 | 19 374 CZK | 19 374 CZK | 4 500,00 CZK | Po dopřesnění rozměrů exponátů a doměření stavby  zvolen vhodnější způsob instalace. Změna rozměrů. |  |
| A. | 03 | B.308 | **infokiosek** |  |  |  |  | 675 | 450 | 1050 | 1 | 28 778 CZK | 28 778 CZK -28 778,20 CZK |  | Z prostorových důvodu po dohodě zvoleno jiné umístění, po finalizaci obsahu kiosků zde nebyl  třeba. | Zrušená položka. |
| V. | 01 | B.308 | **skleněný kryt** |  |  |  |  | 1050 | 575 | 900 | 1 | 27 419 CZK | 27 419 CZK -27 418,60 CZK |  | Po dopřesnění rozměrů exponátů a doměření stavby  zvolen vhodnější způsob instalace. Zrušená položka. |  |
| V. | 01 | B.310 | **vitrína** | 1100 | 350 | 1625 | zvětšení | 1100 | 350 | 1350 | 1 | 28 778 CZK | 28 778 CZK | 3 640,00 CZK | Změna v důsledku doměření stavby a doměření  exponátů. Změna rozměrů. |  |
| V. | 02 | B.310 | **vitrína** | 1250 | 350 | 1775 | zvětšení | 1250 | 350 | 1500 | 1 | 34 103 CZK | 34 103 CZK | 3 887,00 CZK | Změna v důsledku doměření stavby a doměření  exponátů. Změna rozměrů. |  |
| V. | 03 | B.310 | **vitrína** | 1200 | 350 | 1625 | zvětšení | 1200 | 350 | 1350 | 2 | 29 571 CZK | 59 143 CZK | 3 770,00 CZK | Změna v důsledku doměření stavby a doměření  exponátů. Změna rozměrů. |  |
| V. | 04 | B.310 | **vitrína** | 950 | 850 | 1625 | zmenšení | 950 | 850 | 1925 | 1 | 50 928 CZK | 50 928 CZK -3 400,00 CZK |  | Změna v důsledku doměření stavby a doměření  exponátů. Změna rozměrů. |  |
| V. | 05 | B.310 | **vitrína** | 950 | 350 | 2200 | zvětšení | 950 | 350 | 1925 | 1 | 42 148 CZK | 42 148 CZK | 3 510,00 CZK | Změna v důsledku doměření stavby a doměření  exponátů. Změna rozměrů. |  |
| V. | 06 | B.310 | **vitrína** | 1425 | 350 | 1775 | zvětšení | 1425 | 350 | 1500 | 1 | 36 936 CZK | 36 936 CZK | 4 810,00 CZK | Změna v důsledku doměření stavby a doměření  exponátů. Změna rozměrů. |  |
| F. | 02 | B.401 | **zdvojená podlaha snížená ( mimo vitrínu)** |  |  |  |  |  |  | 160 | 2,6 | 24 020 CZK | 62 451 CZK -62 450,96 CZK |  | Vylepšení pohledu do velkoprostorové vitríny, která je z důvodu nedostatečné výšky v krovu nižší než bylo předpokládáno. | Zrušená položka. |
| F. | 05 | B.401 | **koberec** |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 974 CZK | 26 308 CZK -6 820,66 CZK |  | Změna v důsledku doměření stavby. | Zmenšení plochy (– 7m2) |
| V. 5 B.401 **vyšší část zasklení velkoprostorové vitríny, zaoblené** |  |  | **vnitřní rohy, přibližně tvaru "U"** |  |  |  |  | 4300 | 12 | 2100 | 1 | 210 285 CZK | 210 285 CZK | 10 087,00 CZK | S ohledem na svystavené exponáty bylo objednatelem doporučeno zabezpečit vitrínu proti změnám klimatu. Tj. opatřit ji skleněnými neprodyšnými zády. | Změna rozměrů a přípočet materiálu. |
| V. | 6 | B.401 | **nišší levá část zasklení velkoprostorové vitríny, vnější** **zaoblený roh, půdorysný tvar zasklení - přibližně tvaru** **"J"** |  |  |  |  | 8500 | 12 | 1900 | 1 | 339 334 CZK | 339 334 CZK | 12 166,00 CZK | S ohledem na svystavené exponáty bylo objednatelem doporučeno zabezpečit vitrínu proti změnám klimatu. Tj. opatřit ji skleněnými neprodyšnými zády. | Změna rozměrů a přípočet materiálu. |
| **CELKEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-640 624,04 CZK** | | **280 839,50 CZK** |  |  |