Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.240/2023 CZ.06.3.33/0.0/0.0/017\_099/0007900

|  |  |
| --- | --- |
| *Stavební akce:*  | **Realizace expozice Národopisného muzea Plzeňska v rámci** **projektu „Revitalizace Západočeského muzea** **v Plzni – Národopisného muzea Plzeňska“**  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Změna stavby / projektové dokumentace č.*  | **ZL 7** Chotěšovský dům, Gerlachovský dům Změněné / zrušené položky v dodávce expozice (atypické prvky)  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Dotčená část stavby:*  |  |  |  |
| *Název / označení změny:*  |  |  |  |
| *Podklad pro změnu:*  |  |  |  |
| *Zápis ve stavebním deníku ze dne:*  |  |  |  |
| *Návrh pro změnu podal:*  | objednatel / projektant  | *Dne:*  | 21.11.2023  |
| *Zdůvodnění a popis změny:* Při zpracování projektové dokumentace stálé expozice byla u výkresů detailů stanovena 10% možná odchylka u projektovaného expozičního vybavení. V průvodní zprávě v části 5.4 věnované instalačním prvkům je počítáno s tím, že truhlářské adjustační prvky budou mít rozměry uzpůsobené konkrétním exponátům. To zejména v důsledku potřeby detailního zaměření členitých prostor historických objektů Národopisného muzea Plzeňska (Gerlachovského a Chotěšovského domu). Průběžným ověřováním reálných rozměrů byl zjištěn nesoulad mezi skutečným provedením stavby a projektovou dokumentací stavby, na základě které byl zpracován projekt stálé expozice. Současně s tím došlo rovněž k ověření rozměrů sbírkových předmětů, které prošly náročným restaurováním a u kterých byla v důsledku těchto zásahů (doplnění obrazových rámů, kompletace, doplnění chybějících částí, vyrovnání apod.) zjištěna změna rozměrů, kterou bylo nutno vzhledem k zpracované projektové dokumentaci stálé expozice zohlednit. Z důvodu změny klimatických podmínek v objektu (po provedení zateplení, zdvojení některých oken a provedení hydroizolací) byly v místnostech A.401 (prvky V.5, V 6) a A.216 (prvky V 1, V 2, V 3, V4) výstavní vitríny opatřeny skleněným neprodyšným pozadím, které by mělo exponáty lépe chránit před nadměrnou vlhkostí. Vzhledem k dalším doměrkům na stavbě, bylo nutné také upravit rozměry výstavních sestav (truhlářské a zámečnické práce) či některé vitríny v sestavách zrušit, aby byl zajištěn bezpečný průchod návštěvníků mezi výstavním mobiliářem a zajištěn rovněž průjezd imobilních návštěvníků (to zejména v expozičním celku A.201 - A.213). Z důvodu pozměněného rozložení vystavovaných exponátů byl také mírně navýšen počet kotevních bodů v místnosti A.119. **Ke změně,** **kterou nebylo možno v průběhu zpracování projektové dokumentace předem předpokládat, došlo na žádost** **architektů stálé expozice a investora.**  |
| *Vliv změny na termín dončení díla:*  |  | **NE**  |  |
| *Vliv změny na cenu díla:*  |  | **ANO** |  |
| *Náklady na změnu celkem:*  |  | **,- Kč bezDPH** **-179 892,27** **280 839,50** **-460 731,77**  |
| *přípočty celkem:*  |  | **,- Kč bezDPH**  |
| *odpočty celkem:*  |  | **,- Kč bezDPH**  |
| ***Přílohy:*** *detailní soupis položek* *zápisy ve SD* *zápisy z KD /z projednání, porady/* *ostatní ( foto, výkresy)*  |  |  |  |
| *Za útvar / oddělení / firma*  | *Jméno*  | *Datum*  | *Podpis*  |
| zhotovitel - Capacity Expo s.r.o.  | Mgr. Petr Patočka  |  |  |
|  |  |  |  |
| projektant / autorský dozor  | Ing.Arch Tereza Karásková  |  |  |
|  | Ing.Arch Silvie Bednaříková  |  |  |
|  |  |  |  |
| objednatel:  | Mgr.Jiří Orna  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TDS  | Ing.Arch Jiří Opl  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód**  | **Položka**  | **modul**  | **Název výrobku**  | **Změněné rozměry**  |  | **Rozměry z dokumentace**  | **ks.**  | **Smluvní cena**  | **Odpočet Přípočet**  |  | **ZMĚNA – popis**  | **ZMĚNA – popis**  |
| **d.**  | **hl.**  | **v.**  |  | **d.**  | **hl.**  | **v.**  | **ks bez DPH**  | **celkem bez** **DPH**  |
| A.  | 01  | A.101  | **infokiosek vestavěný do niky v průjezdu**  | 1600  | 530  | 320  |  | 675  | 580  | 1225  | 1  | 24 020 CZK  | 24 020 CZK  | 3 640,00 CZK  |  | Změna tvaru kiosku, vestavěny dva dotykové monitory (využitý hardware z B.308). Změna rozměrů.  |  |
| P.  | 01  | A.101  | **panel do zasklených nik**  | 1850  |  | 1600  |  |  |  |  | 4  |  |  | 36 140,00 CZK  |  | V návaznosti na finální umístění koncových prvků silnoproudu a s ohledem na minimalizace zásahů do památkového objektu zvolen vhodnější způsob instalace pro tyto vitríny - vložena záda, do kterých se budou dále kotvit vystavené předměty.  | Nová položka.  |
| K.  | 01  | A.119  | **kotevní bod**  |  |  |  |  |  |  |  | 10  | 500 CZK  | 28 325 CZK  | 6 500,00 CZK  |  | Změna počtu s ohleden na zvýšení variability instalace z 50ks na 60ks. Přidáno 10 ks.  |  |
| A.  | 02  | A.201  | **panel s pultem pro vitrínu**  |  |  |  |  | 1225  | 625  | 2400  | 1  | 28 155 CZK  | 28 155 CZK  | -28 155,05 CZK  |  | Zrušeno z prostorových důvodů.  | Zrušená položka.  |
| A.  | 04  | A.201  | **panel se soklem**  |  |  |  |  | 1000  | 625  | 2400  | 1  | 23 793 CZK  | 23 793 CZK  | -23 793,00 CZK  |  | V návaznosti na zrušení sestavy A.02 zvoleno vhodnější prostorové uspořádání sálu, exponát vystaven na soklu S.01.  | Zrušená položka.  |
| A.  | 05  | A.201  | **infokiosek s panelem**  | 675  | 450  | 1050  | zmenšení  | 675  | 450  | 2400  | 1  | 34 443 CZK  | 34 443 CZK  | -5 000,00 CZK  |  | Zrušen horní grafický panel – ve finálním grafickém návrhu tato plocha nebude využita. Změna rozměrů.  |  |
| V.  | 02  | A.201  | **skleněný kryt**  |  |  |  |  | 1175  | 575  | 400  | 1  | 23 340 CZK  | 23 340 CZK  | -23 339,80 CZK  |  | Zrušeno z prostorových důvodů.  | Zrušená položka.  |
| I.  | 01  | A.206  | **kotvení dílenského nářadí na svislý panel**  |  |  |  |  | -  | -  | -  | 1  | 6 118 CZK  | 6 118 CZK  | -6 118,20 CZK  |  | Zrušeno z prostorových důvodů.  | Zrušená položka.  |
| V.  | 02  | A.206  | **Vitrína – skleněný kryt**  | 1350  | 700  | 1200  |  | 1350  | 700  | 650  | 1  | 27 305 CZK  | 27 305 CZK  | 8 580,00 CZK  |  | Změna rozměrů vystavovaného exponátu po restaurování. Změna rozměrů.  |  |
| A.  | 03  | A.213  | **atypická sestava**  | 1400  | 500  | 1050  | zvětšení  | 1250  | 550  | 1050  | 1  | 22 320 CZK  | 22 320 CZK  | 12 675,00 CZK  |  | Doměření stavby, nepříznivý tvar klenby - zvolen jiný způsob instalace. Změna rozměrů.  |  |
| V.  | 01  | A.215  | **skleněný kryt ve výklenku v panelu**  |  |  |  |  | 370  | 370  | 650  | 2  | 12 123 CZK  | 24 246 CZK  | -24 246,20 CZK  |  | Zrušeno z prostorových důvodů.  | Zrušená položka.  |
| V.  | 02  | A.215  | **skleněný kryt na soklu**  | 1300  | 1850  | 350  | zvětšení  | 1010  | 1740  | 350  | 1  | 37 502 CZK  | 37 502 CZK  | 7 345,00 CZK  |  | Změna rozměrů vystavovaného exponátu po restaurování. Změna rozměrů.  |  |
| V.  | 03  | A.215  | **vysoká vitrína na soklu, osvětlení ze stropu vitríny**  | 1860  | 1000  | 2450  | zmenšení  | 2000  | 1550  | 2500  | 1  | 185 585 CZK  | 185 585 CZK  | -9 800,00 CZK  |  | Změna rozměrů vystavovaného exponátu po restaurování. Změna rozměrů.  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.  | 01  | A.216  | **vysoká vitrína středová**  |  |  |  |  | 1800  | 2800  | 2600  | 1  | 292 654 CZK  | 292 654 CZK  | 68 491,50 CZK  | S ohledem na vystavené exponáty bylo investorem doporučeno zabezpečit vitrínu proti změnám klimatu. Tj. opatřit ji skleněnými neprodyšnými zády.  | Změna rozměrů a přípočet materiálu.  |
| V.  | 02  | A.216  | **vysoká vitrína**  |  |  |  |  | 500  | 500  | 2400  | 1  | 38 635 CZK  | 38 635 CZK  | 3 041,50 CZK  | S ohledem na vystavené exponáty bylo investorem doporučeno zabezpečit vitrínu proti změnám klimatu. Tj. opatřit ji skleněnými neprodyšnými zády.  | Změna rozměrů a přípočet materiálu.  |
| V.  | 03  | A.216  | **vysoká vitrína šestistěn**  |  |  |  |  | 1100  | 436  | 2400  | 1  | 103 273 CZK  | 103 273 CZK  | 9 663,50 CZK  | S ohledem na vystavené exponáty bylo investorem doporučeno zabezpečit vitrínu proti změnám klimatu. Tj. opatřit ji skleněnými neprodyšnými zády.  | Změna rozměrů a přípočet materiálu.  |
| V.  | 04  | A.216  | **vysoká vitrína šestistěn**  |  |  |  |  | 1362  | 680  | 2400  | 1  | 134 997 CZK  | 134 997 CZK  | 11 434,50 CZK  | S ohledem na vystavené exponáty bylo investorem doporučeno zabezpečit vitrínu proti změnám klimatu. Tj. opatřit ji skleněnými neprodyšnými zády.  | Změna rozměrů a přípočet materiálu.  |
| V.  | 03  | A.315  | **vitrína bez jednoho boku a zad lichoběžníková**  |  |  |  |  | 1680  | 445  | 2350  | 1  | 85 768 CZK  | 85 768 CZK -85 768,10 CZK  |  | Změna středového panelu vzhledem ke změně rozměrů exponátu, vitrína byla z prostorových důvodů zrušena.  | Zrušená položka.  |
| V.  | 04  | A.315  | **vitrína - skleněná zástěna**  | 2000  | 900  | 1500  | zvětšení  | 1710  | 600  | 1400  | 1  | 96 645 CZK  | 96 645 CZK  | 5 070,00 CZK  | Změna rozměrů vystavovaného exponátu po restaurování. Změna rozměrů.  |  |
| V.  | 01  | B.201  | **Vysoká vitrína**  | 1150  | 400  | 1775  | zvětšení  | 1150  | 350  | 1500  | 1  | 28 155 CZK  | 28 155 CZK  | 4 500,00 CZK  | Změna rozměrů vystavovaného exponátu po restaurování. Změna rozměrů.  |  |
| V.  | 01  | B.202  | **Vysoká vitrína**  | 1150  | 350  | 1625  | zvětšení  | 1150  | 350  | 1350  | 2  | 27 362 CZK  | 54 724 CZK  | 3 640,00 CZK  | Dopřesnění způsobu instalace - umístění grafiky dovnitř vitríny, nebudou zde police, instaluje se na zdvojená záda z MDF.  | Změna rozměrů.  |
| A.  | 01  | B.203  | **atypická sestava**  | 925  | 450  | 2400  | zmenšení  | 1550  | 500  | 2400  | 1  | 34 896 CZK  | 34 896 CZK -5 700,00 CZK  |  | Doměření stavby – kolize s krabicí slaboproudu. Zrušena volná police, vitrína na celou šířku sestavy. Změna rozměrů.  |  |
| V.  | 01  | B.203  | **vitrína**  | 875  | 400  | 1625  | zvětšení  | 975  | 450  | 1350  | 1  | 26 399 CZK  | 26 399 CZK  | 3 770,00 CZK  | Doměření stavby – kolize s krabicí slaboproudu. Zrušena volná police, vitrína na celou šířku sestavy. Změna rozměrů.  |  |
| A.  | 01  | B.204  | **atypická sestava**  | 575  | 700  | 2400  | zmenšení  | 2025  | 700  | 2400  | 1  | 29 118 CZK  | 29 118 CZK -3 123,00 CZK  |  | Zrušen rám pro zavěšení grafiky – po finalizaci textů a grafického návrhu tato plocha nebude využita. Změna rozměrů.  |  |
| V.  | 03  | B.204  | **vitrína vysoká v prostoru skříňová 3 police, tyčky**  | 525  | 925  | 1775  | zvětšení  | 525  | 925  | 1500  | 1  | 29 175 CZK  | 29 175 CZK  | 4 485,00 CZK  | Dopřesnění způsobu instalace - nebudou zde police.  | Změna rozměrů.  |
| V.  | 01  | B.210  | **vitrína**  | 1200  | 300  | 1625  | zvětšení  | 1200  | 300  | 1350  | 2  | 22 603 CZK  | 45 207 CZK  | 3 731,00 CZK  | Dopřesnění způsobu instalace - umístění grafiky dovnitř vitríny. Změna rozměrů.  |  |
| V.  | 02  | B.210  | **vitrína**  | 1200  | 300  | 1625  | zvětšení  | 1200  | 300  | 1350  | 1  | 22 603 CZK  | 22 603 CZK  | 3 731,00 CZK  | Dopřesnění způsobu instalace - umístění grafiky dovnitř vitríny. Změna rozměrů.  |  |
| V.  | 03  | B.210  | **vitrína**  | 775  | 400  | 1625  | zvětšení  | 775  | 400  | 1350  | 1  | 23 850 CZK  | 23 850 CZK  | 3 276,00 CZK  | Dopřesnění způsobu instalace - umístění grafiky dovnitř vitríny. Zúžení kvůli doměření stavby. Změna rozměrů.  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.  | 05  | B.210  | **vitrína**  | 2100  | 300  | 2400  | zvětšení  | 2100  | 2100  | 300  | 1  | 58 350 CZK  | 58 350 CZK  |  | 5 785,00 CZK Dopřesnění způsobu instalace - exponáty budou instalovány na vložená skleněná záda vitríny. Změna rozměrů.  |  |
| A.  | 01  | B.212  | **atypická sestava**  | 2100  | 450  | 2550  | zvětšení  | 1300  | 500  | 2400  | 1  | 24 699 CZK  | 24 699 CZK  |  | 13 975,00 CZK Doměření stavby, skutečné osazení radiátorů.  | Změna rozměrů.  |
| A.  | 02  | B.212  | **atypická sestava**  | 1150  | 400  | 2550  | zvětšení  | 1150  | 350  | 2400  | 1  | 29 911 CZK  | 29 911 CZK  |  | 2 535,00 CZK Doměření stavby, skutečné osazení radiátorů.  | Změna rozměrů.  |
| A.  | 03  | B.212  | **atypická sestava**  | 725  | 250  | 2550  | zvětšení  | 2000  | 450  | 2400  | 1  | 23 680 CZK  | 23 680 CZK  | -7 600,00 CZK  | Doměření stavby, skutečné osazení radiátorů.  | Změna rozměrů.  |
| A.  | 04  | B.212  | **atypická sestava**  | 1600  | 450  | 2550  | zvětšení  | 1600  | 350  | 2400  | 1  | 36 596 CZK  | 36 596 CZK  |  | 3 965,00 CZK Doměření stavby, skutečné osazení radiátorů.  | Změna rozměrů.  |
| P.  | 01  | B.212  | **panel**  |  |  |  |  | 1950  | 25  | 2400  | 1  | 19 714 CZK  | 19 714 CZK  | -19 714,20 CZK  | Doměření stavby, skutečné osazení radiátorů. - Spojeno do jedné sestavy s P.02. Zrušená položka.  |  |
| P.  | 02  | B.212  | **panel**  | 1850  | 250  | 2550  | zvětšení  | 1475  | 225  | 2400  | 1  | 16 032 CZK  | 16 032 CZK  |  | 8 190,00 CZK Doměření stavby, skutečné osazení radiátorů. - Spojeno do jedné sestavy s P.01. Změna rozměrů.  |  |
| V.  | 01  | B.212  | **zasklený pult**  | 2050  | 400  | 8  | zvětšení  | 1250  | 450  | -  | 1  | 6 118 CZK  | 6 118 CZK  |  | 305,50 CZK Doměření stavby, skutečné osazení radiátorů.  | Změna rozměrů.  |
| O.  | 01  | B.214  | **zábrana vstupu pro návštěvníky**  |  |  |  |  | 1600  | 10  | 850  | 1  | 13 936 CZK  | 13 936 CZK  | -13 935,90 CZK  | Zrušeno na základě porovnání PD se skutečným provedením stavby stálé expozice. Zrušená položka.  |  |
| A.  | 03  | B.215  | **atypická sestava**  | 1345  | 450  | 2400  | zmenšení  | 1700  | 450  | 2400  | 1  | 26 399 CZK  | 26 399 CZK  | -1 350,00 CZK  | Změna v důsledku doměření stavby.  | Změna rozměrů.  |
| V.  | 02  | B.215  | **vitrína vysoká typová**  |  |  |  |  | 700  | 700  | 1900  | 1  | 42 034 CZK  | 42 034 CZK  | -42 034,30 CZK  | Zrušeno z prostorových důvodů.  | Zrušená položka.  |
| V.  | 03  | B.215  | **zasklený pult**  | 825  | 400  | 7  | zmenšení  | 1150  | 375  | 7  | 1  | 4 475 CZK  | 4 475 CZK  | -420,00 CZK  | Změna v důsledku doměření stavby.  | Změna rozměrů.  |
| V.  | 04  | B.215  | **vysoká vitrína**  | 1200  | 400  | 1400  | zmenšení  | 1300  | 400  | 1400  | 1  | 29 798 CZK  | 29 798 CZK  | -2 730,00 CZK  | Změna v důsledku doměření stavby.  | Změna rozměrů.  |
| O.  | 01  | B.304  | **zábrana vstupu pro návštěvníky**  |  |  |  |  | 1050  | 10  | 850  | 2  | 13 143 CZK  | 26 286 CZK  | -26 285,60 CZK  | Zrušeno na základě porovnání PD se skutečným provedením stavby stálé expozice. Zrušená položka.  |  |
| A.  | 02  | B.306  | **atypická sestava se skleněným krytem a zásuvkou**  | 700  | 425  | 2100  | zmenšení  | 900  | 425  | 2100  | 1  | 20 111 CZK  | 20 111 CZK  | -1 650,00 CZK  | Změna v důsledku doměření stavby.  | Změna rozměrů.  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.  | 02  | B.306  | **vitrína - skleněný kryt**  | 650  | 375  | 350  | zmenšení  | 850  | 375  | 350  | 1  | 13 879 CZK  | 13 879 CZK -1 100,00 CZK  |  | Změna v důsledku doměření stavby.  | Změna rozměrů.  |
| A.  | 01  | B.308  | **panel se soklem**  | 2000  | 50  | 2500  | zvětšení  | 1150  | 625  | 2400  | 1  | 19 374 CZK  | 19 374 CZK  | 4 500,00 CZK  | Po dopřesnění rozměrů exponátů a doměření stavby zvolen vhodnější způsob instalace. Změna rozměrů.  |  |
| A.  | 03  | B.308  | **infokiosek**  |  |  |  |  | 675  | 450  | 1050  | 1  | 28 778 CZK  | 28 778 CZK -28 778,20 CZK  |  | Z prostorových důvodu po dohodě zvoleno jiné umístění, po finalizaci obsahu kiosků zde nebyl třeba.  | Zrušená položka.  |
| V.  | 01  | B.308  | **skleněný kryt**  |  |  |  |  | 1050  | 575  | 900  | 1  | 27 419 CZK  | 27 419 CZK -27 418,60 CZK  |  | Po dopřesnění rozměrů exponátů a doměření stavby zvolen vhodnější způsob instalace. Zrušená položka.  |  |
| V.  | 01  | B.310  | **vitrína**  | 1100  | 350  | 1625  | zvětšení  | 1100  | 350  | 1350  | 1  | 28 778 CZK  | 28 778 CZK  | 3 640,00 CZK  | Změna v důsledku doměření stavby a doměření exponátů. Změna rozměrů.  |  |
| V.  | 02  | B.310  | **vitrína**  | 1250  | 350  | 1775  | zvětšení  | 1250  | 350  | 1500  | 1  | 34 103 CZK  | 34 103 CZK  | 3 887,00 CZK  | Změna v důsledku doměření stavby a doměření exponátů. Změna rozměrů.  |  |
| V.  | 03  | B.310  | **vitrína**  | 1200  | 350  | 1625  | zvětšení  | 1200  | 350  | 1350  | 2  | 29 571 CZK  | 59 143 CZK  | 3 770,00 CZK  | Změna v důsledku doměření stavby a doměření exponátů. Změna rozměrů.  |  |
| V.  | 04  | B.310  | **vitrína**  | 950  | 850  | 1625  | zmenšení  | 950  | 850  | 1925  | 1  | 50 928 CZK  | 50 928 CZK -3 400,00 CZK  |  | Změna v důsledku doměření stavby a doměření exponátů. Změna rozměrů.  |  |
| V.  | 05  | B.310  | **vitrína**  | 950  | 350  | 2200  | zvětšení  | 950  | 350  | 1925  | 1  | 42 148 CZK  | 42 148 CZK  | 3 510,00 CZK  | Změna v důsledku doměření stavby a doměření exponátů. Změna rozměrů.  |  |
| V.  | 06  | B.310  | **vitrína**  | 1425  | 350  | 1775  | zvětšení  | 1425  | 350  | 1500  | 1  | 36 936 CZK  | 36 936 CZK  | 4 810,00 CZK  | Změna v důsledku doměření stavby a doměření exponátů. Změna rozměrů.  |  |
| F.  | 02  | B.401  | **zdvojená podlaha snížená ( mimo vitrínu)**  |  |  |  |  |  |  | 160  | 2,6  | 24 020 CZK  | 62 451 CZK -62 450,96 CZK  |  | Vylepšení pohledu do velkoprostorové vitríny, která je z důvodu nedostatečné výšky v krovu nižší než bylo předpokládáno.  | Zrušená položka.  |
| F.  | 05  | B.401  | **koberec**  |  |  |  |  |  |  |  | 7  | 974 CZK  | 26 308 CZK -6 820,66 CZK  |  | Změna v důsledku doměření stavby.  | Zmenšení plochy (– 7m2)  |
| V. 5 B.401 **vyšší část zasklení velkoprostorové vitríny, zaoblené**  |  |  | **vnitřní rohy, přibližně tvaru "U"**  |  |  |  |  | 4300  | 12  | 2100  | 1  | 210 285 CZK  | 210 285 CZK  | 10 087,00 CZK  | S ohledem na svystavené exponáty bylo objednatelem doporučeno zabezpečit vitrínu proti změnám klimatu. Tj. opatřit ji skleněnými neprodyšnými zády.  | Změna rozměrů a přípočet materiálu.  |
| V.  | 6  | B.401  | **nišší levá část zasklení velkoprostorové vitríny, vnější** **zaoblený roh, půdorysný tvar zasklení - přibližně tvaru** **"J"**  |  |  |  |  | 8500  | 12  | 1900  | 1  | 339 334 CZK  | 339 334 CZK  | 12 166,00 CZK  | S ohledem na svystavené exponáty bylo objednatelem doporučeno zabezpečit vitrínu proti změnám klimatu. Tj. opatřit ji skleněnými neprodyšnými zády.  | Změna rozměrů a přípočet materiálu.  |
| **CELKEM**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-640 624,04 CZK**  | **280 839,50 CZK**  |  |  |