Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.240/2023 CZ.06.3.33/0.0/0.0/017\_099/0007900

|  |  |
| --- | --- |
| *Stavební akce:* | **Realizace expozice Národopisného muzea Plzeňska v rámci** **projektu „Revitalizace Západočeského muzea**  **v Plzni – Národopisného muzea Plzeňska“** |

|  |  |
| --- | --- |
| *Změna stavby / projektové dokumentace č.* | **ZL 8**  Chotěšovský dům, Gerlachovský dům  Změněné / zrušené položky v dodávce expozice (grafické prvky) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Dotčená část stavby:* |  |  |  |
| *Název / označení změny:* |  |  |  |
| *Podklad pro změnu:* |  |  |  |
| *Zápis ve stavebním deníku ze dne:* |  |  |  |
| *Návrh pro změnu podal:* | objednatel / projektant | *Dne:* | 21.11.2023 |
| *Zdůvodnění a popis změny:*  V oddílu č. 6 (Grafika) průvodní zprávy projektové dokumentace stálé expozice bylo počítáno s úpravou grafických prvků, resp. výstavní grafiky s poznámkou: "Rozměry ve výkazu výměr jsou pouze orientační, přesné rozměry a množství popisek, stejně jako jejich přesné umístění, bude specifikováno při realizaci". Obdobně je tolerance specifikována také u grafického prvku orientační grafiky. V návaznosti na úpravy truhlářských prvků (ZL č. 6) a atypických prvků (ZL č. 7) a s ohledem na specifikování textových a grafických podkladů pro grafické zpracování -  především ve vztahu k ověřování skutečného provedení stavby v porovnání s projektem stálé expozice - bylo třeba celkovou plochu a podobu grafických ploch mírně změnit, popřípadě některé grafické prvky zcela vypustit.Změnu nebylo možné předvídat a vznikla na základě domluvy architektů stálé expozice a investora. | | | |
| *Vliv změny na termín dokončení díla:* |  | **NE** |  |
| *Vliv změny na cenu díla:* |  | **ANO** |  |
| *Náklady na změnu celkem:* |  | **,- Kč bezDPH**  **94 991,06**  **196 164,55**  **-101 173,49** | |
| *přípočty celkem:* |  | **,- Kč bezDPH** | |
| *odpočty celkem:* |  | **,- Kč bezDPH** | |
| ***Přílohy:*** *detailní soupis položek*  *zápisy ve SD*  *zápisy z KD /z projednání, porady/* *ostatní ( foto, výkresy)* |  |  |  |
| *Za útvar / oddělení / firma* | *Jméno* | *Datum* | *Podpis* |
| zhotovitel - Capacity Expo s.r.o. | Mgr. Petr Patočka |  |  |
|  |  |  |  |
| projektant / autorský dozor | Ing.Arch Tereza Karásková |  |  |
|  | Ing.Arch Silvie Bednaříková |  |  |
|  |  |  |  |
| objednatel: | Mgr.Jiří Orna |  |  |
| TDS | Ing.Arch Jiří Opl |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód Položka modul Název výrobku** |  |  |  | **Změněné rozměry** | | | **Rozměry z dokumentace** | | | **ks. ZMĚNA – popis** | **Smluvní cena** | | **Odpočet Přípočet ZMĚNA – popis** |  |  |  |
| **d.** | **hl.** | **v.** | **d.** | **hl.** | **v.** | **ks bez DPH** | **celkem bez**  **DPH** |
| G. | 1 | A.101 | **grafika na panelu infokiosku** |  |  |  | 675 |  | 1225 | 1 | 1 170 CZK | 1 170 CZK | -1 170,39 CZK |  | Změna adjustace infokiosku v důsledku jeho přesunutí na jiné místo. | Zrušená položka |
| G. | 2 | A.201 | **grafika na panelu** |  |  |  | 1175 | - | 1350 | 1 | 2 246 CZK | 2 246 CZK | -2 245,61 CZK |  | Zrušen celý prvek. | Zrušená položka |
| G. | 4 | A.201 | **grafika na panelu** |  |  |  | 850 | - | 1350 | 1 | 1 643 CZK | 1 643 CZK | -1 642,85 CZK |  | Zrušen celý prvek. | Zrušená položka |
| G. | 5 | A.201 | **grafika na panelu** |  |  |  | 950 | - | 1350 | 1 | 1 816 CZK | 1 816 CZK |  | 1 560,00 CZK | Změna materiálu na DIBOND. | Změna materiálu. |
| G. | 7 | A.201 | **grafika na panelu** | 2000 |  | 2200 | 1350 | - | 1900 | 1 | 3 632 CZK | 3 632 CZK |  | 3 211,00 CZK | Změna rozměrů. | Změna rozměrů. |
| G. | 4 | A.206 | **grafika na panelu** | 1800 |  | 1300 | 2300 | - | 1350 | 1 | 4 222 CZK | 4 222 CZK |  | 6 624,83 CZK | Změna materiálu na DIBOND. | Změna materiálu. |
| G. | 11 | A.206 | **panel na stěnu** |  |  | 1800 | 800 | - | 1200 | 1 | 4 702 CZK | 4 702 CZK |  | 8 715,00 CZK | Změna z prostorových důvodů. | Změna rozměrů. |
| G. | 12 | A.206 | **grafika na panelu** |  |  |  | 1400 | - | 2200 | 2 | 4 188 CZK | 8 375 CZK | -8 375,14 CZK |  | Zrušeno z prostorových důvodů. | Zrušená položka |
| G. | 18 | A.206 | **zakrytí dveří** | 2500 |  | 2700 |  |  |  |  |  |  |  | 37 700,00 CZK | Kvalitnější oddělení prostoru pro zaměstnance od stálé expozice. | Nová položka |
| G. |  | A.210 | **grafika** | 800 |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  | 9 878,40 CZK | Sjednocení materiálu pro expoziční grafiku – úvodní texty – v rámci finalizace |  |
| grafického návrhu Nová položka  G. 4 A.211 **velkoformátová grafika do tvaru "U"** 3000 2200 6970 - 3200 1 39 598 CZK 39 598 CZK -8 000,00 CZK Úprava dle návrhu expoziční grafiky. Změna rozměrů.  G. 3 A.213 **grafika na panelu** 1600 50 2300 1200 - 925 1 1 462 CZK 1 462 CZK 5 123,02 CZK Změna z prostorových důvodů. Změna rozměrů.  G. 4 A.213 **grafika na panelu** 800 1500 800 - 1200 1 3 116 CZK 3 116 CZK -400,00 CZK Změna na přímý tisk MDF. Změna materiálu.  G. 1 A.215 **grafika na panelu** 1850 2320 1 7 491 CZK 7 491 CZK -7 491,40 CZK Zrušeno z prostorových důvodů. Zrušená položka  G. 1 A.216 **velkoformátová grafika - proměna siluety** 7000 1500 1 14 163 CZK 14 163 CZK 23 275,00 CZK Změna na celoplošná tapeta na MFD. Změna materiálu.  G. 4 A.216 **tisk na panel** 1350 1625 860 1100 2 5 608 CZK 11 217 CZK -11 216,70 CZK Zrušeno z prostorových důvodů. Zrušená položka  G. 5 A.216 **grafika stínění** 1400 30 3100 1 10 140 CZK 10 140 CZK 3 257,80 CZK Změna materiálu na CANVAS. Změna materiálu.  G. 1 A.217 **grafika stínění** 1400 30 3100 1 10 140 CZK 10 140 CZK 3 257,80 CZK Změna materiálu z důvodu sjednocení okenní grafiky 2NP a 3NP, změna na |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CANVAS. Změna materiálu.  A.217 **grafika stínění** 1400 30 3100 1 13 398,35 CZK Změna materiálu z důvodu sjednocení okenní grafiky 2NP a 3NP, změna na |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CANVAS. | Nová položka |
| G. | 1 | B.201 | **grafika na panelu** |  |  |  | 1150 | - | 275 | 1 | 561 CZK | 561 CZK | -560,84 CZK |  | Zvětšena výška vitríny, tj tato plocha již není využitelná. | Zrušená položka |
| G. | 1 | B.202 | **grafika na panelu** |  |  |  | 1150 | - | 275 | 2 | 561 CZK | 1 122 CZK | -1 121,67 CZK |  | Zvětšena výška vitríny, tj tato plocha již není využitelná. | Zrušená položka |
| G. | 1 | B.203 | **grafika na panelu** |  |  |  | 500 | - | 1625 | 1 | 1 303 CZK | 1 303 CZK | -1 302,95 CZK |  | Doměření stavby – kolize s krabicí slaboproudu. Zrušena volná plocha pro grafiku. | Zrušená položka |
| G. | 1 | B.203 | **grafika na panelu** |  |  |  | 1000 | - | 275 | 1 | 561 CZK | 561 CZK | -560,84 CZK |  | Zvětšena výška vitríny, tj tato plocha již není využitelná. | Zrušená položka |
| G. | 3 | B.204 | **grafika na panelu** |  |  |  | 310 | - | 525 | 1 | 510 CZK | 510 CZK | -509,85 CZK |  | Po finalizaci návrhu grafiky tato plocha nebude využita. | Zrušená položka |
| G. | 7 | B.204 | **zavěšená grafika** |  |  |  | 1400 | - | 2275 | 1 | 7 308 CZK | 7 308 CZK | -7 307,85 CZK |  | Po finalizaci návrhu grafiky tato plocha nebude využita. | Zrušená položka |
| G. | 1 | B.210 | **grafika na panelu** |  |  |  | 1200 | - | 275 | 2 | 561 CZK | 1 122 CZK | -1 121,67 CZK |  | Zvětšena výška vitríny, tj tato plocha již není využitelná. | Zrušená položka |
| G. | 2 | B.210 | **grafika na panelu** |  |  |  | 1200 | - | 275 | 1 | 561 CZK | 561 CZK | -560,84 CZK |  | Zvětšena výška vitríny, tj tato plocha již není využitelná. | Zrušená položka |
| G. | 3 | B.210 | **grafika na panelu** |  |  |  | 750 | - | 275 | 1 | 334 CZK | 334 CZK | -334,24 CZK |  | Zvětšena výška vitríny, tj tato plocha již není využitelná. | Zrušená položka |
| G. | 4 | B.210 | **grafika na „parapetu“ kádě** |  |  |  | 150 | - | 4000 | 1 | 1 700 CZK | 1 700 CZK | -1 699,50 CZK |  | Zrušeno, nahrazeno adjustační grafikou – dopřesněno dle způsobu instalace. | Zrušená položka |
| G. | 1 | B.212 | **grafika na panelu** | 800 | - | 1625 | 1250 | - | 1475 | 1 | 2 610 CZK | 2 610 CZK | -679,48 CZK |  | Změna z prostorových důvodů. | Změna rozměrů. |
| G. | 3 | B.212 | **grafika na panelu** | 1550 | - | 1625 | 1950 | - | 1475 | 1 | 4 070 CZK | 4 070 CZK | -446,46 CZK |  | Změna z prostorových důvodů. | Změna rozměrů. |
| G. | 4 | B.212 | **svěšená grafika** | 2000 | - | 2500 | 1550 | - | 2000 | 1 | 5 268 CZK | 5 268 CZK |  | 3 990,00 CZK | Změna z prostorových důvodů. | Změna rozměrů. |
| G. | 5 | B.212 | **grafika na panelu** | 900 | - | 2350 | 1100 | - | 1800 | 1 | 2 804 CZK | 2 804 CZK |  | 236,25 CZK | Změna z prostorových důvodů. | Změna rozměrů. |
| G. | 1 | B.213 | **grafika na stěnu** |  |  |  | 800 | - | 1500 | 1 | 4 419 CZK | 4 419 CZK | -4 418,70 CZK |  | Zrušeno z prostorových důvodů. | Zrušená položka |
| G. | 2 | B.215 | **grafika na stěně** | 800 |  | 1800 | 1200 | 33 | 1800 | 1 | 6 741 CZK | 13 483 CZK | -6 741,35 CZK |  | Snížení počtu na 1 ks z prostorových důvodů. | Redukce. |
| G. | 3 | B.215 | **grafika na panelu** | 1300 | - | 1700 | 1750 | - | 1700 | 1 | 5 204 CZK | 5 204 CZK | -1 653,48 CZK |  | Změna z prostorových důvodů. | Změna rozměrů. |
| G. | 4 | B.215 | **grafika na panelu** | 1225 | - | 475 | 1300 | - | 475 | 1 | 1 008 CZK | 1 008 CZK | -71,88 CZK |  | Změna z prostorových důvodů. | Změna rozměrů. |
| G. | 1 | B.301 | **grafika na stěnu** |  |  |  | 1400 | 40 | 1400 | 1 | 4 249 CZK | 4 249 CZK | -4 248,75 CZK |  | Zrušeno z prostorových důvodů. | Zrušená položka |
| G. | 1 | B.306 | **grafika na panelu** |  |  |  | 5900 | - | 1500 | 1 | 14 672 CZK | 14 672 CZK |  | 21 937,30 CZK | Změna na celoplošno tapetu na MDF. | Změna materiálu. |
| G. | 3 | B.306 | **grafika na stěně** | 800 |  |  | 1200 | 33 | 1500 | 1 | 5 608 CZK | 5 608 CZK | -800,00 CZK |  | Změna rozměrů dle finálního návrhu grafiky/obsahů. | Změna rozměrů. |
| G. | 4 | B.306 | **grafika** | 2400 |  | 2100 | 800 | - | 1400 | 1 | 4 475 CZK | 4 475 CZK | -450,00 CZK |  | Změna na celoplošná tapetana MDF/přímý tisk - dle graf. návrhu. | Změna materiálu. |
| G. | 6 | B.306 | **grafika na panelu** | 625 |  | 1025 | 575 | - | 950 | 1 | 1 076 CZK | 1 076 CZK | -950,00 CZK |  | Doměření stavby – kolize s krabicí slaboproudu. | Změna rozměrů. |
| G. | 7 | B.306 | **grafika na stěně** | 1200 |  |  | 1500 | - | 1500 | 1 | 6 685 CZK | 6 685 CZK | -1 100,00 CZK |  | Dle finálního návrhu grafiky / obsahů. | Změna rozměrů. |
| G. | 12 | B.306 | **Grafika / stínění do okenní niky** |  |  |  | 1400 | 50 | 1800 | 1 | 5 710 CZK | 5 710 CZK | -5 710,32 CZK |  | Změna na dibond na stojanu, včetně stojanu z MDF/jeklů. | Zrušená položka |
| G. | 13 | B.306 | **Grafika / stínění do okenní niky** |  |  |  | 900 | - | 960 | 2 | 2 379 CZK | 4 759 CZK | -4 758,60 CZK |  | Upraveno dle finálního návrhu grafiky. | Zrušená položka |
| G.  forex 3mm černé jádro, lepeno na zeď přes podkladovou distanční desku tl.3mm Změna materiálu.  G. 1 B.309 **grafika** 2300 50 2800 1 14 593 CZK 14 593 CZK -1 526,00 CZK Změna materíálu – TAPETA. Lepší propojení grafiky s exponáty, zjednodušení | 2 | B.308 | **celoplošná grafika na stěnu** | 630 |  | 850 | 8600 | 50 | 2100 | 1 | 39 598 CZK | 39 598 CZK | -5 640,00 CZK |  | Změna na tisk na Forex 3mm černé jádro – 10x formát 630/850, přímý tisk na |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | instalace. | Změna materiálu. |
| G. | 1 | B.310 | **grafika na panelu (nadpis)** |  |  |  | 1100 | - | 275 | 1 | 561 CZK | 561 CZK | -560,84 CZK |  | Zvětšena výška vitríny, tj tato plocha již není využitelná. | Zrušená položka |
| G. | 2 | B.310 | **grafika na panelu (nadpis)** |  |  |  | 1250 | - | 275 | 1 | 561 CZK | 561 CZK | -560,84 CZK |  | Zvětšena výška vitríny, tj tato plocha již není využitelná. | Zrušená položka |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G. | 3 | B.310 | **grafika na panelu (nadpis)** |  |  |  | 1200 | - | 275 | 2 | 561 CZK | 1 122 CZK | -1 121,67 CZK |  | Zvětšena výška vitríny, tj tato plocha již není využitelná. | Zrušená položka |
| G. | 4 | B.310 | **grafika na panelu (nadpis)** |  |  |  | 950 | - | 275 | 1 | 561 CZK | 561 CZK | -560,84 CZK |  | Zvětšena výška vitríny, tj tato plocha již není využitelná. | Zrušená položka |
| G. | 5 | B.310 | **grafika na panelu (nadpis)** |  |  |  | 950 | - | 275 | 1 | 561 CZK | 561 CZK | -560,84 CZK |  | Zvětšena výška vitríny, tj tato plocha již není využitelná. | Zrušená položka |
| G. | 6 | B.310 | **grafika na panelu (nadpis)** |  |  |  | 1425 | - | 275 | 1 | 782 CZK | 782 CZK | -781,77 CZK |  | Zvětšena výška vitríny, tj tato plocha již není využitelná. | Zrušená položka |
| G. | 2 | B.401 | **grafika panelu P.02 u štítové stěny v levo ode dveří** |  |  |  | 1330 |  | 500 | 1 | 2 209 CZK | 2 209 CZK | -2 209,35 CZK |  | Zrušeno z prostorových důvodů. | Zrušená položka |
| G. |  |  | **řezaná grafika (adjustační grafika)** |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 54 000,00 CZK | Změna adjustační grafiky, která umožňuje variabilní instalaci exponátů. | Nová položka |
| **CELKEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-101 173,49 CZK** | **196 164,55 CZK** |  |  |