Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.240/2023 CZ.06.3.33/0.0/0.0/017\_099/0007900

|  |  |
| --- | --- |
| *Stavební akce:*  | **Realizace expozice Národopisného muzea Plzeňska v rámci** **projektu „Revitalizace Západočeského muzea** **v Plzni – Národopisného muzea Plzeňska“**  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Změna stavby / projektové dokumentace č.*  | **ZL 8** Chotěšovský dům, Gerlachovský dům Změněné / zrušené položky v dodávce expozice (grafické prvky)  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Dotčená část stavby:*  |  |  |  |
| *Název / označení změny:*  |  |  |  |
| *Podklad pro změnu:*  |  |  |  |
| *Zápis ve stavebním deníku ze dne:*  |  |  |  |
| *Návrh pro změnu podal:*  | objednatel / projektant  | *Dne:*  | 21.11.2023  |
| *Zdůvodnění a popis změny:* V oddílu č. 6 (Grafika) průvodní zprávy projektové dokumentace stálé expozice bylo počítáno s úpravou grafických prvků, resp. výstavní grafiky s poznámkou: "Rozměry ve výkazu výměr jsou pouze orientační, přesné rozměry a množství popisek, stejně jako jejich přesné umístění, bude specifikováno při realizaci". Obdobně je tolerance specifikována také u grafického prvku orientační grafiky. V návaznosti na úpravy truhlářských prvků (ZL č. 6) a atypických prvků (ZL č. 7) a s ohledem na specifikování textových a grafických podkladů pro grafické zpracování - především ve vztahu k ověřování skutečného provedení stavby v porovnání s projektem stálé expozice - bylo třeba celkovou plochu a podobu grafických ploch mírně změnit, popřípadě některé grafické prvky zcela vypustit.Změnu nebylo možné předvídat a vznikla na základě domluvy architektů stálé expozice a investora.  |
| *Vliv změny na termín dokončení díla:*  |  | **NE**  |  |
| *Vliv změny na cenu díla:*  |  | **ANO**  |  |
| *Náklady na změnu celkem:*  |  | **,- Kč bezDPH** **94 991,06** **196 164,55** **-101 173,49**  |
| *přípočty celkem:*  |  | **,- Kč bezDPH**  |
| *odpočty celkem:*  |  | **,- Kč bezDPH**  |
| ***Přílohy:*** *detailní soupis položek* *zápisy ve SD* *zápisy z KD /z projednání, porady/* *ostatní ( foto, výkresy)*  |  |  |  |
| *Za útvar / oddělení / firma*  | *Jméno*  | *Datum*  | *Podpis*  |
| zhotovitel - Capacity Expo s.r.o.  | Mgr. Petr Patočka  |  |  |
|  |  |  |  |
| projektant / autorský dozor  | Ing.Arch Tereza Karásková  |  |  |
|  | Ing.Arch Silvie Bednaříková  |  |  |
|  |  |  |  |
| objednatel:  | Mgr.Jiří Orna  |  |  |
| TDS  | Ing.Arch Jiří Opl  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód Položka modul Název výrobku**  |  |  |  | **Změněné rozměry**  | **Rozměry z dokumentace**  | **ks. ZMĚNA – popis**  | **Smluvní cena**  | **Odpočet Přípočet ZMĚNA – popis**  |  |  |  |
| **d.**  | **hl.**  | **v.**  | **d.**  | **hl.**  | **v.**  | **ks bez DPH**  | **celkem bez** **DPH**  |
| G.  | 1  | A.101  | **grafika na panelu infokiosku**  |  |  |  | 675  |  | 1225  | 1  | 1 170 CZK  | 1 170 CZK  | -1 170,39 CZK  |  | Změna adjustace infokiosku v důsledku jeho přesunutí na jiné místo.  | Zrušená položka  |
| G.  | 2  | A.201  | **grafika na panelu**  |  |  |  | 1175  | -  | 1350  | 1  | 2 246 CZK  | 2 246 CZK  | -2 245,61 CZK  |  | Zrušen celý prvek.  | Zrušená položka  |
| G.  | 4  | A.201  | **grafika na panelu**  |  |  |  | 850  | -  | 1350  | 1  | 1 643 CZK  | 1 643 CZK  | -1 642,85 CZK  |  | Zrušen celý prvek.  | Zrušená položka  |
| G.  | 5  | A.201  | **grafika na panelu**  |  |  |  | 950  | -  | 1350  | 1  | 1 816 CZK  | 1 816 CZK  |  | 1 560,00 CZK  | Změna materiálu na DIBOND.  | Změna materiálu.  |
| G.  | 7  | A.201  | **grafika na panelu**  | 2000  |  | 2200  | 1350  | -  | 1900  | 1  | 3 632 CZK  | 3 632 CZK  |  | 3 211,00 CZK  | Změna rozměrů.  | Změna rozměrů.  |
| G.  | 4  | A.206  | **grafika na panelu**  | 1800  |  | 1300  | 2300  | -  | 1350  | 1  | 4 222 CZK  | 4 222 CZK  |  | 6 624,83 CZK  | Změna materiálu na DIBOND.  | Změna materiálu.  |
| G.  | 11  | A.206  | **panel na stěnu**  |  |  | 1800  | 800  | -  | 1200  | 1  | 4 702 CZK  | 4 702 CZK  |  | 8 715,00 CZK  | Změna z prostorových důvodů.  | Změna rozměrů.  |
| G.  | 12  | A.206  | **grafika na panelu**  |  |  |  | 1400  | -  | 2200  | 2  | 4 188 CZK  | 8 375 CZK  | -8 375,14 CZK  |  | Zrušeno z prostorových důvodů.  | Zrušená položka  |
| G.  | 18  | A.206  | **zakrytí dveří**  | 2500  |  | 2700  |  |  |  |  |  |  |  | 37 700,00 CZK  | Kvalitnější oddělení prostoru pro zaměstnance od stálé expozice.  | Nová položka  |
| G.  |  | A.210  | **grafika**  | 800  |  | 1800  |  |  |  |  |  |  |  | 9 878,40 CZK  | Sjednocení materiálu pro expoziční grafiku – úvodní texty – v rámci finalizace  |  |
| grafického návrhu Nová položka G. 4 A.211 **velkoformátová grafika do tvaru "U"** 3000 2200 6970 - 3200 1 39 598 CZK 39 598 CZK -8 000,00 CZK Úprava dle návrhu expoziční grafiky. Změna rozměrů. G. 3 A.213 **grafika na panelu** 1600 50 2300 1200 - 925 1 1 462 CZK 1 462 CZK 5 123,02 CZK Změna z prostorových důvodů. Změna rozměrů. G. 4 A.213 **grafika na panelu** 800 1500 800 - 1200 1 3 116 CZK 3 116 CZK -400,00 CZK Změna na přímý tisk MDF. Změna materiálu. G. 1 A.215 **grafika na panelu** 1850 2320 1 7 491 CZK 7 491 CZK -7 491,40 CZK Zrušeno z prostorových důvodů. Zrušená položka G. 1 A.216 **velkoformátová grafika - proměna siluety** 7000 1500 1 14 163 CZK 14 163 CZK 23 275,00 CZK Změna na celoplošná tapeta na MFD. Změna materiálu. G. 4 A.216 **tisk na panel** 1350 1625 860 1100 2 5 608 CZK 11 217 CZK -11 216,70 CZK Zrušeno z prostorových důvodů. Zrušená položka G. 5 A.216 **grafika stínění** 1400 30 3100 1 10 140 CZK 10 140 CZK 3 257,80 CZK Změna materiálu na CANVAS. Změna materiálu. G. 1 A.217 **grafika stínění** 1400 30 3100 1 10 140 CZK 10 140 CZK 3 257,80 CZK Změna materiálu z důvodu sjednocení okenní grafiky 2NP a 3NP, změna na  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CANVAS. Změna materiálu. A.217 **grafika stínění** 1400 30 3100 1 13 398,35 CZK Změna materiálu z důvodu sjednocení okenní grafiky 2NP a 3NP, změna na  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CANVAS.  | Nová položka  |
| G.  | 1  | B.201  | **grafika na panelu**  |  |  |  | 1150  | -  | 275  | 1  | 561 CZK  | 561 CZK  | -560,84 CZK  |  | Zvětšena výška vitríny, tj tato plocha již není využitelná.  | Zrušená položka  |
| G.  | 1  | B.202  | **grafika na panelu**  |  |  |  | 1150  | -  | 275  | 2  | 561 CZK  | 1 122 CZK  | -1 121,67 CZK  |  | Zvětšena výška vitríny, tj tato plocha již není využitelná.  | Zrušená položka  |
| G.  | 1  | B.203  | **grafika na panelu**  |  |  |  | 500  | -  | 1625  | 1  | 1 303 CZK  | 1 303 CZK  | -1 302,95 CZK  |  | Doměření stavby – kolize s krabicí slaboproudu. Zrušena volná plocha pro grafiku.  | Zrušená položka  |
| G.  | 1  | B.203  | **grafika na panelu**  |  |  |  | 1000  | -  | 275  | 1  | 561 CZK  | 561 CZK  | -560,84 CZK  |  | Zvětšena výška vitríny, tj tato plocha již není využitelná.  | Zrušená položka  |
| G.  | 3  | B.204  | **grafika na panelu**  |  |  |  | 310  | -  | 525  | 1  | 510 CZK  | 510 CZK  | -509,85 CZK  |  | Po finalizaci návrhu grafiky tato plocha nebude využita.  | Zrušená položka  |
| G.  | 7  | B.204  | **zavěšená grafika**  |  |  |  | 1400  | -  | 2275  | 1  | 7 308 CZK  | 7 308 CZK  | -7 307,85 CZK  |  | Po finalizaci návrhu grafiky tato plocha nebude využita.  | Zrušená položka  |
| G.  | 1  | B.210  | **grafika na panelu**  |  |  |  | 1200  | -  | 275  | 2  | 561 CZK  | 1 122 CZK  | -1 121,67 CZK  |  | Zvětšena výška vitríny, tj tato plocha již není využitelná.  | Zrušená položka  |
| G.  | 2  | B.210  | **grafika na panelu**  |  |  |  | 1200  | -  | 275  | 1  | 561 CZK  | 561 CZK  | -560,84 CZK  |  | Zvětšena výška vitríny, tj tato plocha již není využitelná.  | Zrušená položka  |
| G.  | 3  | B.210  | **grafika na panelu**  |  |  |  | 750  | -  | 275  | 1  | 334 CZK  | 334 CZK  | -334,24 CZK  |  | Zvětšena výška vitríny, tj tato plocha již není využitelná.  | Zrušená položka  |
| G.  | 4  | B.210  | **grafika na „parapetu“ kádě**  |  |  |  | 150  | -  | 4000  | 1  | 1 700 CZK  | 1 700 CZK  | -1 699,50 CZK  |  | Zrušeno, nahrazeno adjustační grafikou – dopřesněno dle způsobu instalace.  | Zrušená položka  |
| G.  | 1  | B.212  | **grafika na panelu**  | 800  | -  | 1625  | 1250  | -  | 1475  | 1  | 2 610 CZK  | 2 610 CZK  | -679,48 CZK  |  | Změna z prostorových důvodů.  | Změna rozměrů.  |
| G.  | 3  | B.212  | **grafika na panelu**  | 1550  | -  | 1625  | 1950  | -  | 1475  | 1  | 4 070 CZK  | 4 070 CZK  | -446,46 CZK  |  | Změna z prostorových důvodů.  | Změna rozměrů.  |
| G.  | 4  | B.212  | **svěšená grafika**  | 2000  | -  | 2500  | 1550  | -  | 2000  | 1  | 5 268 CZK  | 5 268 CZK  |  | 3 990,00 CZK  | Změna z prostorových důvodů.  | Změna rozměrů.  |
| G.  | 5  | B.212  | **grafika na panelu**  | 900  | -  | 2350  | 1100  | -  | 1800  | 1  | 2 804 CZK  | 2 804 CZK  |  | 236,25 CZK  | Změna z prostorových důvodů.  | Změna rozměrů.  |
| G.  | 1  | B.213  | **grafika na stěnu**  |  |  |  | 800  | -  | 1500  | 1  | 4 419 CZK  | 4 419 CZK  | -4 418,70 CZK  |  | Zrušeno z prostorových důvodů.  | Zrušená položka  |
| G.  | 2  | B.215  | **grafika na stěně**  | 800  |  | 1800  | 1200  | 33  | 1800  | 1  | 6 741 CZK  | 13 483 CZK  | -6 741,35 CZK  |  | Snížení počtu na 1 ks z prostorových důvodů.  | Redukce.  |
| G.  | 3  | B.215  | **grafika na panelu**  | 1300  | -  | 1700  | 1750  | -  | 1700  | 1  | 5 204 CZK  | 5 204 CZK  | -1 653,48 CZK  |  | Změna z prostorových důvodů.  | Změna rozměrů.  |
| G.  | 4  | B.215  | **grafika na panelu**  | 1225  | -  | 475  | 1300  | -  | 475  | 1  | 1 008 CZK  | 1 008 CZK  | -71,88 CZK  |  | Změna z prostorových důvodů.  | Změna rozměrů.  |
| G.  | 1  | B.301  | **grafika na stěnu**  |  |  |  | 1400  | 40  | 1400  | 1  | 4 249 CZK  | 4 249 CZK  | -4 248,75 CZK  |  | Zrušeno z prostorových důvodů.  | Zrušená položka  |
| G.  | 1  | B.306  | **grafika na panelu**  |  |  |  | 5900  | -  | 1500  | 1  | 14 672 CZK  | 14 672 CZK  |  | 21 937,30 CZK  | Změna na celoplošno tapetu na MDF.  | Změna materiálu.  |
| G.  | 3  | B.306  | **grafika na stěně**  | 800  |  |  | 1200  | 33  | 1500  | 1  | 5 608 CZK  | 5 608 CZK  | -800,00 CZK  |  | Změna rozměrů dle finálního návrhu grafiky/obsahů.  | Změna rozměrů.  |
| G.  | 4  | B.306  | **grafika**  | 2400  |  | 2100  | 800  | -  | 1400  | 1  | 4 475 CZK  | 4 475 CZK  | -450,00 CZK  |  | Změna na celoplošná tapetana MDF/přímý tisk - dle graf. návrhu.  | Změna materiálu.  |
| G.  | 6  | B.306  | **grafika na panelu**  | 625  |  | 1025  | 575  | -  | 950  | 1  | 1 076 CZK  | 1 076 CZK  | -950,00 CZK  |  | Doměření stavby – kolize s krabicí slaboproudu.  | Změna rozměrů.  |
| G.  | 7  | B.306  | **grafika na stěně**  | 1200  |  |  | 1500  | -  | 1500  | 1  | 6 685 CZK  | 6 685 CZK  | -1 100,00 CZK  |  | Dle finálního návrhu grafiky / obsahů.  | Změna rozměrů.  |
| G.  | 12  | B.306  | **Grafika / stínění do okenní niky**  |  |  |  | 1400  | 50  | 1800  | 1  | 5 710 CZK  | 5 710 CZK  | -5 710,32 CZK  |  | Změna na dibond na stojanu, včetně stojanu z MDF/jeklů.  | Zrušená položka  |
| G.  | 13  | B.306  | **Grafika / stínění do okenní niky**  |  |  |  | 900  | -  | 960  | 2  | 2 379 CZK  | 4 759 CZK  | -4 758,60 CZK  |  | Upraveno dle finálního návrhu grafiky.  | Zrušená položka  |
| G. forex 3mm černé jádro, lepeno na zeď přes podkladovou distanční desku tl.3mm Změna materiálu. G. 1 B.309 **grafika** 2300 50 2800 1 14 593 CZK 14 593 CZK -1 526,00 CZK Změna materíálu – TAPETA. Lepší propojení grafiky s exponáty, zjednodušení  | 2  | B.308  | **celoplošná grafika na stěnu**  | 630  |  | 850  | 8600  | 50  | 2100  | 1  | 39 598 CZK  | 39 598 CZK  | -5 640,00 CZK  |  | Změna na tisk na Forex 3mm černé jádro – 10x formát 630/850, přímý tisk na  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | instalace.  | Změna materiálu.  |
| G.  | 1  | B.310  | **grafika na panelu (nadpis)**  |  |  |  | 1100  | -  | 275  | 1  | 561 CZK  | 561 CZK  | -560,84 CZK  |  | Zvětšena výška vitríny, tj tato plocha již není využitelná.  | Zrušená položka  |
| G.  | 2  | B.310  | **grafika na panelu (nadpis)**  |  |  |  | 1250  | -  | 275  | 1  | 561 CZK  | 561 CZK  | -560,84 CZK  |  | Zvětšena výška vitríny, tj tato plocha již není využitelná.  | Zrušená položka  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G.  | 3  | B.310  | **grafika na panelu (nadpis)**  |  |  |  | 1200  | -  | 275  | 2  | 561 CZK  | 1 122 CZK  | -1 121,67 CZK  |  | Zvětšena výška vitríny, tj tato plocha již není využitelná.  | Zrušená položka  |
| G.  | 4  | B.310  | **grafika na panelu (nadpis)**  |  |  |  | 950  | -  | 275  | 1  | 561 CZK  | 561 CZK  | -560,84 CZK  |  | Zvětšena výška vitríny, tj tato plocha již není využitelná.  | Zrušená položka  |
| G.  | 5  | B.310  | **grafika na panelu (nadpis)**  |  |  |  | 950  | -  | 275  | 1  | 561 CZK  | 561 CZK  | -560,84 CZK  |  | Zvětšena výška vitríny, tj tato plocha již není využitelná.  | Zrušená položka  |
| G.  | 6  | B.310  | **grafika na panelu (nadpis)**  |  |  |  | 1425  | -  | 275  | 1  | 782 CZK  | 782 CZK  | -781,77 CZK  |  | Zvětšena výška vitríny, tj tato plocha již není využitelná.  | Zrušená položka  |
| G.  | 2  | B.401  | **grafika panelu P.02 u štítové stěny v levo ode dveří**  |  |  |  | 1330  |  | 500  | 1  | 2 209 CZK  | 2 209 CZK  | -2 209,35 CZK  |  | Zrušeno z prostorových důvodů.  | Zrušená položka  |
| G.  |  |  | **řezaná grafika (adjustační grafika)**  |  |  |  |  |  |  | 30  |  |  |  | 54 000,00 CZK  | Změna adjustační grafiky, která umožňuje variabilní instalaci exponátů.  | Nová položka  |
| **CELKEM**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-101 173,49 CZK**  | **196 164,55 CZK**  |  |  |