Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.240/2023 CZ.06.3.33/0.0/0.0/017\_099/0007900

|  |  |
| --- | --- |
| *Stavební akce:*  | **Realizace expozice Národopisného muzea Plzeňska v rámci** **projektu „Revitalizace Západočeského muzea** **v Plzni – Národopisného muzea Plzeňska“**  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Změna stavby / projektové dokumentace č.*  | **ZL 9** Chotěšovský dům, Gerlachovský dům Změněné / zrušené položky (ostatní vybavení - podium pro pořádání kulturních akcí, rolety do oken)  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Dotčená část stavby:*  |  |  |  |
| *Název / označení změny:*  |  |  |  |
| *Podklad pro změnu:*  |  |  |  |
| *Zápis ve stavebním deníku ze dne:*  |  |  |  |
| *Návrh pro změnu podal:*  | objednatel  | *Dne:*  | 21.11.2023  |
| *Zdůvodnění a popis změny:* Po zaměření nivelety nového dláždění realizovaného v rámci stavební rekonstrukce objektů NMP musela být upravena podoba pódia pro pořádání kulturních akcí (A.117, pol. O.01). Změna specifikace pódia vedla ke změně rozměrů a oproti 15 segmentům obsaženým v projektové dokumentaci bylo nutno pořídit 16 + 1 kusů. **Změna byla** **navržena investorem a nebylo ji možné při zpracování projektové dokumentace předpokládat.** Vzhledem k nutnosti ochrany exponátů před UV zářením byla u tří oken na žádost investora provedena instalace svinovacích rolet, které jsou svým provedením v souladu s památkovým charakterem objektu.  |
| *Vliv změny na termín dokončení díla:*  |  | **NE**  |  |
| *Vliv změny na cenu díla:*  |  | **ANO** |  |
| *Náklady na změnu celkem:*  |  | **,- Kč bezDPH** **64 785,50** **64 785,50** **0,00**  |
| *přípočty celkem:*  |  | **,- Kč bezDPH**  |
| *odpočty celkem:*  |  | **,- Kč bezDPH**  |
| ***Přílohy:*** *detailní soupis položek* *zápisy ve SD* *zápisy z KD /z projednání, porady/* *ostatní ( foto, výkresy)*  |  |  |  |
| *Za útvar / oddělení / firma*  | *Jméno*  | *Datum*  | *Podpis*  |
| zhotovitel - Capacity Expo s.r.o.  | Mgr. Petr Patočka  |  |  |
|  |  |  |  |
| projektant / autorský dozor  | Ing.Arch Tereza Karásková  |  |  |
|  | Ing.Arch Silvie Bednaříková  |  |  |
|  |  |  |  |
| objednatel:  | Mgr.Jiří Orna  |  |  |
| TDS  | Ing.Arch Jiří Opl  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Smluvní cena** **Kód Položka modul Název výrobku Odpočet Přípočet ZMĚNA – popis**  |  |  |  | **Změněné rozměry**  | **Rozměry z dokumentace**  | **ks.**  |  |  |  |  |  |
| **d.**  | **hl.**  | **v.**  | **d.**  | **hl.**  | **v.**  | **ks bez DPH**  | **celkem bez DPH**  |
| O.  | 01  | A.117  | pódium exteriérové  | 1000  |  | 1000  | 1400  | 700  | 400  | 16  | 12 746,25 CZK  | 203 940,00 CZK  |  | Změna formátu na 100x100cm a počtu kusů.  |  |
|  |  | A.117  | podiová deska atypická s otvorem na májku  | 1000  |  | 1000  |  |  |  | 1  |  |  |  | 15 500,00 CZK Přidaná položka  |  |
|  |  | A. 217  | roleta zateňující  | 1000  |  | 1800  |  |  |  | 1  |  |  |  | 16 428,50 CZK Přidaná položka  |  |
|  |  | A.313  | roleta zateňující  | 1000  |  | 1800  |  |  |  | 1  |  |  |  | 16 428,50 CZK Přidaná položka  |  |
|  |  | B. 204  | roleta zateňující  | 1000  |  | 1800  |  |  |  | 1  |  |  |  | 16 428,50 CZK Přidaná položka  |  |
|  | **0,00 CZK**  | **64 785,50 CZK**  |  |