Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.240/2023 CZ.06.3.33/0.0/0.0/017\_099/0007900

|  |  |
| --- | --- |
| *Stavební akce:* | **Realizace expozice Národopisného muzea Plzeňska v rámci** **projektu „Revitalizace Západočeského muzea**  **v Plzni – Národopisného muzea Plzeňska“** |

|  |  |
| --- | --- |
| *Změna stavby / projektové dokumentace č.* | **ZL 9**  Chotěšovský dům, Gerlachovský dům  Změněné / zrušené položky (ostatní vybavení - podium pro  pořádání kulturních akcí, rolety do oken) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Dotčená část stavby:* |  |  |  |
| *Název / označení změny:* |  |  |  |
| *Podklad pro změnu:* |  |  |  |
| *Zápis ve stavebním deníku ze dne:* |  |  |  |
| *Návrh pro změnu podal:* | objednatel | *Dne:* | 21.11.2023 |
| *Zdůvodnění a popis změny:*  Po zaměření nivelety nového dláždění realizovaného v rámci stavební rekonstrukce objektů NMP musela být upravena podoba pódia pro pořádání kulturních akcí (A.117, pol. O.01). Změna specifikace pódia vedla ke změně rozměrů a oproti 15 segmentům obsaženým v projektové dokumentaci bylo nutno pořídit 16 + 1 kusů. **Změna byla** **navržena investorem a nebylo ji možné při zpracování projektové dokumentace předpokládat.** Vzhledem k nutnosti ochrany exponátů před UV zářením byla u tří oken na žádost investora provedena instalace svinovacích rolet, které jsou svým provedením v souladu s památkovým charakterem objektu. | | | |
| *Vliv změny na termín dokončení díla:* |  | **NE** |  |
| *Vliv změny na cenu díla:* |  | **ANO** |  |
| *Náklady na změnu celkem:* |  | **,- Kč bezDPH**  **64 785,50**  **64 785,50**  **0,00** | |
| *přípočty celkem:* |  | **,- Kč bezDPH** | |
| *odpočty celkem:* |  | **,- Kč bezDPH** | |
| ***Přílohy:*** *detailní soupis položek*  *zápisy ve SD*  *zápisy z KD /z projednání, porady/* *ostatní ( foto, výkresy)* |  |  |  |
| *Za útvar / oddělení / firma* | *Jméno* | *Datum* | *Podpis* |
| zhotovitel - Capacity Expo s.r.o. | Mgr. Petr Patočka |  |  |
|  |  |  |  |
| projektant / autorský dozor | Ing.Arch Tereza Karásková |  |  |
|  | Ing.Arch Silvie Bednaříková |  |  |
|  |  |  |  |
| objednatel: | Mgr.Jiří Orna |  |  |
| TDS | Ing.Arch Jiří Opl |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Smluvní cena**  **Kód Položka modul Název výrobku Odpočet Přípočet ZMĚNA – popis** |  |  |  | **Změněné rozměry** | | | **Rozměry z dokumentace** | | | **ks.** |  |  |  |  |  |
| **d.** | **hl.** | **v.** | **d.** | **hl.** | **v.** | **ks bez DPH** | **celkem bez DPH** |
| O. | 01 | A.117 | pódium exteriérové | 1000 |  | 1000 | 1400 | 700 | 400 | 16 | 12 746,25 CZK | 203 940,00 CZK |  | Změna formátu na 100x100cm a počtu kusů. |  |
|  |  | A.117 | podiová deska atypická s otvorem na májku | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 1 |  |  |  | 15 500,00 CZK Přidaná položka |  |
|  |  | A. 217 | roleta zateňující | 1000 |  | 1800 |  |  |  | 1 |  |  |  | 16 428,50 CZK Přidaná položka |  |
|  |  | A.313 | roleta zateňující | 1000 |  | 1800 |  |  |  | 1 |  |  |  | 16 428,50 CZK Přidaná položka |  |
|  |  | B. 204 | roleta zateňující | 1000 |  | 1800 |  |  |  | 1 |  |  |  | 16 428,50 CZK Přidaná položka |  |
|  | | | | | | | | | | | | | **0,00 CZK** | **64 785,50 CZK** |  |