Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.240/2023 CZ.06.3.33/0.0/0.0/017\_099/0007900

|  |  |
| --- | --- |
| *Stavební akce:*  | **Realizace expozice Národopisného muzea Plzeňska v rámci** **projektu „Revitalizace Západočeského muzea** **v Plzni – Národopisného muzea Plzeňska“**  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Změna stavby / projektové dokumentace č.*  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Dotčená část stavby:*  |  |  |  |
| *Název / označení změny:*  |  |  |  |
| *Podklad pro změnu:*  |  |  |  |
| *Zápis ve stavebním deníku ze dne:*  |  |  |  |
| *Návrh pro změnu podal:*  | objednatel  | *Dne:*  | 21.11.2023  |
| *Zdůvodnění a popis změny:* Vzhledem k tomu, že zhotovitel opomněl nacenit položku A05 B.306 (atypická sestava včetně soklu, vestavba pod schody), kterou je však třeba v rámci expozicičního celku realizovat. Proto byla zhotovitelem dodatečně naceněna a pro zachování celkové zasmluvněné ceny díla byla její hodnota odečtena z položky A2 B.401.  |
| *Vliv změny na termín dončení díla:*  |  | **NE**  |  |
| *Vliv změny na cenu díla:*  |  | **NE**  |  |
| *Náklady na změnu celkem:*  |  | **,- Kč bezDPH**  |
| *přípočty celkem:*  |  | **,- Kč bezDPH**  |
| *odpočty celkem:*  |  | **,- Kč bezDPH**  |
| ***Přílohy:*** *detailní soupis položek* *zápisy ve SD* *zápisy z KD /z projednání, porady/* *ostatní ( foto, výkresy)*  |  |  |  |
| *Za útvar / oddělení / firma*  | *Jméno*  | *Datum*  | *Podpis*  |
| zhotovitel - Capacity Expo s.r.o.  | Mgr. Petr Patočka  |  |  |
|  |  |  |  |
| projektant / autorský dozor  | Ing.Arch Tereza Karásková  |  |  |
|  | Ing.Arch Silvie Bednaříková  |  |  |
|  |  |  |  |
| objednatel:  | Mgr.Jiří Orna  |  |  |
| TDS  | Ing.Arch Jiří Opl  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód**  | **Položka**  | **modul Název výrobku**  | **Změněné rozměry**  | **Rozměry z dokumentace**  |  | **Smluvní cena**  |  | **Odpočet Přípočet ZMĚNA – popis**  |
| **d.**  | **hl.**  | **v.**  | **d.**  | **hl.**  | **v.**  | **ks bez DPH**  | **celkem bez DPH**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tato položka byla omylem oceněna za 0 Kč. Položka byla nově oceněna a v rámci zachování celkové zasmluvněné ceny díla byla její hodnota odečtena z následující položky.  |
| A.  | 2  | B.401 atypická sestava velkoprostorové vitríny - nezasklená část  |  |  |  | 23500  | 1800  | 2500  | 1  | 691 130,00 CZK  | 691 130,00 CZK  | -  | 90 000,00 CZK Dorovnání viz. výše - v rámci zachování celkové zasmluvněné ceny díla.  |
|  |  |  |  |  |  | **-**  | **90 000,00 CZK 90 000,00 CZK**  |