Číslo smlouvy: 09357/SOVV/23

# SMLOUVA O DÍLO

### uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupená:		RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 			629 33 591

DIČ: 			neplátce DPH

(dále jen „objednatel”)

a

  - Zhotovitel

RNDr. Jiří Petr

Sídlo:	Vostrovská 45, 160 00 Praha 6

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO:	 44873620

DIČ:	 CZ5804170460

Telefon: xxxxxxx

E-mail:	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel”)

Předmět smlouvy

  - Tato smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele ze dne 01.06.2023 na plnění zakázky „Film pro Dům přírody Českého krasu“. Uzavření této smlouvy předcházelo zadávací řízení dle interních předpisů objednatele.

  - Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo vymezené v čl. 2.3 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

  - Dílem se rozumí: „Film pro Dům přírody Českého krasu“ (dále také „dílo“, „film“). Specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 smlouvy.

  - Libreto pro zhotovení díla je uvedeno v Příloze č. 2 smlouvy a další podklady v Koncepci práce s návštěvnickou veřejností CHKO Český kras, která je veřejně přístupná na stránkách AOPK ČR https://drusop.nature.cz/ost/archiv/odborna_lit/index.php?frame&ID=11798.

  - Titulky filmu musí splňovat Pravidla publicity a propagace Operačního programu Životní prostředí a musí být v souladu s Grafickým manuálem povinné publicity pro Operační program Životní prostředí a dále v souladu s Grafickým manuálem AOPK ČR. Úvodní titulky filmu musí obsahovat logo CHKO Český kras a tento text:

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky ve spolupráci se Správou jeskyní ČR

uvádějí  film

Český kras

Na konci závěrečných titulků budou uvedena logo AOPK ČR, Správy jeskyní ČR, baner OPŽP a piktogram Domu přírody Českého krasu. Dále bude uvedeno, že film vyrobil Zhotovitel a to takto:

Vyrobil

Název Zhotovitele

pro Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky

© AOPK ČR rok výroby.

Dále bude uveden následující text o spolufinancování:

Projekt byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí jako součást akce Vnější expozice návštěvnického střediska CHKO Český kras "Dům přírody Českého krasu a film 2D CHKO Český kras.

  - Film bude používán a nasazen v návštěvnickém středisku Dům přírody Českého krasu, které bude otevřeno v chráněné krajinné oblasti Český kras v lokalitě Koněprusy. Dále bude promítán příležitostně v rámci akcí informačních středisek v CHKO, sítě Dům přírody a bude prezentován na webových stránkách www.dumprirody.cz a na youtube.com, speciálním kanále pro Dům přírody.

  - Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

  - Objednatel jmenuje následující osoby a pověřuje je ke všem úkonům souvisejícím s věcným a časovým postupem při řešení díla a k převzetí díla v rozsahu této smlouvy:

1/ xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx – odborný garant projektu

2/ xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx – vedoucí odd. Správa CHKO Český kras, RP AOPK ČR Střední Čechy.

  - Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu a z Operačního programu Životní prostředí na předmětný projekt objednateli. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

Cena díla a platební podmínky

  - Tato zakázka je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, prioritní osa 4, akce Vnější expozice návštěvnického střediska CHKO Český kras "Dům přírody Českého krasu a film 2D CHKO Český kras.

  - Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH:		800.000,- Kč

DPH 21%:			168.000,- Kč

Cena včetně DPH: 	968.000,- Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

| Etapa | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- |
| I.etapa (zpracování a předání scénáře) | 300.000,- Kč | 363.000,- Kč |
| II.etapa (natočení hrubého materiálu a předání pracovního sestřihu filmu, návrh hudebního doprovodu, komentáře) | 400.000,- Kč | 484.000,- Kč |
| III.etapa (předání finálního díla) | 100.000,- Kč | 121.000,- Kč |
| Celková cena | 800.000,- Kč | 968.000,- Kč |

  - Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

  - Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

  - Cena za dílo bude účtována po provedení a ukončení etap v souladu s časovým plánem. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí příslušné etapy díla na základě dílčího předávacího protokolu na adresu objednatele. Poslední faktura bude předána nejpoději do 15. 12. 2023.

  - Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

  - Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti dojde k prokazatelnému prodlení s poskytnutím dotace z Operačního programu Životní prostředí na předmětný projekt na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 120 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

  - Úhradu odměny provede AOPK ČR bezhotovostním převodem na bankovní účet xxxxxxxxxxxxxxx

Doba a místo plnění

  - Zahájení díla nastane dnem po nabytí účinnosti smlouvy. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo podle této smlouvy do 15.12.2023. Zhotovitel však zároveň bere na vědomí, že při provádění díla je povinen postupovat tak, aby dílo bylo pokud možno dokončeno nejpozději 1 týden před plánovaným otevřením Domu přírody Žďárských vrchů. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude dílo prováděno podle tohoto časového plánu:

I. etapa – do 30 dnů od účinnosti smlouvy – zpracování a předání scénáře

II. etapa – do 30. října 2023 – předání natočeného hrubého materiálu na odpovídajícím datovém nosiči včetně natočení hrubého materiálu a předání pracovního sestřihu filmu, návrh hudebního doprovodu, komentáře na odpovídajícím datovém nosiči

III. etapa – do 15. prosince 2023 – předání dokončeného filmu  - ozvučení, český a anglický komentář, titulky)

  - Včasné a řádné dokončení díla ve sjednané době, jakož i postup zhotovitele podle časového plánu, závisí na řádném a včasném plnění závazků objednatele k poskytování součinnosti sjednané touto smlouvou. Zhotovitel není v prodlení se splněním svých závazků podle této smlouvy, pokud takové prodlení způsobil objednatel neposkytnutím sjednané součinnosti.

  - Doba sjednaná k dokončení díla jakož i termíny uvedené v časovém plánu se případně prodlužují o dobu, po kterou byl objednatel v prodlení s poskytováním své sjednané součinnosti, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

  - Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek realizace díla s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování předmětného projektu.

  - V případě, že by objednateli po přidělení finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí, tj. po vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory (Stanovení výdajů na financování akce organizační složce státu) na akci „Dům přírody Žďárských vrchů“ - nebyly finanční prostředky v průběhu realizace uvolňovány do rozpočtu objednatele, a dále v případě, že by bylo zastaveno financování této akce, má Objednatel právo od této smlouvy odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení zhotoviteli a nedotýká se plnění, které již bylo podle této smlouvy poskytnuto. Zhotovitel v tomto případě nemá právo na žádné smluvní pokuty ani na jiné sankce vůči objednateli.

  - Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně rovněž v případě, že na předmětný projekt nebude v rámci Operačního programu Životní prostředí vůbec poskytnuta podpora. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení zhotoviteli a nedotýká se plnění, které již bylo podle této smlouvy poskytnuto.

  - Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

  - Místem pro natáčení materiálu pro tvorbu filmu je území chráněné krajinné oblasti Český kras. Místem jednání o předmětu plnění a předání dílčích plnění včetně dokončeného filmu je sídlo zadavatele: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov a příslušné regionální pracoviště zadavatele: Správa Chráněné krajinné oblasti Český kras, Karlštejn 85, 267 18 Karlštejn.

Další ujednání

  - Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení zhotoviteli a nedotýká se plnění, které již bylo podle této smlouvy poskytnuto.

  - Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k provedení díla tuto součinnost: Po celou dobu provádění díla poskytovat zhotoviteli další součinnost případně podklady potřebné ke zhotovení díla, a to na základě žádosti zhotovitele a případně po předchozím projednání se zhotovitelem tak, aby mohla být dodržena sjednaná doba plnění, zúčastňovat se na výzvu zhotovitele projednání a konzultací díla ve lhůtách, které umožní zhotoviteli jeho provádění a dokončení podle článku IV. této smlouvy.

  - Objednatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s podklady k dodání díla podle specifikace dle Přílohy č. 1-3.

  - Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany, ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než je plnění závazků dle této smlouvy.

  - Smluvní strany jsou povinny neprodleně si oznamovat změny týkající se své právní subjektivity, např. sloučení nebo splynutí s jinou osobou, přechod závazků na právního nástupce, jakož i jiné skutečnosti, které mohou ovlivnit plnění závazků z této smlouvy.

  - Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, k jejichž provedení se touto smlouvou zavázal, jsou předmětem jeho podnikání a že je k provádění díla podle této smlouvy odborně způsobilý podle zvláštních předpisů.

Práva výrobce zvukového a zvukově obrazového záznamu

  - Zhotovitel jako nositel práv výrobce zvukového či zvukově obrazového záznamu ve smyslu ust. § 76 a § 80 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) k vzniknuvším zvukovým a zvukově obrazovým záznamům tvořícím dílo dle této smlouvy převádí na objednatele práva výrobce zvukového a zvukově obrazového záznamu ve smyslu ust. § 76 odst. 5 a § 80 odst. 4 autorského zákona.

  - Objednatel se dnem předání a převzetí díla stává nositelem práv výrobce zvukového či zvukově obrazového záznamu ve smyslu ust. § 76 a § 80 autorského zákona ke zvukovým nebo zvukově obrazovým záznamům tvořícím dílo dle této smlouvy.

  - Zhotovitel prohlašuje, že výrobou záznamu audiovizuálního díla a převodem práv výrobce zvukového a zvukově obrazového záznamu nejsou dotčena žádná práva třetích stran, tj. zejména práva autorská k audiovizuálnímu dílu či jiná práva související s právem autorským dle autorského zákona, či jiná práva duševního vlastnictví třetích osob, v opačném případě odpovídá za újmu objednatele tím způsobenou.

  - Zhotovitel souhlasí, aby na obvyklých místech na datových nosičích díla byl uveden následující text:

All rigths reserved © (p) název AOPK ČR, rok výroby

  - Zhotovitel se zavazuje uzavřít vlastním jménem příslušné smlouvy o vytvoření audiovizuálního díla, jež je předmětem této smlouvy, smlouvy o vytvoření uměleckých výkonů, smlouvy o zařazení jiných děl audiovizuálně užitých do tohoto audiovizuálního díla či další smlouvy a získat od všech na výrobě filmu zúčastněných autorů, všech výkonných umělců a dalších nositelů práv licenci k užití jejich děl, příspěvků a výkonů v rozsahu podle této smlouvy, zhotovitel se rovněž zavazuje, že od všech těchto tvůrců získá písemná svolení k zařazení jejich děl a výkonů do audiovizuálního díla.

Zhotovitel je rovněž povinen se všemi těmito autory, výkonnými umělci a dalšími osobami vypořádat jejich nároky za vytvoření a užití jejich děl, příspěvků a výkonů tak, aby objednatel mohl film využívat v rozsahu stanoveném touto smlouvou bez jakýchkoli omezení a finančních povinností vůči těmto osobám. Jakákoli ujednání, která by byla v rozporu s výše uvedenými závazky, musí být předem odsouhlasena objednatelem.

Předání a převzetí díla

  - O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.

  - Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.

  - V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.

Kontrola díla

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Kontrola objednatele bude formou kontrolních dnů stanovených vzájemnou dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla. Ke stanovení kontrolního dne může dát návrh kterákoliv smluvní strana a druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Návrh konání kontrolního dne musí být podán nejméně 10 pracovních dnů před jeho předpokládaným konáním. Zhotovitel je povinen vypracovat zápis o průběhu a závěrech kontrolního dne. Zápis podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. Neshodnou-li se smluvní strany, zapíší každá svá stanoviska k průběhu a závěrům kontrolního dne a podepíší je oprávnění zástupci obou stran.

Odpovědnost za vady

  - Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.

  - Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.

  - Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

Sankce

  - V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.

  - V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.

  - Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

  - Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí (včetně pandemie Covid-19) nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Vyšší moc

  - Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie (včetně COVID 19), popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.

  - Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.

  - Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.

Ukončení smlouvy

  - Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud je konkrétní porušení povinnosti jako podstatné sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

  - Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele považují zejména (nikoli však výlučně):

a) prodlení zhotovitele s dokončením díla dle čl. 4.1 této smlouvy,

b) prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady delším než 60 dnů,

c) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a pokyny objednatel dle  čl. 5.3 této smlouvy,

e) zhotovitel je v insolvenčním řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek,

f) ostatní případy v této smlouvě výslovně uvedené jako podstatné porušení smlouvy.

  - Po doručení odstoupení zhotoviteli, není zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí díla. Pokud by zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části díla, nevzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část díla.

  - V případě ukončení této smlouvy dohodou nebo odstoupením má zhotovitel následující povinnosti:

- dokončí rozpracovanou část díla, pokud taková je a pokud je to objednatelem požadováno,

- provede soupis všech jím vykonaných činností, pokud jsou,

- vyzve objednatele k předání a převzetí díla, resp. předmětných částí, pokud jsou,

- provede vyúčtování a vystaví fakturu.

Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté dílo nebo jeho části se i po ukončení této smlouvy vztahují ustanovení o odpovědnosti za vady, smluvních pokutách a náhradě škody, případně další aplikovatelná ustanovení této smlouvy.

Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

  - Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabyde účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

  - Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace díla

Příloha č. 2 – Libreto pro scénář filmu

Příloha č. 3 -  Temata s časovým vymezením a lokalizací

Podepsáno elektronicky

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| RNDr. František Pelc |  | RNDr. Jiří Petr |
| Ředitel AOPK ČR |  |  |

Příloha č. 1 Specifikace díla

Dílem se rozumí originální a dynamický zvukový obrazový záznam-pořad  (krátký film), který se musí vyhnout klasickému vlastivědnému a popisnému přístupu. Cílem filmového  pořadu je poutavě přiblížit návštěvníkovi všech věkových kategorií proměny CHKO Český kras, které by měly pojmout všechny složky přírodního prostředí pro území typické (reliéf, jeskyně, voda, les, bezlesí). Velmi důležité je ztvárnit geologický vývoj území a specifický reliéf vč. lomů a jejich revitalizace

Důležitým momentem je zdůraznění vlivu člověka na krajinu a přírodu a péče o ni v historickém kontextu jak negativním, tak pozitivním.

Speciální důraz bude kladen na ukázání jevů a míst, která nejsou přístupná, nebo je návštěvník nemůže vidět (geologický vývoj, jeskyně, zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů) s využitím animace, speciálních efektů a detaily (makro) zvláště chráněných a ohrožených rostlin a živočichů v kontextu s nepůvodními druhy dřevin a bylin.

Film bude doprovázen originální komponovanou hudbou.

Ve filmu bude věnována delší stopáž kavylu Ivanovu a trilobitu Lioharpes venulosus, které byly vybrány za symboly Informačního a návštěvnického střediska CHKO Český kras zařazených do programu Dům přírody.

Divák musí být filmem okouzlen a emocionálně zasažen vizuální i zvukovou složkou, která však jen film dokresluje. Důležitá je prezentace a publicita Operačního programu Životní prostředí a programu Dům přírody v titulcích.

Výstupem bude film 2D této specifikace:

Plánovaná stopáž filmu: minimálně 15 minut

Výrobní technologie:   UHD 3840x2160 s min. datovým tokem 50 Mbps

Speciální efekty: animace vzniku krajiny, dronové záběry, detailní záběry živé i neživé přírody (makro), časosběrné záběry

Zvuk:  5.1

Formát:  16x9

Výstup:

1x master ve 2 jazykových mutacích (CZ + EN) v bezeztrátové komprese

1x ve formátu vhodném pro prezentace na webu (CZ + EN)

Příloha č. 2  Libreto pro scénář filmu

Základní téma filmu

Teplé a pohostinné vápencové území Českého krasu je nejvýznamnějším krasovým územím v Čechách a také místem od pravěku osídleným člověkem. Zdejší mimořádná pestrost rostlin a živočichů je výsledkem spolupůsobení člověka a přírody a bez lidské péče se ji nepodaří zachovat. Toto spolupůsobení ovlivnilo utváření krajiny v pestrou mozaiku přírodních prvků a lidských sídel.

Klíčová sdělení filmu

- Český kras je největším a nejvýznamnějším krasovým územím v Čechách a patří ke geologicky a paleontologicky nejzajímavějším a nejcennějším územím v Evropě.

- Zdejší příroda s mimořádnou druhovou pestrostí rostlin a živočichů je výsledkem dlouhodobého působení přírodních a lidských sil.

- Vytěžené a opuštěné lomy nejsou jáma, kterou je třeba zavézt, ale cenný prostor, ve kterém nachází životní prostředí jinde v krajině často vzácní živočichové a rostliny; lomy a odkryvy mají význam i jako významné geologické profily

Český kras je největším a nejvýznamnějším krasovým územím v Čechách a patří ke geologicky a paleontologicky nejzajímavějším a nejcennějším územím v Evropě.

Český kras je součástí tzv. Barrandienu, kde se nachází velké množství cenných geologických a paleontologických lokalit z období paleozoika, období zhruba před 550–250 miliony let. Oblast nese jméno francouzského technika a přírodovědce Joachima Barranda, který průzkumu zdejších geologických útvarů a zkamenělin, zejména trilobitů, věnoval většinu svého života.

Na území Českého krasu je známo více než 700 jeskyní o celkové délce asi 24,5 km. Základy mnoha z nich vznikaly vodní korozí a erozí v zaplavených prostorách pod hladinou podzemní vody.  Z podzemí Českého krasu je prozkoumána jen malá část; každoročně dochází k objevům dalších jeskyní.

Pramenné vápence neboli pěnovce a půdní horizonty uchovávají informace o paleoklimatu neboli klimatických změnách v minulosti; jejich znalost je důležitá v kontextu současné globální změny klimatu.

Klonk u Suchomast je významnou geologickou lokalitou. Jedná se o úplně první vyhlášený stratotyp na světě – slouží od roku 1972 k určování hranice mezi silurem a devonem.

Ve filmu se objeví na příkladech a ukázkách geologických fenoménů, geotopů apod.:

•	geologické a paleontologické lokality

•	typický reliéf a jeskyně

•	střídání typů vegetace a fauny v závislosti na klimatu

Lokality:

Klonk u Suchomast, Koněpruské jeskyně, Zlatý kůň, Kotýz – Sloní hlavy, Aksamitova brána, lom Kobyla, Koda a vyvěračka, Císařská rokle, Pěnovcové souvrství ve Sv. Janu pod Skalou, Srbské jeskyně, lom Na Chlumu, Solvayovy lomy, NPP Klonk, Velká Amerika, údolí Berounky, údolí Kačáku, Karlické údolí, Černé rokle

Zdejší příroda s mimořádnou druhovou pestrostí rostlin a živočichů je výsledkem dlouhodobého působení přírodních a lidských sil.

Český kras je tvořen převážně vápenci, ale i různými jinými horninami (břidlicemi, vulkanity), které následkem rozlámání a vrásnění vytvořily geologicky pestré a proměnlivé podloží –

velkou geodiverzitu. Ta je základem biologické rozmanitosti – biodiverzity. Proto se zde nacházejí vhodné podmínky k životu různých druhů rostlin a živočichů.

Český kras patří k nejstarším sídelním územím u nás. Skalní a suché trávníky byly patrně od pravěku využívány jako pastviny, i v lesích se páslo, hrabalo stelivo, proto byly lesy mnohdy řidší než v současnosti. Dřevo z lesů se využívalo hlavně jako palivo, vznikly tzv. pařeziny s krátkým obmýtím.

Vysoká druhová rozmanitost fauny a flóry je dána pestrostí přírodních stanovišť.  Z hmyzu jsou významní např. motýli, kterých v ČK bylo zaznamenáno cca 1 750 druhů, tj. 60 %

všech druhů motýlů známých v ČR. v Českém krasu žije 21 z 27 druhů netopýrů známých z České republiky.  Z Českého krasu je známo celkem asi 2 000 druhů hub.

Měkkýši patří k nejvýznamnějším složkám fauny ČK. Sled měkkýších společenstev od vrcholu poslední doby ledové po dnešek nám napomáhá rekonstruovat krajinné pokryvy a vývoj klimatu, přírody a krajiny v minulosti. Nejvýznamnějším badatelem je Vojen Ložek.

Ochrana přírody bývá vnímána jako konzervační. V Českém krasu je třeba aktivní péče a návrat či napodobení tradičních způsobů hospodaření, které zdejší druhovou pestrost spoluvytvořily.

Ve filmu se objeví i historie osídlení území (hradiště, hrady, kláštery) a na příkladech a ukázkách biotopů druhů organismů i ukázky péče o ně (pastva, kosení), je možné se dotknout i druhů, které jsou předmětem záchranných programů (sysel obecný, koniklec otevřený),  ad.

Lokality: Kotýz – hradiště, Tetín – hradiště, zbytky odtěženého hradu, klášter ve Sv. Janu pod Skalou, hrad Karlštejn, Koněpruská vápenice, Zlatý kůń, Třesina, Čihadla, PP Syslí louky u Loděnice, Kodský mlýn, údolí Berounky u Srbska, NPR Karlštejn, NPR Koda, NPR Černé rokle, Velká Amerika, Šanův kout, Alkazar, Kačák – V Kozle, údolí Bubovického potoka, Karlické údolí, údolí Berounky, PP Krásná stráň, Třebaňská stráň, pískovna u Litně, Velká hora, Hostim, Pání hora

Vytěžené a opuštěné lomy nejsou jáma, kterou je třeba zavézt, ale cenný prostor, ve kterém nachází životní prostředí jinde v krajině často vzácní živočichové a rostliny; lomy a odkryvy mají význam i jako významné geologické profily.

Těžba vápence již po staletí značně mění krajinu Českého krasu.

V místech lomařské činnosti dochází k objevům jeskyní a zkamenělin a k archeologickým nálezům.

Lomy mohou nabízet náhradní prostor pro opětovné osídlení rostlinami a živočichy. Namísto technické rekultivace (zavážení a výsadby) je třeba ponechat prostor přírodním procesům.

Ve filmu se objeví na příkladech a ukázkách sukcese v opuštěných a bývalých lomech, využití lomů, objev jeskyní, současná těžba Velkolomu Čertovy schody, ukázky revitalizace lomů, vápenice ad.

Lokality: lom Kobyla, lom Na Chlumu, Solvayovy lomy, NPP Klonk, Alkazar, VLČS

Příloha č. 3 Témata s časovým vymezením a lokalizací

| Časové období pro natáčení | Předmět natáčení | Lokalilzace | poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 03-04 | Kačenka, smrž | Zlatý kůň | S doprovodem |
| 03-04 | Hlaváček, dřín, tařice skalní, koniklec | Údolí Berounky, Zlatý kůň |  |
| 04-05 | Včelník, kavyl Ivanův | Velká hora | S doprovodem |
| 03-05 | Jarní lesní aspekt | Velká hora, údolí Bubovického p. | podle vývoje počasí |
| Časné jaro | Střední les a pařeziny | Pání hora |  |
| 03-06 | Výr velký (mláďata) | Kotýz/ Kuchařík | když je JV najde |
| 03-06 | Dutinoví ptáci (např. strakapoud prostřední, datel, holub doupňák) | NPR Karlštejn, NPR Koda | S doprovodem |
| 04-05 | Mlok | údolí Bubovického potoka/ Koda, Černé rokle/ Karlické údolí | Nebo na podzim |
| 04-05 | Vstavač nachový | Třebaňská stráň |  |
| 05 | Endemické jeřáby | Kodská stěna/ Kotýz | Nebo v srpnu plody |
| 05-06 | Šipákové doubravy | Velká hora |  |
| 05-06 | Třemdavy | Velká hora |  |
| 05-06 | Dudek | Alkazar/ Hostim | Když ho JV najde |
| 05-06 | Ledňáček, hnízdní dutiny | Údolí Berounky, Kačák |  |
| 05-08 | Užovka podplamatá | Údolí Berounky | S doprovodem |
| 05-07 | Čáp černý, bučiny | Koda |  |
| 05-08 | Motýli | NPR Karlštejn | S doprovodem |
| 05-08 | Pastva | Zlatý kůň, Třesina |  |
| 06 | Rudohlávek | Čihadla - Srbsko |  |
| 06 | Břehule | Pískovna u Litně | S doprovodem |
| 06 | Noční motýli | Karlštejn |  |
| 06-07 | Roháč | NPR Karlštejn | S doprovodem |
| 06-07 | Vrubounek s kuličkou | NPR Karlštejn | S doprovodem |
| 06-08 | Mravkolev | NPR Karlštejn |  |
| 06-08 | Ještěrka zelená | PP Krásná stráň | S doprovodem |
| 06-08 | Netopýři - mateřské kolonie | Sv. Jan pod Skalou klášter |  |
| 07-08 | Páchník | Hostim |  |
| 08 | Ploskoroh | Kotýz/ Šanův kout | S doprovodem |
| 08-09 | Stepník rudý | Zlatý kůň |  |
| 08-09 | Barevné hřiby | Zlatý kůň, NPR Karlštejn |  |
| 10-11 | Netopýři, štoly, zimoviště | Velká Amerika |  |
| kdykoliv | Šneci (vřetenka lesklá) | NPR Karlštejn |  |
| kdykoliv | Krajina a geomorfologie | Údolí Berounky/ Karl údolí/ Sv. Jan pod Skalou/ Kotýz |  |
| kdykoliv | Krasový vývěr | Údolí Kačáku, pod Kotýzem, Koda |  |
| kdykoliv | Profil pěnovcového souvrství | Sv. Jan u vývěru/ Císařská rokle |  |
| kdykoliv | Historie – vliv člověka na krajinu | Tetín, Sv. Jan pod Skalou, Kotýz |  |
| kdykoliv | Karlštejn | Karlštejn | Královský hrad |
| kdykoliv | Staré lomy v krajině | Solvayovy l., l. Kobyla, V. Amerika | zarůstající |
| kdykoliv | Koněprusy vápenice | Koněprusy |  |
| kdykoliv | Vápence, těžba, zkameněliny | Velkolom, lomy, geol. lokality | Geologický vývoj |
| kdykoliv | Trilobiti, Lioharpes zejména |  | Ze sbírek |
| kdykoliv | Jeskyně a speleologové | Lom Na Chlumu, Srbské j., Koněpruské j. |  |
| kdykoliv | Mezinárodní stratotyp | Klonk |  |
| kdykoliv | Geologie | Aksamitova brána |  |
| kdykoliv | Geologie – Očkovský přesmyk | Lom Kobyla | Bez horolezců |
| kdykoliv | Geologie | Černé rokle |  |