|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | **Přístaviště na Labi - I. Fáze** | | | |  |  |  |  |
| **Přístaviště Mělník – číslo projektu 521 553 0005** | | | | |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 05 - Přípojka NN pro molo | | | | |  |  |  |  |
| Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
| S0 05 - Přípojka NN pro molo | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Příloha Změnového Listu č.2** | | | | |  |  |  |  |
| ZBV č. 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nabídkový rozpočet | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Položka | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena (CZK) | Cena celkem (CZK) |
|  |  | D | B | Kabelizace |  |  |  |  |
|  | 29 | K | 741123232R | Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 5x120 mm2 uložený volně (AYKY) | M | -1 250,000 |  |  |
|  |  | PP |  | Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 5x120 mm2 uložený volně (AYKY) |  |  |  |  |
|  | *30* | *M* | *PKB.713157* | *1-AYKY-J 3x120+70 SM/RE* | *M* | *-1 250,000* |  |  |
|  |  | PP |  | 1-AYKY-J 3x120+70 SM/RE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktualizovaný rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Položka | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena (CZK) | Cena celkem (CZK) |
|  |  | D | A | Zemní práce - výkop I.fáze, který byl zahrnut z důvodu nepoložení kabelu |  |  |  |  |
|  | 14 | K | 460150074 | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 90 cm, v hornině třídy 4 | M | 255,000 |  |  |
|  | 15 | K | 460150084 | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 100 cm, v hornině třídy 4 | M | 50,000 |  |  |
|  | 20 | K | 460560074 | Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 40 cm hloubky 90 cm, v hornině třídy 4 | M | 255,000 |  |  |
|  | 21 | K | 460560084 | Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 40 cm hloubky 100 cm, v hornině třídy 4 | M | 50,000 |  |  |
|  |  | D | B | Kabelizace |  |  |  |  |
|  |  | *M* | *R7* | *Kabel AYKY 5x185* | *m* | *377,500* |  |  |
|  |  |  |  | *jedn. cena odvozena od pol. 30 SO 05  705,77/(120\*3+70)\*(5\*185)\*0,53=805,00* |  |  |  |  |
|  |  | K | R8 | Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 5x185 mm2 uložený volně (např. AYKY) | m | 377,500 |  |  |
|  |  |  |  | cena použita z pol. 25 SO 05 261,78 |  |  |  |  |
|  |  | *M* | *34111005* | *kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2* | *m* | *377,500* |  |  |
|  |  |  |  | *cena odvozena viz pol. 28 SO 05 53,94/(3\*2,5)\*2\*1,5\*1,15=24,82* |  |  |  |  |
|  |  | K | 741122201 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 377,500 |  |  |
|  |  |  |  | cena odvozena viz pol. 27 SO 0532,35/(3\*2,5)\*2\*1,5\*1,15=14,88 |  |  |  |  |
|  |  | *M* | *34113125* | *kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x50+25mm2* | *m* | *10,000* |  |  |
|  |  |  |  | *cena odvozena viz pol. 28 SO 05 53,94/(3\*2,5)\*(3\*50+25)\*0,75=943,95* |  |  |  |  |
|  |  | K | 741122225 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x35+25 mm2, 4x35 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 10,000 |  |  |
|  |  |  |  | cena odvozena viz pol. 27 SO 05 32,35/(3\*2,5)\*(3\*50+25)\*0,1=75,83 |  |  |  |  |
|  |  | *M* | *R9* | *Koncovka kabelu AYKY 5x185* | *kus* | *2,000* |  |  |
|  |  |  |  | *cena odvozena viz pol. 26 SO 05 313,64/(5\*120+70)\*(5\*185)\*0526=354,89* |  |  |  |  |
|  |  | *M* | *R10* | *Koncovka kabelu CYKY 3x50+25* | *kus* | *2,000* |  |  |
|  |  |  |  | *cena odvozena viz pol. 24 SO 05 313,64/(5\*120)\*(3\*50+25)=313,64* |  |  |  |  |
|  |  | *M* | *R11* | *Koncovka kabelu CYKY 2x1,5* | *kus* | *2,000* |  |  |
|  |  |  |  | *cena odvozena viz pol. 24 SO 05 64,23/(3\*2,5)\*(2\*,15)=25,69* |  |  |  |  |
|  |  | K | R14 | Ukončení kabelů 5x185 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování | kus | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | cena odvozena viz pol. 32 SO 05 1394,07/(5\*120)\*(5\*185)=2149,19 |  |  |  |  |
|  |  | K | 741132121 | Ukončení kabelů 3x50+35 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování | kus | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | cena odvozena viz pol. 32 SO 05 1394,07/(5\*120)\*(3\*50+25)=406,6 |  |  |  |  |
|  |  | K | 741132101 | Ukončení kabelů 2x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování | kus | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | cena odvozena viz pol. 31 SO 05 122,47/(3\*1,5)\*(2\*1,5)=81,65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Celková cena navrhovaných změn záporných** | | | |  |  |  |  | **-1 120 012,50 Kč** |
| **Celková cena navrhovaných změn kladných** | | | |  |  |  |  | **756 599,32 Kč** |
| **Celková cena navrhovaných změn záporných a kladných** | | | | |  |  |  | **-363 413,18 Kč** |