**DODATEK č. 1 z roku 2023**

ke smlouvě o řešení části projektu a poskytnutí části účelových prostředků ze státního rozpočtu ČR na jeho podporu číslo  **19-28306X panelu č. EX7**

**Název instituce: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.**

**Sídlo:** Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8

**IČ:** 67985921

**Zastoupený:** doc. Dr. phil. Rudolfem Kučerou, Ph.D., ředitelem

**Bankovní spojení:** XXX

dále jen **příjemce** na straně jedné

a

**Název instituce:** **Univerzita Karlova, Filozofická fakulta**

**Sídlo:** náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

**IČ:** 00216208

**Zastoupený:** Mgr. Evou Lehečkovou, Ph.D. děkankou

**Bankovní spojení:** XXX **Číslo účtu:** XXX

dále jen **spolupříjemce** na straně druhé

na základě Smlouvy uzavřené mezi příjemcem a spolupříjemcem dne 23. 4. 2019 uzavírají strany následující dodatek č. 1 z roku 2023

1. Vzhledem k tomu, že poskytovatel vyhověl žádosti příjemce o prodloužení řešení projektu z důvodu komplikací, které zasáhly do řešení projektu v souvislosti s pandemií COVID-19, o 6 kalendářních měsíců, tedy o období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024, se smluvní strany dohodly na následující úpravě čl. II odst. 1 smlouvy:

Datum ukončení řešení projektu 31. 12. 2023 mění na 30. 6. 2024.

Na financování nákladů vzniklých v době prodloužení řešení projektu příjemce použije finanční prostředky nespotřebované v minulých letech řešení.

Za období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2024 bude podána závěrečná zpráva ve čtvrtém čtvrtletí daného kalendářního roku, a to nejpozději do dne stanoveného Poskytovatelem a uveřejněného do konce listopadu daného kalendářního roku na jeho internetových stránkách (www.gacr.cz) v sekci „úřední deska“.

V ostatních ustanoveních zůstává smlouva nedotčena.

Příloha č. 1: Dodatek z roku 2023 č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu č. **19-28306X panelu č. EX7**

**Za příjemce:** doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D., ředitel

Razítko a podpis statutárního orgánu:

Datum: 7.12.2023

**Za spolupříjemce:** Mgr. Eva Lehečková, Ph.D., děkanka

Razítko a podpis statutárního orgánu:

Datum: 6.12.2023