|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY OPST** | číslo OZ: 2 |
| Zhotovitel: | DRŽIK s.r.o. Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice, 286 57 454 |
| Investor: | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace | Datum: 15.11.2023 |
| Název akce: **TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání- CLS-MTA-09-SZŠ VOŠZ – OSTRAVA a Školní firma – vybudování ordinace dentální hygieny** která je součástí strategického projektu Moravskoslezského kraje „TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání“ |
| Způsob odeslání / předánídatum: | poštou[ ]  | e-mailem[ ]  | faxem[ ]  | osobně[x]  |
|  |  |  | 15.11.2023 |
| **Odkazy na** specifikaci:na výkresy:na rozpočtové podklady:na jinou část smlouvy: | - |
| - |
| * Položkový rozpočet
 |
| * Dodatek č.2
 |
| Změna rozsahu díla, která je předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě, je realizována v rámci institutu nepodstatné změny závazku dle:* § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v případě změn č. 4,5

  |
| **Školní firma – vybudování ordinace dentální hygieny****Změna č. 4: záměna podhledů a zárubní**Návrh víceprací:* Podhled minerální, zárubeň ocelová

Související méněpráce:* SDK podhled, zárubeň obložková

Hodnota víceprací činí 34 981,92 Kč bez DPHHodnota souvisejících méněprací činí 35 917,95 Kč bez DPH.Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu**CLS-MTA-09-SZŠ VOŠZ-Ostrava****Změna č. 5: záměna podhledů a zárubní**Návrh víceprací:* SDK konstrukce a izolace

Související méněpráce:* Sádrové štuky, vnitřní dveře, reprofilace a nátěry

Hodnota víceprací činí 294 271,98 Kč bez DPHHodnota souvisejících méněprací činí – 132 361,17 Kč bez DPHDopad na prodloužení termínu: bez vlivu |
| Počet připojených listů specifikací:  |  1x změnový rozpočet |
| Důvod vícepráce / méněpráce:*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*  |
| odstavec 4, § 222 [x] změna č. 4, 5 | odstavec 5, § 222 [ ]  | odstavec 6, § 222 [ ]  | odstavec 7, § 222 [ ]  |
| Oznámení vydává: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, Jeremenkova 754/2, 70300 Ostrava, IČO: 006 00 920 |
| ……………….…………………………………………….xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Stanovisko technického dozoru stavby: …………………………………………………………………….xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxStanovisko projektanta stavby: …………………………………………………………………….xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Příloha: rozpočet změny |

|  |  |
| --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST OPST | číslo ZL: 2 |
| Zhotovitel: | DRŽIK s.r.o. Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice, 286 57 454 |
| Změnový list vystavil: | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace |
| Datum:  | 15.11.2023 |
| Změna rozsahu díla, která je předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě, je realizována v rámci institutu nepodstatné změny závazku dle:* § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v případě změn č. 4,5

  |

|  |
| --- |
| **Školní firma – vybudování ordinace dentální hygieny****Změna č. 4: záměna podhledů a zárubní**Návrh víceprací:* Podhled minerální, zárubeň ocelová

Související méněpráce:* SDK podhled, zárubeň obložková

Hodnota víceprací činí 34 981,92 Kč bez DPHHodnota souvisejících méněprací činí 35 917,95 Kč bez DPH.Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu**CLS-MTA-09-SZŠ VOŠZ-Ostrava****Změna č. 5: záměna podhledů a zárubní**Návrh víceprací:* SDK konstrukce a izolace

Související méněpráce:* Sádrové štuky, vnitřní dveře, reprofilace a nátěry

Hodnota víceprací činí 294 271,98 Kč bez DPHHodnota souvisejících méněprací činí – 132 361,17 Kč bez DPHDopad na prodloužení termínu: bez vlivu |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena méněprací bez DPH:**168 279,12 Kč** | Cena víceprací bez DPH:**329 253,90 Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH:  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| **160 974,78 Kč** | Nemění se |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
|   |   |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxDatum: 15.11.2023 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxDatum: 15.11.2023 |