|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY OPST** | | | | | | | | | | číslo OZ: 2 | |
| Zhotovitel: | DRŽIK s.r.o. Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice, 286 57 454 | | | | | | | | | | |
| Investor: | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace | | | | | | Datum: 15.11.2023 | | | | |
| Název akce: **TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání- CLS-MTA-09-SZŠ VOŠZ – OSTRAVA a Školní firma – vybudování ordinace dentální hygieny** která je součástí strategického projektu Moravskoslezského kraje „TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání“ | | | | | | | | | | | |
| Způsob odeslání / předání  datum: | | | | poštou | | e-mailem | | faxem | | | osobně |
|  | |  | |  | | | 15.11.2023 |
| **Odkazy na** specifikaci:  na výkresy:  na rozpočtové podklady:  na jinou část smlouvy: | | | - | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| * Položkový rozpočet | | | | | | | | |
| * Dodatek č.2 | | | | | | | | |
| Změna rozsahu díla, která je předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě, je realizována v rámci institutu nepodstatné změny závazku dle:   * § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v případě změn č. 4,5 | | | | | | | | | | | |
| **Školní firma – vybudování ordinace dentální hygieny**  **Změna č. 4: záměna podhledů a zárubní**  Návrh víceprací:   * Podhled minerální, zárubeň ocelová   Související méněpráce:   * SDK podhled, zárubeň obložková   Hodnota víceprací činí 34 981,92 Kč bez DPH  Hodnota souvisejících méněprací činí 35 917,95 Kč bez DPH.  Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu  **CLS-MTA-09-SZŠ VOŠZ-Ostrava**  **Změna č. 5: záměna podhledů a zárubní**  Návrh víceprací:   * SDK konstrukce a izolace   Související méněpráce:   * Sádrové štuky, vnitřní dveře, reprofilace a nátěry   Hodnota víceprací činí 294 271,98 Kč bez DPH  Hodnota souvisejících méněprací činí – 132 361,17 Kč bez DPH  Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu | | | | | | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | | | | | 1x změnový rozpočet | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce:  *Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.* | | | | | | | | | | | |
| odstavec 4, § 222  změna č. 4, 5 | | odstavec 5, § 222 | | | odstavec 6, § 222 | | | | odstavec 7, § 222 | | |
| Oznámení vydává:  Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, Jeremenkova 754/2, 70300 Ostrava, IČO: 006 00 920 | | | | | | | | | | | |
| ……………….…………………………………………….  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | | | | | | | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: …………………………………………………………………….  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Stanovisko projektanta stavby: …………………………………………………………………….  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | | | | | | | | | |
| Příloha: rozpočet změny | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST OPST | | číslo ZL: 2 |
| Zhotovitel: | DRŽIK s.r.o. Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice, 286 57 454 | |
| Změnový list vystavil: | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace | |
| Datum: | 15.11.2023 | |
| Změna rozsahu díla, která je předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě, je realizována v rámci institutu nepodstatné změny závazku dle:   * § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v případě změn č. 4,5 | | |

|  |
| --- |
| **Školní firma – vybudování ordinace dentální hygieny**  **Změna č. 4: záměna podhledů a zárubní**  Návrh víceprací:   * Podhled minerální, zárubeň ocelová   Související méněpráce:   * SDK podhled, zárubeň obložková   Hodnota víceprací činí 34 981,92 Kč bez DPH  Hodnota souvisejících méněprací činí 35 917,95 Kč bez DPH.  Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu  **CLS-MTA-09-SZŠ VOŠZ-Ostrava**  **Změna č. 5: záměna podhledů a zárubní**  Návrh víceprací:   * SDK konstrukce a izolace   Související méněpráce:   * Sádrové štuky, vnitřní dveře, reprofilace a nátěry   Hodnota víceprací činí 294 271,98 Kč bez DPH  Hodnota souvisejících méněprací činí – 132 361,17 Kč bez DPH  Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena méněprací bez DPH:  **168 279,12 Kč** | Cena víceprací bez DPH:  **329 253,90 Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| **160 974,78 Kč** | Nemění se |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
|  |  |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Datum: 15.11.2023 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Datum: 15.11.2023 |