**Národní památkový ústav**

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: Česká národní banka 400004-60039011/0710,

zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,

zástupce pro věci technické: xxx, tel. +420 xxx, email: xxx@npu.cz

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,

(dále jen „**objednatel**“)

a

**jméno/obchodní firma/právní forma** Loučka Pardubice s.r.o.

IČ: 45537453

DIČ: CZ45537453

zapsaný v OR vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka č. 1706

se sídlem: Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice

místo podnikání: Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

zastoupený: xxx

 (dále jen „**zhotovitel**“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem**

**4005H1210009**

Článek I.

**Předmět smlouvy – určení díla:**

* 1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:

„**NPÚ, SZ Lemberk, obnova vstupních objektů a ledárny**“.

**Článek II.**

**Předmět Dodatku č. 3**

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. VII Termíny plnění smlouvy, odst. 7.1, bod 7.1.7., který nově zní takto:

**7.1.7. řádné dokončení a předání a převzetí díla proběhne do 30.6.2024.**

**Náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prodloužením termínu nemají vliv na cenu díla.**

 **Článek III.**

 **Závěrečná ujednání**

3.1. Smlouva o dílo z 30. 11. 2021, dodatek č.1 ze dne 15.3.2023 a dodatek č.2 ze dne 27.7.2023 jsou v době podpisu dodatku platné a účinné. Tento Dodatek č. 3 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.

3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 3 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.

3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 3 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.5. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností

 originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedený­mi podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
|  Na Sychrově dne ………………………………………….. xxx ředitel, ÚPS na Sychrově *za objednatele* |  V Pardubicích dne …………………………………………..xxxjednatel společnosti*za zhotovitele* |