**Čj.: NG/1766/ 2023**

**DODATEK Č. 2**

**ke smlouvě o dílo č.j. NG/408/2023**

(dále jen „**dodatek**“)

**Smluvní strany:**

**Národní galerie v Praze**

se sídlem: Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1

IČ: 00023281

DIČ: CZ00023281

zastoupená: Alicja Barbara Knast, generální ředitelka

bankovní spojení: XXX

č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**objednatel**“)

a

**main support s.r.o.**

se sídlem: Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4

zastoupena: Martinem Slukou, jednatelem

IČ: 10910867

DIČ: CZ10910867

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Č. účtu: XXXXXXXXXXXXX

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 350561

(dále jen „**zhotovitel**“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek následujícího znění**

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

1.1

Smluvní strany uzavřely dne 20. 3. 2023 smlouvu o dílo č.j. NG/408/2023, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době pro Objednatele dílo spočívající zejména ve **výrobě a montáži výstavního fundu pro výstavu** (dále jen „**smlouva**“)**.** Bližší specifikace díla a předmětu díla (dále oboje též jen jako „**dílo**“) je uvedena v odst. 2 v čl. II. smlouvy a dále v Příloze č.1 smlouvy - specifikace díla (soupis plnění) s výkazem výměr a v Příloze č. 2 smlouvy – - projektová dokumentace k výstavnímu fundu.

1.2. Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla vyvstala objektivní potřeba provést vícepráce, smluvní strany se dohodly na provedení těchto víceprací, tj. na rozšíření rozsahu díla, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku, včetně uvedení jejich cenové kalkulace. Příloha č. 1 tohoto dodatku se stává nedílnou součástí Smlouvy jako její Příloha č. 6.

1.3. Z důvodu rozšíření rozsahu díla se smluvní strany dohodly, že se čl.  II odst. 1 smlouvy vypouští a nahrazuje se novým zněním, které zní následovně:

*„Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době pro Objednatele dílo spočívající zejména ve výrobě a montáži výstavního fundu pro výstavu. Bližší specifikace plnění a předmětu díla (dále oboje též jen jako „dílo“) je uvedena v odst. 2 tohoto článku a dále v Příloze č. 1 této smlouvy – specifikace díla (soupis plnění) s výkazem výměr a v Příloze č.2 této smlouvy – projektová dokumentace k výstavnímu fundu a v Příloze č. 5 této smlouvy – specifikace víceprací, a v Příloze č. 6 – specifikace víceprací (dle čl. II odst. 2 Část B). Dílo bude provedeno rovněž v souladu s nabídkou Zhotovitele ze dne 22. 2. 2023, která je Přílohou č. 3 této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a uhradit zhotoviteli za provedení díla cenu dle čl. IV této smlouvy.“*

1.4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany současně dohodly na navýšení celkové ceny za provedení díla, a to o cenu víceprací, tj. částku ve výši **61 500 Kč bez DPH** Článek IV. odst. 1 smlouvy vypouští a nahrazuje se novým zněním, které zní následovně:

*„Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli sjednanou cenu skládající se z následujících třech částí ceny díla:*

1. *částka ve výši 822 815,- Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 2 část A bod ad a), tedy za výrobu ocelové části fundu*
2. *částka ve výši 847 245,-Kč bez DPH za veškeré zbývající plnění dle čl. II odst. 2 část A*
3. *částka ve výši 151 500,- Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 2 část B.*

*Celková cena za poskytnutí veškerého plnění dle smlouvy a dodatku č.1 a dodatku č. 2 ke smlouvě je 1 821 560,- Kč bez DPH. K cenám bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.*

1.5. Smluvní strany se dále dohodly, že se čl. V. odst. 1 smlouvy vypouští a nahrazuje se novým zněním, které zní následovně:

*„Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu díla dle čl. IV odst. 1 na základě Zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (dále též jen „faktura“). V souladu s čl. IV odst. 1 bude celková cena uhrazena ve třech platbách, a to 1. část ceny za dílo ve výši 822 815,- Kč bez DPH po předání, převzetí a bezvýhradné akceptaci plnění části A bod ad a) (výroba ocelové části výstavního fundu), 2. část ceny za dílo ve výši 847 245,-Kč bez DPH po předání, převzetí a bezvýhradné akceptaci veškerého zbývajícího plnění části A (výroba zbývající části fundu, montáž a instalace fundu a plnění související) a 3. část ceny za dílo ve výši 151 500,- Kč bez DPH po předání, převzetí a bezvýhradné akceptaci celého plnění části B (demontáž fundu). Faktura bude Zhotovitelem vystavena vždy nejdříve po předání a převzetí díla (příslušné části A nebo B), resp. předmětu díla a jeho bezvýhradné akceptaci. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla, resp. předmětu díla a případně potvrzení Objednatele o odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, bylo-li dílo převzato s vadami.*

**Článek II.**

**Závěrečná ujednání**

2.1 Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

2.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

2.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – specifikace víceprací včetně jejich cenové kalkulace.

2.5 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné, vážně míněné a omylu prosté vůle, což stvrzují svými podpisy.

Objednatel Zhotovitel

Za **Národní galerii v Praze** Za **main support s.r.o.**

V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Alicja Barbara Knast** **Martin Sluka**

generální ředitelka jednatel