|  |
| --- |
| **Změnový list**  |
|   | Název a evidenční číslo Stavby: **Modernizace ochranných stání služebních plavidel Praha a Nymburk** **číslo projektu 500 553 0014** | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | Pořadové číslo ZBV: |
|   | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Stání Praha a Nymburk  |  | **01.** |
|   | Strany smlouvy o dílo **S/ŘVC/007/OSE/SoD/2022** na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.9. 2022 (dále jen Smlouva):  |   |
|   | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |   |
|   | Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň |   |
|   |   | Související dokumenty Změnového listu: |  |   |  |   | Pare č. | Příjemce |   |
|   |   | 1. Claim zhotovitele č. 01-2022 z 17.2.2023
2. Příloha Změnového listu č 1 Rozpis ocenění změn dle položek
3. Pokyn objednatele ke změně technických podmínek
 |  |   | 1 | Objednatel |   |
|   |   |  |  |   | 2 | Zhotovitel |   |
|   |   |  |  |   |  |  |   |
|   |   |  |  |   |    |   |   |
|   | Iniciátor změny: Objednatel |   |
|   | Popis Změny: |   |
|   |   |  Změna se týká úpravy technických podmínek projektu v níže uvedeném rozsahu.* Základní půdorysné uspořádání dispozice stání (šířky, délky) podle návrhu Zhotovitele z 10.11.2022 je stabilizováno a schváleno
* Do každé garáže budou pouze jediné vstupní dveře z vnějšího prostředí
* Podjezdná výška vrat bude 4,0 m nad hladinou
* Uvnitř garáží na stání, kde bude zdvižné zařízení, bude podjezdná výška min. 5,50 m nad hladinou v celé šířce stání
* V místě stání, kde nebude zdvižné zařízení, bude podjezdná výška v celé šířce stání min. 4,0 m

Zdůvodnění:K úpravě technických podmínek objednatel přistoupil po upřesnění finálních požadavků koncového uživatele stání Policie ČR týkající se parametrů a rozměrů aktuálně i do budoucna užívaných plavidel. Dále byly aktualizovány přírodní a prostorové podmínky pro modernizovaná stání služebních plavidel v příslušných lokalitách. Kalkulace změny ceny snížením konstrukce je specifikována v příloze. Uskutečněná změna si vyžádala dílčí úpravu projektové dokumentace a do doby potvrzení technického řešení objednatelem nebylo možné objednání materiálu a zahájení výroby, což způsobilo posun termínu dokončeni o 26 týdnů. |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných  | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | **-458 196,-** | **140 760,-** | **-317 436,-** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | **26 týdnů** | **26 týdnů** |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |

 |
|  | *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:* |
|  | ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  *(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0* |
|  | **Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.** |
|  | **A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:** (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: |
|  | **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** *Dle ZBV 01 celková změna závazku (kladná a záporná) činí 598 956 Kč, tj. činí 1,64%.*  |
|  | **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**  |
|  | 1. není možná z ekonomických nebo technických důvodů
 |
|  | 1. by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
 |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.  |
|  | **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**  |
|  | a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. - Změna byla přímo závislá na aktuálním naplnění dodavatelských podmínek trhu vyšší moc/nedostupnost požadovaných materiálů/ |
|  | b) nemění celkovou povahu zakázky |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřesáhne 50 % původní hodnoty závazku.  |
|  | Dle ZBV 01činí %. Změna hodnoty díla je Kč bez DPH. |
|  |  |
|  | **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**  |
|  | a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  |
|  | b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  |
|  | c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší  |
|  | d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položkysoupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebníchprací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelnýmodůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality  |
|   | **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** |
|   | Projektant (autorský dozor) | Jméno:  |   | Datum  |   | Podpis |   |   |
|  | Vyjádření: |  |
|   | Garant smlouvy objednatele | Jméno:  |  Datum  |   | Podpis |    |
|   | Supervize | Jméno:  | Datum |   | Podpis |    |
|   | Správce stavby | Jméno:  | Datum |   | Podpis |    |
|  | Vyjádření: |  |

|  |
| --- |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |
|

|  |
| --- |
| **Rekapitulace změny ceny akce:***(uvedené částky jsou bez DPH)* |
| Smlouva: |  **S/ŘVC/007/OSE/SoD/2022**  | Ze dne: | 16. 9. 2022 |
| Cena dle Smlouvy:(bez DPH) | **36 454 744,80 Kč** |
| Aktuální cena vč. této **ZBV č. 01**(Smlouva + ∑ ZBV) | **36 137 109,20 Kč** |
| Změna ceny celkem:*(A+B+C+D+E)* | Kč: |  **317 435,60** | %: | **0,87** |
| Změna celkem dle odstavců: | *Odstavec:* | A | B | C | D | E |
| *Kč:* |  | 598 956,00 |  |  |  |
| *%:* |  | **1,64** |  |  |  |
| *Limity změny ceny:**A: Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny) D: max 50% Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.* |
| **ZBV č. 01** |  | 598 956,00 |  |  |  |
| **ZBV č. 02** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Objednatel (garant smlouvy)** | jméno |  | datum |   | Podpis |    |
|  | **vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | jméno |  | datum |   | Podpis |  |
|  | **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | jméno |  | datum |   | Podpis |  |
|  | **Statutární orgán – ředitel** | Jméno  | Ing. Lubomír Fojtů  | datum |   | Podpis |  |
|   | **Zhotovitel** | jméno |  | datum |   | Podpis |    |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo pare: |   |