|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Modernizace ochranných stání služebních plavidel Praha a Nymburk** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ZBV 01 Harmonogram plateb** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Položka č.** | **Název milníku platby** | **Podmínky pro splnění milníku platby** | **Hodnota [%]** | **Podmínka pro výši platby** | **cena Sekce [Kč]** | **změna ceny [Kč]** | **cena Sekce po změně [Kč]** | **hodnota platby do 9/2023 [Kč]** | **hodnota plateb zbývajících [Kč]** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |   |   | 7 | 7 |
|   | **Sekce Stání Praha 1 – typ A3 pro 2 plavidla - nově označeno typ A+** |   | Max. z celkové Přijaté smluvní ceny | 8 749 138,75 | -105 693,42 |   |   |   |
|   |  | *1/4 dodatečných projekčních prací* |   |   |   | 35 190,00 |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |   | **8 678 635,33** |   |   |
| 1 | Založena konstrukce stání |  - schválena realizační dokumentace - zhotoveny plováky v dílnách - dodáno do dílny 90 % materiálu nosné konstrukce ocelového rámu a zastřešení | 25% | ceny Sekce |   |   |   | 2 187 284,69 |   |
| 2 | Zhotovena konstrukce stání |  - konstrukce v dílnách připravena pro zahájení převozu na lokalitu a montáž - kompletní nosná konstrukce ocelového rámu a zastřešení včetně povrchové ochrany - dodáno do dílny 80 % materiálu zastřešení - dodána sekční vrata do dílny | 40% | ceny Sekce |   |   |   | 3 499 655,50 |   |
| 3 | Dokončena instalace stání |  - dokončena kompletní instalace na místě, včetně všech specializací - předloženy veškeré potřebné technické prohlídky plovoucího zařízení - absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání - umožněno užívání stání | 30% | ceny Sekce |   | *dorovnání do 95 % aktuální ceny* |   |   | 2 557 763,37 |
| 4 | Odstraněny vady a nedodělky |  - odstranění veškerých vad a nedodělků | 5% | ceny Sekce |   |   |   |   | 433 931,77 |
|   |   | Celkem: |   |   |   |   | 8 678 635,33 | 5 686 940,19 | 2 991 695,14 |
|   | **Sekce Stání Praha 2 – typ B1 pro 3 plavidla - nově označeno typ B** |   | Max. z celkové Přijaté smluvní ceny | 10 207 328,55 | -141 115,34 |   |   |   |
|   |  | *1/4 dodatečných projekčních prací* |   |   |   | 35 190,00 |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |   | **10 101 403,21** |   |   |
| 1 | Založena konstrukce stání |  - schválena realizační dokumentace - zhotoveny plováky v dílnách - dodáno do dílny 90 % materiálu nosné konstrukce ocelového rámu a zastřešení | 25% | ceny Sekce |   |   |   | 2 551 832,14 |   |
| 2 | Zhotovena konstrukce stání |  - konstrukce v dílnách připravena pro zahájení převozu na lokalitu a montáž - kompletní nosná konstrukce ocelového rámu a zastřešení včetně povrchové ochrany - dodáno do dílny 80 % materiálu zastřešení - dodána sekční vrata do dílny | 40% | ceny Sekce |   |   |   | 4 082 931,42 |   |
| 3 | Dokončena instalace stání |  - dokončena kompletní instalace na místě, včetně všech specializací - předloženy veškeré potřebné technické prohlídky plovoucího zařízení - absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání - umožněno užívání stání | 30% | ceny Sekce |   | *dorovnání do 95 % aktuální ceny* |   |   | 2 961 569,49 |
| 4 | Odstraněny vady a nedodělky |  - odstranění veškerých vad a nedodělků | 5% | ceny Sekce |   |   |   |   | 505 070,16 |
|   |   | Celkem: |   |   |   |   | 10 101 403,21 | 6 634 763,56 | 3 466 639,65 |
|   | **Sekce Stání Nymburk 1 – typ A1 pro 2 plavidla**  |   | Max. z celkové Přijaté smluvní ceny | 8 749 138,75 | -105 693,42 |   |   |   |
|   |  | *1/4 dodatečných projekčních prací* |   |   |   | 35 190,00 |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |   | **8 678 635,33** |   |   |
| 1 | Založena konstrukce stání |  - schválena realizační dokumentace - zhotoveny plováky v dílnách - dodáno do dílny 90 % materiálu nosné konstrukce ocelového rámu a zastřešení | 25% | ceny Sekce |   |   |   | 2 187 284,69 |   |
| 2 | Zhotovena konstrukce stání |  - konstrukce v dílnách připravena pro zahájení převozu na lokalitu a montáž - kompletní nosná konstrukce ocelového rámu a zastřešení včetně povrchové ochrany - dodáno do dílny 80 % materiálu zastřešení - dodána sekční vrata do dílny | 40% | ceny Sekce |   |   |   | 3 499 655,50 |   |
| 3 | Dokončena instalace stání |  - dokončena kompletní instalace na místě, včetně všech specializací - předloženy veškeré potřebné technické prohlídky plovoucího zařízení - absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání - umožněno užívání stání | 30% | ceny Sekce |   | *dorovnání do 95 % aktuální ceny* |   |   | 2 557 763,37 |
| 4 | Odstraněny vady a nedodělky |  - odstranění veškerých vad a nedodělků | 5% | ceny Sekce |   |   |   |   | 433 931,77 |
|   |   | Celkem: |   |   |   |   | 8 678 635,33 | 5 686 940,19 | 2 991 695,14 |
|   | **Sekce Stání Nymburk 2 – typ A2 pro 2 plavidla**  |   | Max. z celkové Přijaté smluvní ceny | 8 749 138,75 | -105 693,42 |   |   |   |
|   |  | *1/4 dodatečných projekčních prací* |   |   |   | 35 190,00 |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |   | **8 678 635,33** |   |   |
| 1 | Založena konstrukce stání |  - schválena realizační dokumentace - zhotoveny plováky v dílnách - dodáno do dílny 90 % materiálu nosné konstrukce ocelového rámu a zastřešení | 25% | ceny Sekce |   |   |   | 2 187 284,69 |   |
| 2 | Zhotovena konstrukce stání |  - konstrukce v dílnách připravena pro zahájení převozu na lokalitu a montáž - kompletní nosná konstrukce ocelového rámu a zastřešení včetně povrchové ochrany - dodáno do dílny 80 % materiálu zastřešení - dodána sekční vrata do dílny | 40% | ceny Sekce |   |   |   | 3 499 655,50 |   |
| 3 | Dokončena instalace stání |  - dokončena kompletní instalace na místě, včetně všech specializací - předloženy veškeré potřebné technické prohlídky plovoucího zařízení - absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání - umožněno užívání stání | 30% | ceny Sekce |   | *dorovnání do 95 % aktuální ceny* |   |   | 2 557 763,37 |
| 4 | Odstraněny vady a nedodělky |  - odstranění veškerých vad a nedodělků | 5% | ceny Sekce |   |   |   |   | 433 931,77 |
|  |  | Celkem: |   |   |   |   | 8 678 635,33 | 5 686 940,19 | 2 991 695,14 |
|  |  |  |  |  | 36 454 744,80 | -317 435,60 | 36 137 309,20 | 23 695 584,13 | 12 441 725,07 |