|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Modernizace ochranných stání služebních plavidel Praha a Nymburk** | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |  |
|  | **ZBV 01 Harmonogram plateb** | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Položka č.** | **Název milníku platby** | **Podmínky pro splnění milníku platby** | **Hodnota [%]** | **Podmínka pro výši platby** | **cena Sekce [Kč]** | **změna ceny [Kč]** | **cena Sekce po změně [Kč]** | **hodnota platby do 9/2023 [Kč]** | **hodnota plateb zbývajících [Kč]** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |  | 7 | 7 |
|  | **Sekce Stání Praha 1 – typ A3 pro 2 plavidla - nově označeno typ A+** | |  | Max. z celkové Přijaté smluvní ceny | 8 749 138,75 | -105 693,42 |  |  |  |
|  |  | *1/4 dodatečných projekčních prací* |  |  |  | 35 190,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **8 678 635,33** |  |  |
| 1 | Založena konstrukce stání | - schválena realizační dokumentace  - zhotoveny plováky v dílnách  - dodáno do dílny 90 % materiálu nosné konstrukce ocelového rámu a zastřešení | 25% | ceny Sekce |  |  |  | 2 187 284,69 |  |
| 2 | Zhotovena konstrukce stání | - konstrukce v dílnách připravena pro zahájení převozu na lokalitu a montáž  - kompletní nosná konstrukce ocelového rámu a zastřešení včetně povrchové ochrany  - dodáno do dílny 80 % materiálu zastřešení  - dodána sekční vrata do dílny | 40% | ceny Sekce |  |  |  | 3 499 655,50 |  |
| 3 | Dokončena instalace stání | - dokončena kompletní instalace na místě, včetně všech specializací  - předloženy veškeré potřebné technické prohlídky plovoucího zařízení  - absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání  - umožněno užívání stání | 30% | ceny Sekce |  | *dorovnání do 95 % aktuální ceny* |  |  | 2 557 763,37 |
| 4 | Odstraněny vady a nedodělky | - odstranění veškerých vad a nedodělků | 5% | ceny Sekce |  |  |  |  | 433 931,77 |
|  |  | Celkem: |  |  |  |  | 8 678 635,33 | 5 686 940,19 | 2 991 695,14 |
|  | **Sekce Stání Praha 2 – typ B1 pro 3 plavidla - nově označeno typ B** | |  | Max. z celkové Přijaté smluvní ceny | 10 207 328,55 | -141 115,34 |  |  |  |
|  |  | *1/4 dodatečných projekčních prací* |  |  |  | 35 190,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **10 101 403,21** |  |  |
| 1 | Založena konstrukce stání | - schválena realizační dokumentace  - zhotoveny plováky v dílnách  - dodáno do dílny 90 % materiálu nosné konstrukce ocelového rámu a zastřešení | 25% | ceny Sekce |  |  |  | 2 551 832,14 |  |
| 2 | Zhotovena konstrukce stání | - konstrukce v dílnách připravena pro zahájení převozu na lokalitu a montáž  - kompletní nosná konstrukce ocelového rámu a zastřešení včetně povrchové ochrany  - dodáno do dílny 80 % materiálu zastřešení  - dodána sekční vrata do dílny | 40% | ceny Sekce |  |  |  | 4 082 931,42 |  |
| 3 | Dokončena instalace stání | - dokončena kompletní instalace na místě, včetně všech specializací  - předloženy veškeré potřebné technické prohlídky plovoucího zařízení  - absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání  - umožněno užívání stání | 30% | ceny Sekce |  | *dorovnání do 95 % aktuální ceny* |  |  | 2 961 569,49 |
| 4 | Odstraněny vady a nedodělky | - odstranění veškerých vad a nedodělků | 5% | ceny Sekce |  |  |  |  | 505 070,16 |
|  |  | Celkem: |  |  |  |  | 10 101 403,21 | 6 634 763,56 | 3 466 639,65 |
|  | **Sekce Stání Nymburk 1 – typ A1 pro 2 plavidla** | |  | Max. z celkové Přijaté smluvní ceny | 8 749 138,75 | -105 693,42 |  |  |  |
|  |  | *1/4 dodatečných projekčních prací* |  |  |  | 35 190,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **8 678 635,33** |  |  |
| 1 | Založena konstrukce stání | - schválena realizační dokumentace  - zhotoveny plováky v dílnách  - dodáno do dílny 90 % materiálu nosné konstrukce ocelového rámu a zastřešení | 25% | ceny Sekce |  |  |  | 2 187 284,69 |  |
| 2 | Zhotovena konstrukce stání | - konstrukce v dílnách připravena pro zahájení převozu na lokalitu a montáž  - kompletní nosná konstrukce ocelového rámu a zastřešení včetně povrchové ochrany  - dodáno do dílny 80 % materiálu zastřešení  - dodána sekční vrata do dílny | 40% | ceny Sekce |  |  |  | 3 499 655,50 |  |
| 3 | Dokončena instalace stání | - dokončena kompletní instalace na místě, včetně všech specializací  - předloženy veškeré potřebné technické prohlídky plovoucího zařízení  - absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání  - umožněno užívání stání | 30% | ceny Sekce |  | *dorovnání do 95 % aktuální ceny* |  |  | 2 557 763,37 |
| 4 | Odstraněny vady a nedodělky | - odstranění veškerých vad a nedodělků | 5% | ceny Sekce |  |  |  |  | 433 931,77 |
|  |  | Celkem: |  |  |  |  | 8 678 635,33 | 5 686 940,19 | 2 991 695,14 |
|  | **Sekce Stání Nymburk 2 – typ A2 pro 2 plavidla** | |  | Max. z celkové Přijaté smluvní ceny | 8 749 138,75 | -105 693,42 |  |  |  |
|  |  | *1/4 dodatečných projekčních prací* |  |  |  | 35 190,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **8 678 635,33** |  |  |
| 1 | Založena konstrukce stání | - schválena realizační dokumentace  - zhotoveny plováky v dílnách  - dodáno do dílny 90 % materiálu nosné konstrukce ocelového rámu a zastřešení | 25% | ceny Sekce |  |  |  | 2 187 284,69 |  |
| 2 | Zhotovena konstrukce stání | - konstrukce v dílnách připravena pro zahájení převozu na lokalitu a montáž  - kompletní nosná konstrukce ocelového rámu a zastřešení včetně povrchové ochrany  - dodáno do dílny 80 % materiálu zastřešení  - dodána sekční vrata do dílny | 40% | ceny Sekce |  |  |  | 3 499 655,50 |  |
| 3 | Dokončena instalace stání | - dokončena kompletní instalace na místě, včetně všech specializací  - předloženy veškeré potřebné technické prohlídky plovoucího zařízení  - absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání  - umožněno užívání stání | 30% | ceny Sekce |  | *dorovnání do 95 % aktuální ceny* |  |  | 2 557 763,37 |
| 4 | Odstraněny vady a nedodělky | - odstranění veškerých vad a nedodělků | 5% | ceny Sekce |  |  |  |  | 433 931,77 |
|  |  | Celkem: |  |  |  |  | 8 678 635,33 | 5 686 940,19 | 2 991 695,14 |
|  |  |  |  |  | 36 454 744,80 | -317 435,60 | 36 137 309,20 | 23 695 584,13 | 12 441 725,07 |