| Evidenční list vyhrazené změny dle § 100 ZZVZ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce SSZ, 50. etapa Poděbradská – Průmyslová – Kbelská, Praha 9, č. akce 1000096/50 |  |  |  | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: ON |  |  |  | Číslo VZ: 2 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ON – ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 25.7.2022 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7 Zhotovitel: BES, sro, Sukova 625, 256 01 Benešov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy změnového listu: (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Ohlášení změny + SD (e) Vyjádření TDI; Paré č. 1,2 BES s.r.o. Sukova 625 256 01 Benešov IČ 43792553 DIČ CZ43792553; Příjemce TSK a.s. Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 IČ 03447286 DIČ CZ03447286. |
| Popis a zdůvodnění Změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 – změna v rozsahu zajištění DIR včetně projektu DIO Původní řešení v ZD Projektové dokumentaci předpokládalo provedení celého díla na čtyři etapy. Zhotovitel v rámci přípravy a zpracování nabídky zohlednil realizaci na tyto čtyři etapy a na základě dostupných podkladů předložil cenovou nabídku a následně podepsal smlouvu o dílo s termínem realizace v délce 56.dní. Po zahájení realizace došlo k mnoha změnám během výstavby, které Zhotovitel s Objednatelem projednali a v rámci změnového řízení Zhotovitel tyto práce realizoval. Tím však došlo k prodloužení termínů pro realizaci jednotlivých prací a návazností včetně náročnosti na jednotlivé dopravní uzávěry a navazující koordinace. Současně došlo k zásadní změně etapizace výstavby, kdy Zhotovitel dílo nerealizoval ve čtyřech původně zamýšlených etapách (předpoklad realizace v době letních prázdnin) nýbrž ve třinácti etapách. Dílo nebylo možné realizovat do konce roku 2022 a tak Zhotovitel využil zimní přestávku. Celková doba výstavby z původních 56.dní narostla na 292.dní, tedy o 236.dní. Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem Zhotovitel projednával a zajišťoval zcela odlišné dopravně inženýrské opatření (DIO + DIR), než ZD předpokládala. Zhotovitel při předkládání změnového listu pracoval v souladu s obecnými zvyklostmi stavebního prostředí a pro nacenění jednotlivých položek užil položky cenové soustavy, popřípadě individuální kalkulaci, pokud nebylo možné užít položky ze smlouvy. Tato změna představuje vyhrazenou změnu ve smyslu ustanovení § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“). Změna spočívající v odečtu nerealizovaných položek.. |
|  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:; Cena navrhovaných Změn kladných; Cena navrhovaných Změn záporných; Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem. 4 287 783,67 Kč; 0,00 Kč; 4 287 783,67 Kč. |
| Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV |  | jméno |  |  | datum |  | podpis |  |
| Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy |  | jméno |  |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy) |  | jméno | Ing. Josef Richtr |  | datum |  | podpis |  |
| Zhotovitel |  | jméno | Ing. Jan Freudl |  | datum |  | podpis |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: 1 |  |