Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

- Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

se sídlem:		Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

zastoupena:		Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel

IČO:		47813750

DIČ:		CZ47813750

bankovní spojení:		Komerční banka a.s., pobočka Opava

číslo účtu:		XXX

email:				sekretariat@snopava.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Jan Vaněk, Ph.D., MBA - provozně-technický náměstek, tel: + 420 724 486 611, jan.vanek@snopava.cz

(dále jen „objednatel“)

- MEDICOPROJECT, s.r.o.

se sídlem:		Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno

zastoupena: 		Ing. Luďkem Vaculou, jednatelem

ve věcech smluvních:		Ing. Luďkem Vaculou, MBA

IČO:		60703016

DIČ: 		CZ60703016

bankovní spojení: 		ČSOB, a.s.

číslo účtu: 		XXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14859

(dále jen „příkazník“)

I.

Předmět dodatku

  - Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 11.7.2023 Smlouvu o dílo - č. smlouvy objednatele: OPA/Hal/2023/10/pavilon S – PD (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“), na základě které se zhotovitel mj. zavázal vypracovat, na podkladě zpracované studie, zaměření a průzkumy, projektovou dokumentaci a dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a pro stavební povolení na akci „Pavilon S – stavební úpravy a přístavba infekční JIP“.

  - Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu a postupem podle čl. IV odst. 5 SoD, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti a překážky na straně objednatele, dotčených orgánů státní správy a vlastníků (správců) inženýrských sítí, vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD, a to v části doby plnění. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče předpokládat.

  - Výše uvedené nepředvídatelné provozní okolnosti a překážky zmíněné v předchozím odstavci spočívají v tom, že v průběhu zpracovávání projektované dokumentace přišel objednatel s požadavky na změny podkladové studie, které bylo nutno projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví a dále, vlivem realizace nadzemních koridorů mezi pavilony objednatele, došlo ke změnám přeložek inženýrských sítí.

  - Na základě dohody smluvních stran se smlouva o dílo mění následovně:

V článek IV. odst. 2 SoD se zcela ruší a nově zní takto:

„2. Doba plnění

a) zaměření a průzkumy dle čl. III odst. 2 bod 2.1. – 2.2. nejvýše do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy

b) oznámení a společnou dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a pro stavební povolení (DUR-SP) dle čl. III, odst. 2, bod 2.3. – 2.4. nejvýše do 180 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,

c) projektovou dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby dle čl. III, odst. 2 bod 2.5. smlouvy a nejvýše do 210 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy za předpokladu, že bude mít objednatel zajištěno financování realizace stavby. Do doby jasného financování stavby se nebude dokumentace v úrovni DPS realizovat.

II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení SoD nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti bez změny. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu. Dodatek může být podepsán i elektronicky.

V Opavě 4.12.2023						V Brně 8.12.2023

Za objednatele:					Za zhotovitele:

Slezská nemocnice v Opavě,			MEDICOPROJECT, s.r.o.

příspěvková organizace

……………………………………………			……………………………………………..

Ing. Karel Siebert, MBA,				Ing. Luděk Vacula

ředitel							jednatel