**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

**I.
Smluvní strany**

1. **Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace**

se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

zastoupena: Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel

IČO: 47813750

DIČ: CZ47813750

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Opava

číslo účtu: XXX

email: sekretariat@snopava.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Jan Vaněk, Ph.D., MBA - provozně-technický náměstek, tel: + 420 724 486 611, jan.vanek@snopava.cz

(dále jen „objednatel“)

1. **MEDICOPROJECT, s.r.o.**

se sídlem: Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno

zastoupena: Ing. Luďkem Vaculou, jednatelem

ve věcech smluvních: Ing. Luďkem Vaculou, MBA

IČO: 60703016

DIČ: CZ60703016

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: XXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14859

 (dále jen „příkazník“)

**I.**

**Předmět dodatku**

* 1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 11.7.2023 Smlouvu o dílo - č. smlouvy objednatele: OPA/Hal/2023/10/pavilon S – PD (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“), na základě které se zhotovitel mj. zavázal vypracovat, na podkladě zpracované studie, zaměření a průzkumy, projektovou dokumentaci a dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a pro stavební povolení na akci „Pavilon S – stavební úpravy a přístavba infekční JIP“.
	2. Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu a postupem podle čl. IV odst. 5 SoD, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti a překážky na straně objednatele, dotčených orgánů státní správy a vlastníků (správců) inženýrských sítí, vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD, a to v části doby plnění. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče předpokládat.
	3. Výše uvedené nepředvídatelné provozní okolnosti a překážky zmíněné v předchozím odstavci spočívají v tom, že v průběhu zpracovávání projektované dokumentace přišel objednatel s požadavky na změny podkladové studie, které bylo nutno projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví a dále, vlivem realizace nadzemních koridorů mezi pavilony objednatele, došlo ke změnám přeložek inženýrských sítí.
	4. Na základě dohody smluvních stran se smlouva o dílo mění následovně:

V článek IV. odst. 2 SoD se zcela ruší a nově zní takto:

*„2. Doba plnění*

*a) zaměření a průzkumy dle čl. III odst. 2 bod 2.1. – 2.2.* ***nejvýše do 90 dnů*** *ode dne nabytí účinnosti smlouvy*

*b) oznámení a společnou dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a pro stavební povolení (DUR-SP) dle čl. III, odst. 2, bod 2.3. – 2.4.* ***nejvýše do 180 dnů*** *ode dne nabytí účinnosti smlouvy,*

*c) projektovou dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby dle čl. III, odst. 2 bod 2.5. smlouvy a* ***nejvýše do 210 dnů*** *ode dne nabytí účinnosti smlouvy za předpokladu, že bude mít objednatel zajištěno financování realizace stavby. Do doby jasného financování stavby se nebude dokumentace v úrovni DPS realizovat.*

**II.**

**ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

Ostatní ustanovení SoD nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti bez změny. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu. Dodatek může být podepsán i elektronicky.

V Opavě 4.12.2023 V Brně 8.12.2023

Za objednatele: Za zhotovitele:

**Slezská nemocnice v Opavě,** **MEDICOPROJECT, s.r.o.**

**příspěvková organizace**

…………………………………………… ……………………………………………..

Ing. Karel Siebert, MBA, Ing. Luděk Vacula

ředitel jednatel