Číslo smlouvy objednatele: OIPP/0810/23/SML/1


Tišnov – suchý poldr

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ 

„Tišnov – suchý poldr“
I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: 
Město Tišnov

Sídlo
náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

IČ
002 82 707

DIČ
CZ002 82 707

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.

Č. účtu:
1425641/0100

Zastoupen:

- ve věcech smluvních: 

Ing. Miroslava Vyhňáková, 


vedoucí Odboru investic a projektové podpory

- ve věcech technických:
Ing. Miroslava Vyhňáková
- odpovědný útvar: 
Odbor investic a projektové podpory (OIPP)
 (dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel: 
Acuático s.r.o.

Sídlo
Studenec 75, 675 02 Koněšín

IČ
09952951

DIČ
CZ09952951

Bankovní spojení:
Fio banka

Daňový režim: 
Plátce DPH

Č. účtu:
2501944551/2010

Zastoupen:
xxxxxx
 (dále jen „zhotovitel“)

spolu uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o projektové přípravě - „Tišnov – suchý poldr“ (dále jen „Dodatek č. 1“) dle zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“):
II. PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany v souladu s čl. XIII. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 11. 7. 2023 (dále jen „Smlouva“) se dohodly na tomto Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. Lhůty plnění.
III. ZMĚNY USTANOVENÍ SMLOUVY
1. Čl. III. Lhůty plnění – odst. 1. se nahrazuje o text tohoto znění: 

„Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách: 
	PD k zahájení IČ
	do 14.10. 2023 

	Koncept PD vč. IČ, SP 
	do 120-ti dnů od zahájení IČ

	Konečná PD vč. SP a podání žádosti o povolení stavby
	do 150-ti dnů od zahájení IČ



Dřívější plnění je možné tam, kde to povaha prací umožňuje.“
IV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 uveřejní Objednatel.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva.
4. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku č. 1.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s obsahem souhlasí, současně prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:



	V Tišnově, dne 13. 10. 2023
	V Tišnově, dne 13. 10. 2023


                        xxxxxx



                   
    xxxxxxx

………………………………….............
..........………………………….....

	Ing. Miroslava Vyhňáková
	
	xxxxxx

	vedoucí OIPP
	
	za zhotovitele
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