| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název Projektu: |  |  |  |  |  | ZVÝŠENÍ PONORŮ NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pořadové číslo ZL: |  | 02 |
|  |  |  |  |  |  | VRAŇANSKO – HOŘÍNSKÝ KANÁL – SPRÁVCE STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ev. č. projektu Příprava: |  |  |  |  |  | 500 554 0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Verze ZL: |  | 1 |
| Ev. č. projektu Realizace: |  |  |  |  |  | 521 551 0014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL: |  | 02.10.2023 |
| Strany Smlouvy o poskytování služeb: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. Smlouvy: |  |  | S/ŘVC/015/R/PřS/2021 při realizaci Projektu uzavřené dne 08.07.2021 ve znění Dodatku č.1 (dále jen Smlouva): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  | Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IČ: 67981801, sídlo: Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konzultant: |  |  | Koncept CB spol. s r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IČ: 25151258, sídlo: nám. Švabinského 961/10, České Budějovice 6, 370 08 České Budějovice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy Změnového listu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paré č. |  | Příjemce |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Výzva Objednatele ze dne 25.09.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Objednatel (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Kvantifikace úpravy rozsahu služeb Konzultanta (Činnosti A, C, D, E, F, G) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Konzultant |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Návrh na aktualizaci harmonogramu (HMG) služeb Konzultanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Návrh Dodatku č.2 ke Smlouvě o poskytování služeb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iniciátor Změny: |  |  |  |  |  | Objednatel (1) / Konzultant (2, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět Specifikace: |  |  |  |  |  | 1) Úprava rozsahu služeb Přípravné etapy (Činnosti A, C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2) Úprava rozsahu služeb Etapy zadávacího řízení na Zhotovitele Díla (Činnosti D, E, F, G) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3) Úprava Doby pro dokončení Díla včetně úpravy dílčích termínů harmonogramu služeb konzultanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum zjištění Změny: |  |  |  |  |  | 25.09.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis a zdůvodnění změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Na základě výzvy Objednatele ze dne 25.09.2023 (Příloha č.1 ZL) je nutná opětovná kontrola (revize) dokumentace ve stupni DSP (Činnost A – Běžné a dodatečné služby) včetně revize kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby (Činnost C – Běžné a dodatečné služby). Důvodem pro tuto opětovnou činnost je nepředvídatelně komplikovaný průběh řízení o vydání stavebního povolení, během něhož vyvstal požadavek na zakomponování značného množství připomínek ze strany vodoprávního úřadu do DSP z období 10/2020 včetně vyvolané dodatečné stavební úpravy Vraňansko – Hořínského kanálu v rámci zabezpečení kanálu při povodních. Z tohoto důvodu Objednatel požaduje opětovné provedení Činnosti A a C v rámci aktualizované DSP z období 06/2023 v rozsahu definovaném dle Smlouvy o poskytování služeb. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Vzhledem k nepředvídatelně komplikovanému průběhu zadávacího řízení na Zhotovitele stavby je nutné navýšení rozsahu služeb (Činnosti D, E, F, G – Běžné a dodatečné služby). Během průběhu zadávacího řízení na Zhotovitele stavby vyvstalo značné množství komplikací eskalujících napadnutím zadávacích podmínek jedním z dodavatelů u ÚOHS, přičemž byla napadána mj. technická stránka zadávacích podmínek, zatímco se k těmto námitkám Konzultant v průběhu zmiňovaného správního řízení musel vyjadřovat. Zároveň z důvodu prodloužení vodoprávního řízení Objednatel nemohl doposud zahájit druhou fázi zadávacího řízení na Zhotovitele stavby, neboť nemá v současné době k dispozici pravomocné stavební povolení. Tento fakt byl příčinou značného prodloužení doby poskytování služeb v této etapě, při které byly Konzultantem plněny další dodatečné požadavky Objednatele vyvstávající z řešených náležitostí nutných pro úspěšný průběh etapy. Z tohoto důvodu je Konzultantem navrhováno adekvátní navýšení rozsahu služeb (Činnosti D, E, F, G). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Vzhledem k výše popsaným skutečnostem v bodě 1) Komplikovaný průběh vodoprávního řízení a bodě 2) Komplikovaný průběh výběrového řízení na Zhotovitele Díla dochází ke značnému zpoždění v HMG služeb Konzultanta oproti předpokladu Objednatele (v současnosti zejména služeb v Přípravné etapě a Etapě zadávacího řízení na Zhotovitele Díla avšak i dalších navazujících etap). Z tohoto důvodu je nutná aktualizace termínů HMG zobrazující skutečný postup poskytování služeb v souladu s Pod-článkem 4.10.3 Smluvních podmínek. Po aktualizaci těchto dílčích termínu byl však zjištěn i značný vliv na termín pro dokončení Díla. Jelikož se jedná v rámci bodů 1) a 2) o zpoždění na straně Objednatele dle Pod-článku 4.4.1 bod b), navrhuje dále Konzultant rovněž i prodloužení (posun) termínu zahájení a ukončení Doby pro dokončení Díla reflektující skutečnou situaci plnění služeb Konzultantem. Vlastní délka Doby pro dokončení Díla zůstává beze změny, změna spočívá v posunu termínu dokončení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv na cenu: (údaje v Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn kladných |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 882.000,00 |  |  |  |  |  |  | 882.000,00 |  |  |  |  |
| Časový vliv na termín dokončení Díla: |  |  |  |  |  |  | 24 kalendářních měsíců – posun počátečního a konečného termínu (délka Doby pro dokončení Díla zůstává neměnná) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zařazení ZL: (nehodící se škrtněte) |  |  |  |  |  |  | A; B; C; D; E. |
| Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Viz. popis a zdůvodnění změny a Příloha ZL č.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. |  | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. |  | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. |  | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce / služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - není možná z ekonomických nebo technických důvodů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. |  | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu zakázky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. |  | Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace změny ceny: (uvedené částky jsou uvedeny v Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| č. Smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  | S/ŘVC/015/R/PřS/2021 |  |  |  |  |  |  | Ze dne: |  |  |  |  | 08.07.2021 |  |  |
| Cena dle Smlouvy: (bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.073.000,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktuální cena vč. ZL č. 02 (Smlouva + ∑ ZL) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.310.000,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna ceny celkem: (A+B+C+D+E) |  |  |  |  |  |  |  |  | Kč: | 2.237.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | %: |  |  | 11,73 |  |
| Změna celkem dle odstavců: |  |  |  | Odstavec: |  |  |  |  | A | B |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |  | E |  |
|  |  |  |  | Kč: |  |  |  |  | 0,00 | 1.355.000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 882.000,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | %: |  |  |  |  | 0,00 | 7,10 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 4,62 |  |  | 0,00 |  |
| Limity změny ceny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A: Nemění cenu dodávky / B: max 10 % / C + D: Po odečtení nerealizovaných služeb součet změn max 30 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZL č. 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.355.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZL č. 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 882.000,00 |  |  |  |  |
| Objednatel a Konzultant se dohodli, že u výše uvedené služby/činnosti, která je součástí poskytování služeb Konzultanta v rámci výše uvedeného Projektu, byly provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Konzultanta sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Konzultanta své podpisy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi Objednatelem a Konzultantem a bude součástí Dodatku k uzavřené Smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele Objednatele. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konzultant: |  |  |  |  | Jméno: |  |  | XXXX |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zástupce Konzultanta: |  |  |  |  | Navrhované změny byly zpracovány v souladu s požadavkem Objednatele a dále v návaznosti na skutečný vývoj veřejné zakázky. Změny reflektují komplikovaný a nepředvídatelný průběh vodoprávního řízení pro získaní stavebního povolení a současně i komplikovaný a nepředvídatelný vývoj výběrového řízení na Zhotovitele Díla. Rozsah navrhovaných změn je podrobně popsán v odst. Popis a zdůvodnění změn a dále v Příloze č.4 tohoto Změnového listu, tedy v návrhu Dodatku č.2 ke Smlouvě o poskytování služeb. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  |  | Jméno: |  |  | XXXX |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |
| Č. Smlouvy: |  |  |  |  | S/ŘVC/015/R/PřS/2021 |  |  |  |  |  | Dotčená část Smlouvy: |  |  |  |  |  |  | Viz. Dodatek č.2 |  |  |  |  |  |
| Předpokládaný výdaj: |  |  |  |  | 882.000,00 Kč bez DPH |  |  |  |  |  | Předpokládaný termín úhrady: |  |  |  |  |  |  | Dle Přílohy č. 4 Smlouvy (HMG Služeb) |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zástupce Objednatele: |  |  |  |  | S předloženým zněním Změnového listu č.02 souhlasím. Předmětné změny vyvstaly z nepředvídatelného průběhu vodoprávního řízení a zadávacího řízení na Zhotovitele Díla a jsou nutné pro zajištění kontinuity poskytování služeb ze strany Konzultanta a jejich úspěšné realizace. Předmětné změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedoucí oddělení garanta smlouvy: |  |  |  |  | Jméno: |  |  | XXX |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |
| Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: |  |  |  |  | Jméno: |  |  | XXX |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |
| Statutární orgán – ředitel: |  |  |  |  | Jméno: |  |  | Ing. Lubomír Fojtů |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |  |  |  |  |