|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Název Projektu:* | | | | | | **ZVÝŠENÍ PONORŮ NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ,** | | | | | | | | | | | | | | | Pořadové číslo ZL: | | **02** |
| **VRAŇANSKO – HOŘÍNSKÝ KANÁL – SPRÁVCE STAVBY** | | | | | | | | | | | | | | |
| *Ev. č. projektu Příprava:* | | | | | | **500 554 0004** | | | | | | | | | | | | | | | Verze ZL: | | **1** |
| *Ev. č. projektu Realizace:* | | | | | | **521 551 0014** | | | | | | | | | | | | | | | Datum vydání ZL: | | **02.10.2023** |
| **Strany Smlouvy o poskytování služeb:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Č. Smlouvy:* | | | **S/ŘVC/015/R/PřS/2021** při realizaci Projektu uzavřené dne 08.07.2021 ve znění Dodatku č.1 (dále jen Smlouva): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Objednatel:* | | | **Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IČ: 67981801, sídlo: Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Konzultant:* | | | **Koncept CB spol. s r.o.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IČ: 25151258, sídlo: nám. Švabinského 961/10, České Budějovice 6, 370 08 České Budějovice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přílohy Změnového listu: | | | | | | | | | | | | | | | Paré č. | | Příjemce | | | | | | |
| 1) | Výzva Objednatele ze dne 25.09.2023 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Objednatel (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) | | | | | | |
| 2) | Kvantifikace úpravy rozsahu služeb Konzultanta (Činnosti A, C, D, E, F, G) | | | | | | | | | | | | | | 2 | | Konzultant | | | | | | |
| 3) | Návrh na aktualizaci harmonogramu (HMG) služeb Konzultanta | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
| 4) | Návrh Dodatku č.2 ke Smlouvě o poskytování služeb | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
| *Iniciátor Změny:* | | | | | | Objednatel (1) / Konzultant (2, 3) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Předmět Specifikace:* | | | | | | 1) Úprava rozsahu služeb Přípravné etapy (Činnosti A, C) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) Úprava rozsahu služeb Etapy zadávacího řízení na Zhotovitele Díla (Činnosti D, E, F, G) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) Úprava Doby pro dokončení Díla včetně úpravy dílčích termínů harmonogramu služeb konzultanta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Datum zjištění Změny:* | | | | | | 25.09.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Popis a zdůvodnění změny:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Na základě výzvy Objednatele ze dne 25.09.2023 (Příloha č.1 ZL) je nutná opětovná kontrola (revize) dokumentace ve stupni DSP (Činnost A – Běžné a dodatečné služby) včetně revize kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby (Činnost C – Běžné a dodatečné služby). Důvodem pro tuto opětovnou činnost je nepředvídatelně komplikovaný průběh řízení o vydání stavebního povolení, během něhož vyvstal požadavek na zakomponování značného množství připomínek ze strany vodoprávního úřadu do DSP z období 10/2020 včetně vyvolané dodatečné stavební úpravy Vraňansko – Hořínského kanálu v rámci zabezpečení kanálu při povodních. Z tohoto důvodu Objednatel požaduje opětovné provedení Činnosti A a C v rámci aktualizované DSP z období 06/2023 v rozsahu definovaném dle Smlouvy o poskytování služeb. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Vzhledem k nepředvídatelně komplikovanému průběhu zadávacího řízení na Zhotovitele stavby je nutné navýšení rozsahu služeb (Činnosti D, E, F, G – Běžné a dodatečné služby). Během průběhu zadávacího řízení na Zhotovitele stavby vyvstalo značné množství komplikací eskalujících napadnutím zadávacích podmínek jedním z dodavatelů u ÚOHS, přičemž byla napadána mj. technická stránka zadávacích podmínek, zatímco se k těmto námitkám Konzultant v průběhu zmiňovaného správního řízení musel vyjadřovat. Zároveň z důvodu prodloužení vodoprávního řízení Objednatel nemohl doposud zahájit druhou fázi zadávacího řízení na Zhotovitele stavby, neboť nemá v současné době k dispozici pravomocné stavební povolení. Tento fakt byl příčinou značného prodloužení doby poskytování služeb v této etapě, při které byly Konzultantem plněny další dodatečné požadavky Objednatele vyvstávající z řešených náležitostí nutných pro úspěšný průběh etapy. Z tohoto důvodu je Konzultantem navrhováno adekvátní navýšení rozsahu služeb (Činnosti D, E, F, G). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Vzhledem k výše popsaným skutečnostem v bodě *1) Komplikovaný průběh vodoprávního řízení* a bodě *2) Komplikovaný průběh výběrového řízení na Zhotovitele Díla* dochází ke značnému zpoždění v HMG služeb Konzultanta oproti předpokladu Objednatele (v současnosti zejména služeb v Přípravné etapě a Etapě zadávacího řízení na Zhotovitele Díla avšak i dalších navazujících etap). Z tohoto důvodu je nutná aktualizace termínů HMG zobrazující skutečný postup poskytování služeb v souladu s Pod-článkem 4.10.3 Smluvních podmínek. Po aktualizaci těchto dílčích termínu byl však zjištěn i značný vliv na termín pro dokončení Díla. Jelikož se jedná v rámci bodů 1) a 2) o zpoždění na straně Objednatele dle Pod-článku 4.4.1 bod b), navrhuje dále Konzultant rovněž i prodloužení (posun) termínu zahájení a ukončení Doby pro dokončení Díla reflektující skutečnou situaci plnění služeb Konzultantem. Vlastní délka Doby pro dokončení Díla zůstává beze změny, změna spočívá v posunu termínu dokončení. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Vliv na cenu:**  *(údaje v Kč bez DPH)* | | | | | | | Cena navrhovaných  Změn záporných | | | | | Cena navrhovaných Změn kladných | | | | | | | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | | | | |
| **0,00** | | | | | **882.000,00** | | | | | | | **882.000,00** | | | | |
| **Časový vliv na termín dokončení Díla:** | | | | | | | **24 kalendářních měsíců – posun počátečního a konečného termínu**  (délka Doby pro dokončení Díla zůstává neměnná) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Zařazení ZL:**  *(nehodící se škrtněte)* | | | | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:* Viz. popis a zdůvodnění změny a Příloha ZL č.4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  *(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A.** | | **Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1. by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1. nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1. nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B.** | | **Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C.** | | **Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce / služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1. není možná z ekonomických nebo technických důvodů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1. by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D.** | | **Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť** **potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu zakázky.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **E.** | | **Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1. nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1. cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1. materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1. zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rekapitulace změny ceny:**  *(uvedené částky jsou uvedeny v Kč bez DPH)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| č. Smlouvy: | | | | | | | | | **S/ŘVC/015/R/PřS/2021** | | | | | | | Ze dne: | | | | | **08.07.2021** | | |
| Cena dle Smlouvy:  *(bez DPH)* | | | | | | | | | **19.073.000,00 Kč** | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktuální cena vč. **ZL č. 02**  *(Smlouva + ∑ ZL)* | | | | | | | | | **21.310.000,00 Kč** | | | | | | | | | | | | | | |
| Změna ceny celkem:  *(A+B+C+D+E)* | | | | | | | | | Kč: | **2.237.000,00** | | | | | | | | | %: | | | **11,73** | |
| Změna celkem dle odstavců: | | | | *Odstavec:* | | | | | A | B | | | | C | | | | | **D** | | | E | |
| *Kč:* | | | | | 0,00 | 1.355.000,00 | | | | 0,00 | | | | | 882.000,00 | | | 0,00 | |
| *%:* | | | | | 0,00 | 7,10 | | | | 0,00 | | | | | 4,62 | | | 0,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Limity změny ceny:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***A:*** *Nemění cenu dodávky /* ***B:*** *max 10 % /* ***C + D:*** *Po odečtení nerealizovaných služeb součet změn max 30 %* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ZL č. 01** | | | | | | | | |  | 1.355.000,00 | | | |  | | | | |  | | |  | |
| **ZL č. 02** | | | | | | | | |  |  | | | |  | | | | | 882.000,00 | | |  | |
| Objednatel a Konzultant se dohodli, že u výše uvedené služby/činnosti, která je součástí poskytování služeb Konzultanta v rámci výše uvedeného Projektu, byly provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Konzultanta sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Konzultanta své podpisy. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi Objednatelem a Konzultantem a bude součástí Dodatku k uzavřené Smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele Objednatele. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Konzultant:** | | | | | Jméno: | | | **XXXX** | | | Datum: | |  | | | | | Podpis: | |  | | | |
| *Vyjádření zástupce Konzultanta:* | | | | | Navrhované změny byly zpracovány v souladu s požadavkem Objednatele a dále v návaznosti na skutečný vývoj veřejné zakázky. Změny reflektují komplikovaný a nepředvídatelný průběh vodoprávního řízení pro získaní stavebního povolení a současně i komplikovaný a nepředvídatelný vývoj výběrového řízení na Zhotovitele Díla. Rozsah navrhovaných změn je podrobně popsán v odst. *Popis a zdůvodnění změn* a dále v Příloze č.4 tohoto Změnového listu, tedy v návrhu Dodatku č.2 ke Smlouvě o poskytování služeb. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objednatel:** | | | | | Jméno: | | | **XXXX** | | | Datum: | |  | | | | | Podpis: | |  | | | |
| *Č. Smlouvy:* | | | | | S/ŘVC/015/R/PřS/2021 | | | | | | *Dotčená část Smlouvy:* | | | | | | | Viz. Dodatek č.2 | | | | | |
| *Předpokládaný výdaj:* | | | | | 882.000,00 Kč bez DPH | | | | | | *Předpokládaný termín úhrady:* | | | | | | | Dle Přílohy č. 4 Smlouvy (HMG Služeb) | | | | | |
| *Vyjádření zástupce Objednatele:* | | | | | S předloženým zněním Změnového listu č.02 souhlasím. Předmětné změny vyvstaly z nepředvídatelného průběhu vodoprávního řízení a zadávacího řízení na Zhotovitele Díla a jsou nutné pro zajištění kontinuity poskytování služeb ze strany Konzultanta a jejich úspěšné realizace. Předmětné změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | | | | | Jméno: | | | **XXX** | | | Datum: | |  | | | | | Podpis: | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | | | | | Jméno: | | | **XXX** | | | Datum: | |  | | | | | Podpis: | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Statutární orgán – ředitel:** | | | | | Jméno: | | | **Ing. Lubomír Fojtů** | | | Datum: | |  | | | | | Podpis: | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Číslo paré: | |  | | | |