| Koncept CB spol. s r.o. |  |  |
| --- | --- | --- |
| nám. Švabinského 961/10 |  |  |
| České Budějovice 6 |  |  |
| 370 08 České Budějovice IDDS: gacgb5w |  |  |

| Č. j.: ŘVC/161/2022/ORE-12 | Vyřizuje: xxx / xxx | Praha 25. 9. 2023 |
| --- | --- | --- |
| JID: RVCCR-eO-D2305802 | xxx |  |

VĚC:	VÝZVA K OPĚTOVNÉMU PROVEDENÍ ČINNOSTI A, C V PŘÍPRAVNÉ ETAPĚ

Na základě smlouvy o Dílo

S/ŘVC/015/R/PřS/2021

Název projektu: 	Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Vraňansko – Hořínský kanál 	– Správce stavby

Číslo projektu: 	500 554 0004 – Přípravná etapa

Vzhledem ke skutečnosti, že řízení o vydání stavebního povolení pro předmětné Dílo je zatíženo podstatnými komplikacemi, vyzývá tímto Objednatel Konzultanta k opětovnému provedení následujících činností v Přípravné etapě:

  - Revize projektové dokumentace ve stupni „dokumentace pro stavební povolení“ („DSP“) – Běžné / Dodatečné služby;

- Revize kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby – Běžné / Dodatečné služby.

Nepředvídatelně komplikovaný průběh řízení o vydání stavebního povolení je způsoben zejména požadavkem vodoprávního úřadu na zakomponování značného množství připomínek do DSP, včetně zahrnutí vyvolané dodatečné stavební úpravy Vraňansko – Hořínského kanálu v rámci zabezpečení kanálu při povodních. Jelikož měly tyto náležitosti za následek značné množství změn oproti původní předkládané DSP z období 10/2020, bylo Objednatelem rozhodnuto o její aktualizaci. Aktualizace DSP zahrnuje rovněž i aktualizaci stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Na základě těchto skutečností je tedy zapotřebí provedení opětovné kontroly (revize) této aktualizované DSP z období 06/2023, a to včetně následné revize aktualizované kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby.

Z tohoto důvodu Objednatel požaduje po Konzultantovi opětovné provedení Činnosti A a C, a to v kompletním rozsahu definovaném dle Smlouvy o poskytování služeb. Konzultant provede dle Pod-článku 4.3.2 Smluvních podmínek návrh na změnu těchto Služeb.

S pozdravem,

Za ŘVC ČR:	…………………………………………..

xxx

Investiční referent ORE

ředitel Ředitelství vodních cest ČR