**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

č. zhotovitele: 2016-3004

na stavební práce pod názvem:

**ČOV Přerov – drobné opravy technologických prvků plynojemu**

 **I. Smluvní strany**

* 1. **OBJEDNATEL**:

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupena: Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti

IČ: 47674521; DIČ: CZ47674521; Bankovní účet: KB Přerov č. ú.: 2307831 / 0100

Telefon: 581 299 111; E-mail: sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

* 1. **ZHOTOVITEL:**

**KUNST, spol. s r.o. Hranice**

Palackého 1906, 753 01 Hranice

Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti

IČ: 1901059; DIČ: CZ19010591; Bankovní účet: KB Olomouc, č. ú.: 234642831 / 0100

Telefon: 581 699 999

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 690

(dále jen zhotovitel)

**1.3.** Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu bez prodlení o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

**Dodatkem č. 1 se mění odstavec IV. Lhůta plnění a odstavec V. Cena za dílo, a to termín ukončení díla z důvodu vzniklých víceprací týkajících se úpravy řešení patky plynojemu sanací a ošetření detailu spáry na betonovém obvodovém plášti a s tím souvisejících více prací a dále vzniklých méně prací při nutném přeplátování dna plynojemu.**

**IV. Lhůta a místo plnění**

**4.2.** Termín ukončení a předání stavby: **nejpozději do 30. 9. 2016**

**V. Cena za dílo**

**Cena za dílo dle SoD: 1 837 400,- Kč bez DPH**

**Více práce celkem: 68 736,- Kč bez DPH**

**Méně práce celkem: - 87 381,- Kč bez DPH**

**Cena dle Dodatku č. 1: 1 818 755,- Kč bez DPH**

**XXI. Závěrečná ustanovení**

**21.4.** Dodatek ke **s**mlouvě je vyhotoven **ve čtyřech vyhotoveních** s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

**21.5.** Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

V Hranicích dne 22. 8. 2016 V Přerově dne: 23. 8. 2016

Za zhotovitele: Za objednatele:

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D. Ing. Miroslav Dundálek

jednatel společnosti ředitel společnosti