DODATEK Č. 2

**III/12920 Leskovice - most ev. č. 12920-1**

**ze dne 27. 2. 2023**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Článek 1**  **Smluvní strany** |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen *„****Objednatel“***)

**a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **SWIETELSKY stavební s.r.o.** |
| se sídlem: | Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice |
| **zastoupený:** | **Ing. Michal Bera, ředitel závodu MOSTY, na základě pověření zaměstnance**  **Michal Blahovič, výrobní ředitel závodu MOSTY, na základě pověření zaměstnance** |

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 48035599 |
| DIČ: | CZ48035599 |

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(společně také jako „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě „***Smluvní strana***“)

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele: P-ST-27-2022

a číslo zhotovitele S24-073-0001, ze dne 27. 2. 2023, spočívající v neprovedení dočasného vodorovného dopravního značení, provoz byl regulován dočasným dopravním značením. Současně byly odečteny položky poplatků za skládku dle skutečnosti. Změna prací je ujednána ve změnovém listu č. 3, jehož příloha Změna stavby č. 3 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

1. Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o nerealizované stavební práce

(dále méněpráce) v souladu se schváleným změnovým listem č. 3.

1. Celková cena díla dle **Článku VI. odst. 6.1.** stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

**Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH**

**17 851 854,26** Kč

- 52 803,57 Kč

**17 799 050,69 Kč**

3 737 800,64 Kč

**21 536 851,33 Kč**

Méněpráce dle Změny stavby č. 3

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH** DPH 21 %

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH**

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

* 1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
  2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
  3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
  4. Tento dodatek je **platný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
  5. Tento dodatek je **účinný** dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
  6. Tento dodatek podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
  7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
  8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
  9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

- Změna stavby č. 3

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze, dne: viz podpis

V Jihlavě, dne: viz podpis

Ing. Michal Bel’a, ředitel závodu MOSTY na základě pověření zaměstnance SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Michal Blahovič, výrobní ředitel závodu MOSTY na základě pověření zaměstnance SWIETELSKY stavební s.r.o.

1. (23.3.20.0)

**Změna stavby č. 3 MÉNĚPRÁCE - neprováděné práce**

Stavba: 19131 - III/12920 Leskovice - most ev.č. 12920-1

Objekt: SO 182 - Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: [SO 182] - Dopravně inženýrská opatření

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

**Změna stavby celkem:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena:** |  |
| **DPH:** |  |
| **Cena s DPH:** |  |

**Vypracoval nabídku:**

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

1. (23.3.20.0)

Položky změny stavby č. 3

**Rozpočet: [SO 182] - Dopravně inženýrská opatření**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PČ** | **Kód** | **Název** | **MJ** | **Množství** | **JOC** | **Celkem** |
|  | **SO 182 Dopravně inženýrská opatření** | |  |  |  | **-21 306,10** |
|  | **9 Ostatní konstrukce a práce** | |  |  |  | **-21 306,10** |
| 12 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 |  |  | -10 653,05 |
|  |  | neprováděné práce -20,75 = - 20,750 [A] |  |  |  |  |
| 13 | 915112 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ neprováděné práce -20,75 = - 20,750 [A] | M2 |  |  | -10 653,05 |

1. (23.3.20.0)

**Změna stavby č. 3 MÉNĚPRÁCE - neprováděné práce**

Stavba: 19131 - III/12920 Leskovice - most ev.č. 12920-1

Objekt: SO 201 - Most ev.č. 12920-1

Rozpočet: [SO 201] - Most ev.č. 12920-1

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

**Změna stavby celkem:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena:** | Kč |
| **DPH:** | Kč |
| **Cena s DPH:** | Kč |

**Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:**

**Datum vypracování nabídky:**

**Datum zadání:**

1. (23.3.20.0)

Položky změny stavby č. 3

**Rozpočet: [SO 201] - Most ev.č. 12920-1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PČ** | **Kód** | | **Název** | **MJ** | **Množství** | **JOC** | **Celkem** |
|  |  | **SO 201 Most ev.č. 12920-1** | |  |  |  | **-31 497,47** |
|  |  | **0 Všeobecné konstrukce a práce** | |  |  |  | **-446,86** |
| 4 | 014112 | | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) neprováděné práce -1,632 = - 1,632 [A] | T |  |  | -446,86 |
|  |  | **5 Komunikace** | |  |  |  | **-18 401,50** |
| 201 | 57475 | | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY neprováděné práce -123,5 = - 123,500 [A] | M2 |  |  | -18 401,50 |
|  |  | **9 Ostatní konstrukce a práce** | |  |  |  | **-12 649,11** |
| 82 | 915231 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA neprováděné práce -31,25 = - 31,250 [A] | M2 |  |  | -11 698,44 |
| 88 | 931182 |  | VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM neprováděné práce -4,4 = - 4,400 [A] | M2 |  |  | -870,63 |
| 89 | 931326 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 neprováděné práce -0,6 = - 0,600 [A] | M |  |  | -80,04 |