**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě č. ZAK 23-0042 ze dne 4. 9. 2023
„****Urbanistická a dopravní prověřovací studie ul. Chlumecké a okolí“**

**Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace**

zastoupený: Ing. Markem Zděradičkou, zástupcem ředitele pro odbornou činnost

sídlo: Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2 – Nové Město

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

 (dále jen **„objednatel“**)

**a**

**gogolák + grasse s.r.o.**

zastoupená: Ing. arch. Lukášem Grasse, jednatelem

sídlo: Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 - Michle

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 305735

IČO: 07698232

DIČ: CZ07698232

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „**zhotovitel**“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

**Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 23-0042 ze dne 4. 9. 2023** (dále jen „dodatek“)

**Čl. I Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 4. 9. 2023 smlouvu o dílo ZAK 23-0042 „**Urbanistická a dopravní prověřovací studie ul. Chlumecké a okolí**“ (dále jen „smlouva“).

**Čl. II Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. I. odst. 9 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje v tabulce Etapy a harmonogram Etapa 2 následujícím zněním:

|  |  |
| --- | --- |
| **Etapa 2A – vypracování návrhové části studie v koordinaci s objednatelem, ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciová společnost a Pražskou developerskou společností, příspěvková organizace ve formě společných jednání organizovaných objednatelem.****Odevzdání hrubopisu do 15. 12. 2023.** | Cena Etapy 2A:**688.000 Kč bez DPH****(po ukončení etapy)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Etapa 2B****Po odevzdání hrubopisu budou sesbírány finální připomínky relevantních aktérů a po jejich předání zhotoviteli studie bude plynout lhůta 30 kalendářních dnů pro jejich vypořádání.****Předání připomínek zhotoviteli nejpozději do 31. 3. 2024.****Odevzdání čistopisu studie nejpozději 30. 4. 2024.** | Cena Etapy 2B:**200.000 Kč bez DPH****(po ukončení etapy)** |

1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. II. odst. 1 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje tabulka následujícím zněním:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Členění dle čl. I. Smlouvy | Cena v Kč bez DPH | DPH 21 % v Kč | Cena v Kč včetně DPH |
| Etapa 1 (40 % z celkové ceny díla) | 592.000,- | 124.320,- | 716.320,- |
| Etapa 2A | 688.000,- | 144.480,- | 832.480,- |
| Etapa 2B | 200.000,- | 42.000,- | 242.000,- |
| Licence  | Zahrnuto v ceně za plnění předmětu smlouvy (20 % z ceny dle věty první odst. 1 tohoto článku) |
| **Celková cena předmětu plnění (díla)** | **1.480.000,-** | **310.800,-** | **1.790.800,-** |

1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. II odst. b) se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„po odevzdání Etapy 2A předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 688.000,- Kč (slovy: šestsetosmdesátosmtisíc korun českých) bez DPH, tj. 832.480,- Kč s DPH.“

1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. II se přidává odst. c) s následujícím zněním:

„c) po odevzdání Etapy 2B předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých) bez DPH, tj. 242.000,- Kč s DPH.“

1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. III odst. 1 se s účinností tohoto dodatku nahrazuje text „do 15. 3. 2024“ následujícím zněním:

„**do 30. 4. 2024**“.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III odst. 2 b) se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„b) Etapa 2A – odevzdání hrubopisu **do 15. 12. 2023**“.

1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. III odst. 2 se přidává odst. c) s následujícím zněním:

„c) Etapa 2B

* vypořádání připomínek do 30 kalendářních dnů od jejich předání zhotoviteli,
* předání připomínek zhotoviteli nejpozději do 31. 3. 2024,
* odevzdání čistopisu studie nejpozději **do 30. 4. 2024**.“
1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. IV odst. 9 se s účinností tohoto dodatku nahrazuje text „Etapa 1 a Etapa 2“ následujícím zněním:

„Etapa 1 a Etapy 2A a 2B“

**Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění tohoto dodatku zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu dodatku oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.
7. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze V Praze

za objednatele: za zhotovitele:

....................................................... .......................................................

**Ing. Marek Zděradička Ing. arch. Lukáš Grasse**

zástupce ředitele pro odbornou činnost jednatel společnosti

Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, gogolák + grasse s.r.o.

příspěvkové organizace