# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. DS/0264/2023/MI

**uzavřeného mezi těmito smluvními stranami:**

**OBJEDNATEL:**

|  |  |
| --- | --- |
| Název: | **Město Veselí nad Moravou** |
| IČO: | 00285455 |
| Sídlo: | tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou |
|  Zastoupený ve věcech smluvních:  | JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta *Tel.: +420 518 670 100  Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz* |
| Zastoupený ve věcech technických:  | Ing. Radim Jakubíček, referent odboru majetku a investicTel.: +420 518 670 123Email: jakubicek@veseli-nad-moravou.cz |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 35-4612330287/0100 |

a

**ZHOTOVITEL:**

|  |  |
| --- | --- |
| Název: | **Ing. Klára Königová** |
| IČ: | 71622667 |
| Sídlo: | Václava Kulíška 1825, Uherské Hradiště, 68601 |
|  Zastoupený ve věcech smluvních:  | ***Ing. Klára Königová****Tel.: 608480732Email: klara.konigova@gmail.com* |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s. |
| Číslo účtu: | 6564177319/0800 |

## Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní shodně prohlašují, že spolu dne 23.08.2023 uzavřely smlouvu o dílo, a to na provedení díla – zpracování **„Studie opravy ulice Crhounkova a Drahy v místní části Zarazice ve Veselí nad Moravou“** (dále také jako „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále také jako „dodatek“), kterým se mění smlouva tak, jak je specifikováno v čl. III této smlouvy.

## Článek II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XII odst. 2 smlouvy dohodly na změně čl. VI smlouvy tak, že tento nově zní:

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy v těchto termínech:

|  |  |
| --- | --- |
| Zpracování variantních návrhů studie | 30.09.2023 |
| Dopracování finální studie | 01.04.2024 |
| Zpracování vizualizace | 10.04.2024 |

1. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávající nadále platná a účinná.

**Článek III.
Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za zveřejnění dodatku odpovídá objednatel.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy a otisk razítka.
4. Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 31. schůzi dne 27.11.2023 usnesením č. 2/31/RMV/2023

V ………………………. dne Ve Veselí nad Moravou dne

za zhotovitele: za objednatele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Klára Königová JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.

 starosta města Veselí nad Moravou