**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 31. 5. 2021**

Smluvní strany:

**1. ÚJV Řež, a. s.**

se sídlem: Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec

IČ: 46356088

DIČ: CZ46356088

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1833

zastoupená: Ing. Daniel Jiřička, předseda představenstva,

Ing. Patrik Špátzal, MBA, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat: xxxx

xxxx

(dále též jako „**Objednatel“**“)

a

**2. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, veřejná vysoká škola**

se sídlem: Thákurova 7, Praha 6, 166 29

IČ: 68407700

DIČ: CZ68407700

zastoupená: Ing. Petrem Matějkou, Ph.D., tajemníkem

ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Petr Matějka, Ph.D.

ve věcech technických oprávněn jednat: xxxx

bankovní spojení: xxxx

číslo účtu: xxxx

(dále též jako **„Zhotovitel“** a společně s Objednatelem jako „**Smluvní strany“**)

mezi sebou uzavírají následující Dodatek č. 1 (dále též jako „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 5. 2021 (dále též jako „Smlouva“)

**Předmět Dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 1 Smlouvy. Název Přílohy č. 1 se mění a nově zní takto: „Smlouva o poskytování služeb č. SO2020-086 uzavřená mezi Objednatelem a SÚRAO včetně jejích jednotlivých příloh a včetně Dodatku 3“. Nové znění Přílohy č. 1 je nedílnou součástí Dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Čas a místo provádění Díla, odstavec 3.1, písmeno f), g) a h), tj na změně termínů pro 6., 8. a 9. dílčí plnění ve smyslu Přílohy 1 „Harmonogram pro posun termínů“ tohoto Dodatku. Zhotovitel se zavazuje odevzdání návrhu předložit Objednateli měsíc před termínem dle harmonogramu příloha A.

**Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti ke dni uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy, zašle Zhotovitel.

3. Tento dodatek je podepsán elektronicky.

Za ÚJV Řež, a. s. Za ČVUT v Praze, Fakultu stavební

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Daniel Jiřička Ing. Petr Matějka, Ph.D.

předseda představenstva tajemník

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Patrik Špátzal, MBA

člen představenstva

Příloha č. 1: Smlouva o poskytování služeb č. SO2020-086 uzavřená mezi Objednatelem a SÚRAO včetně jejích jednotlivých příloh a včetně Dodatku č. 3

Příloha A: Harmonogram pro posun termínů

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **Datum odevzdaní draft zprávy** | **Datum odevzdaní čistopisu** |
| **6. dílčí plnění** | **Instalace sestav do vrtů** | |  |  |
| 6\_15 | Sestavení modulů a sycení vzorků | |  |  |
| 6\_16 | Instalace sestav do vrtů | |  |  |
|  | **Výstup: Instalace sestav do vrtů** | | **01.11.2023** | **01.12.2023** |
|  |  | |  |  |
| **8. dílčí plnění** |  |  |  |  |
| 8\_29 | 1.odběr (1 rok) - vyjmutí modulů | | **01.11.2024** |  |
| 8\_30 | 1.odběr – analýza vzorků + zpráva | | **02.08.2025** | **16.09.2025** |
| 8\_31 | 2.odběr (3 roky) - vyjmutí modulů | | **01.11.2026** |  |
| 8\_32 | 2.odběr – analýza vzorků + zpráva | | **02.08.2027** | **16.09.2027** |
| 8\_33 | 3.odběr (5 let) - vyjmutí modulů | | **31.10.2028** |  |
| 8\_34 | 3.odběr – analýza vzorků + zpráva | | **01.08.2029** | **15.09.2029** |
| 8\_35 | 4.odběr (7let) - vyjmutí modulů | | **31.10.2030** |  |
| 8\_36 | 4.odběr – analýza vzorků + zpráva | | **01.08.2031** | **15.09.2031** |
| 8\_37 | 5.odběr (10 let) - vyjmutí modulů | | **30.10.2033** |  |
| 8\_38 | 5.odběr – analýza vzorků + zpráva | | **31.07.2034** | **14.09.2034** |
| **9. dílčí plnění** | **Závěrečné vyhodnocení a závěrečná zpráva** | |  |  |
| **9\_39** | **Závěrečná zpráva CZ+AJ** | | **12.04.2035** | **11.07.2035** |