DODATEK č. 2  
ke Kupní smlouvě ev. číslo 1754

**I.  
Smluvní strany**

1. **Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace**

se sídlem: Kratochvílova 1490/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

zastoupena: Ing. Zbyňkem Pospěchem, ředitelem školy

IČO: 00602132

DIČ: neplátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 9733761/0100

(dále jen „kupující“)

1. **Minimalistic s.r.o.**

se sídlem: Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3

s místem podnikání: Vítkovická 3335/15, 702 00 Ostrava

zastoupena: Jan Štech, jednatel

IČO: 03055159

DIČ: CZ03055159

bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.

číslo účtu: 7777688600/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C226807

(dále jen „**prodávající**“)

**II.  
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.09.2023 Kupní smlouvu, ev. č. 1754 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je dodávka mobiliáře do prostor CLS. Smlouva nabyla účinnosti zveřejněním v registru smluv dne 21.09.2023. Ke kupní smlouvě byl dne 19.10.2023 uzavřen dodatek č. 1, který nabyl účinnosti dne 06.11.2023.
2. Z důvodu okolností vzniklých při provádění stavebních prací v prostorách CLS a při plnění závazku výše zmíněné kupní smlouvy vyvstala potřeba změny smlouvy. Stavební práce jsou zpožděny oproti plánovanému termínu.

**III.**

**Změna smlouvy**

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy takto:

1. Článek IV odst. 1 smlouvy mění takto:

„Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

bez DPH 830.288,00 Kč

DPH 21 % 174.360,48 Kč

včetně DPH **1.004.648,48** **Kč**

Podrobný rozpis kupní ceny je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.“

Důvodem navýšení ceny u položky „D+M Stohovatelná židle“ jsou požadavky architekta na to, aby se jednalo o šálovou židli (židli, kdy sedák i opěrák jsou vyrobeny z jednoho kusu překližky) a aby podnož byla v černé barvě. Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. (Zákona o zadávání veřejných zakázek) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

1. Článek V odst. 2 smlouvy se mění takto:

„Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží nejpozději do**103dnů** od nabytí účinnosti této smlouvy.“

Důvodem prodloužení dodací lhůty je zdržení stavebních prací v prostorách CLS. Lhůta pro dokončení stavebních prací byla prodloužena a z tohoto důvodu dochází i prodloužení dodací lhůty mobiliáře.

**IV.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nich kupující obdrží 1 a prodávající 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem kupující.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele [www.spseiostrava.cz](http://www.spseiostrava.cz)
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 - Seznam zboží, technická specifikace zboží a kalkulace ceny

V Ostravě dne ……………… V Ostravě dne ………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| za kupujícího  Ing. Zbyněk Pospěch  ředitel školy |  | za prodávajícího  Jan Štech  jednatel |