**II/409 Stranná - Žirovnice**

DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo II/409 Stranná - Žirovnice  
ze dne 14. 09. 2023**

**Článek 1**

**Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen *„****Objednatel“***)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD** |
| se sídlem: | K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov |
| **zastoupený:** | **Ing. Petrem Sekničkou - ředitelem oblasti Vysočina, na základě plné moci Janem Půžou - vedoucím obchodního oddělení, na základě plné moci** |

zapsán v obchodním rejstříku Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 48035599 |
| DIČ: | CZ48035599 |

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(společně také jako „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě „***Smluvní strana***“)

**II/409 Stranná - Žirovnice**

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele N-ST-02-2023- 3-9 a číslo zhotovitele S24-043-0099, ze dne 14. 09. 2023, spočívající ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno v rekapitulaci změn na objektech, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným změnovým listem č. 1.
3. Celková cena díla dle **Článku VI. odst. 6.1.** stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

**Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH**

Méněpráce

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH**

DPH 21 %

**23 785 382,06** Kč

- 342 910,15 Kč

**23 442 471,91 Kč**

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH**

4 922 919,10 Kč

**28 365 391,01 Kč**

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

* 1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
  2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
  3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
  4. Dodatek č. 1 je **platný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
  5. Dodatek č. 1 je **účinný** dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
  6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
  7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
  8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

**II/409 Stranná - Žirovnice**

* 1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Rekapitulace změn na objektech

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě dne: viz podpis

V Jihlavě dne: viz podpis

Ing. Petr Seknička, ředitel oblasti Vysočina, SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

V Jihlavě dne: viz podpis

Jan Půža, vedoucí obchodního oddělení,

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod

Dopravní stavby VÝCHOD

**Aspe**

|  |  |
| --- | --- |
| 3.10.3  **Stavba:** | **Rekapitulace změn na objektech**  **0403062274-II/409 Stranná - Žirovnice** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Značka objektu** | **Název objektu** | **Cena dle SoD [Kč]** | **Cena ZBV celkem [Kč]** | **Cena celkem [Kč]** | **01 - Doměrky** |
| **Cena ZBV [Kč]** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| [SO 000] | Všeobecné a ostatní náklady |  |  |  |  |
| [SO 101] | Komunikace II/409 v km 43,546 - 46,118 50 |  |  |  |  |
| [SO 901] | DIO |  |  |  |  |
| **Celkem:** | | **6** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Méněpráce**  **[Kč]** | **Vícepráce**  **[Kč]** |
| **7** | **8** |
|  | 0,00 |
|  | 0,00 |
|  | 0,00 |
|  | **0,00** |

Aspe ŠIĎJ

Rekapitulace změn na položkách Stavba: 0403062274-II/409 Stranná - Žirovnice Objekt: SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady

Rozpočet: SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Kód položky** | **Název položky** | **MJ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 02610 | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHO | TKOPLVITELE |
| 2 | 02730 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽEN | KÝPRLSKÝ CH SÍTÍ |
| 3 | 02911 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - V | KyPtyLčení inž. sítí na |
| 4 | 02911.1 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - P | KrMo reali zaci stavby |
| 5 | 02944 | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PRO | KVPELD EN Í V DIGIT F |
| 6 | 02991 | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS |
| 7 | 03101 | KOMLPETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BO | KZPLNA STAVBĚ |
| **Celkem:** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jednotková cena [Kč]** | **Množství dle**  **SOD** | **Cena celkem dle SoD [Kč]** | **Množství**  **ZBV celkem** | **Množství aktuální** |
| **5** | **6** | **7=5\*6** | **8** | **9** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena celkem aktuální [Kč]** | **01 - Doměrky** | | **Méněpráce**  **[Kč]** | **Vícepráce**  **[Kč]** |
| **Množství ZBV** | **Cena ZBV [Kč]** |
| **10=9\*5** | **11** | **12=11\*5** | **13** | **14** |
|  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | **0,00** |

Aspe ŠIĎJ

Rekapitulace změn na položkách

Stavba: 0403062274-II/409 Stranná - Žirovnice

Objekt: SO 101 - Komunikace II/409 v km 43,546 - 46,118 50

Rozpočet: SO 101 - Komunikace II/409 v km 43,546 - 46,118 50

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Kód položky** | **Název položky** | **MJ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 20 | 11221 | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M | KUS |
| 7 | 113335 | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT P | OMJ3IVEM , ODVOZ D |
| 6 | 113726 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, O | MDV3OZ DO 12KM |
| 8 | 123736 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. | IM, O3DVOZ DO 12KM |
| 18 | 17110 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 |
| 11 | 56330.3 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 |
| 12 | 56335 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250M | M2 |
| 5 | 567554 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A | AMS2F EM TL DO 250 |
| 13 | 56962 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁL | UMT2L DO 100MM |
| 4 | 572133 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 | M2 |
| 3 | 572214 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG | M/M22 |
| 2 | 574B04 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIF | IMK 3ACO 11+, 11S |
| 1 | 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 1 | 6MS2TL . 60MM |
| 14 | 58910 | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M |
| 16 | 91228 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRA | ZKNUÉSHO PÁSKU |
| 17 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLAD | KMÉ 2- DODÁVKA A P |
| 15 | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50 | MM |
| **Celkem:** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jednotková cena [Kč]** | **Množství dle**  **SOD** | **Cena celkem dle SoD [Kč]** | **Množství**  **ZBV celkem** | **Množství aktuální** |
| **5** | **6** | **7=5\*6** | **8** | **9** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena celkem aktuální [Kč]** | **01 - Doměrky** | | **Méněpráce**  **[Kč]** | **Vícepráce**  **[Kč]** |
| **Množství ZBV** | **Cena ZBV [Kč]** |
| **10=9\*5** | **11** | **12=11\*5** | **13** | **14** |

® Aspe

3.10.3

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Rekapitulace změn na položkách** |
| **Stavba:** | **0403062274-II/409 Stranná - Žirovnice** |
| **Objekt:** | **SO 901 - DIO** |
| **Rozpočet:** | **SO 901 - DIO** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Kód položky** | **Název položky** | **MJ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 2 | 02710 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍS | TKUPLP CESTY |
| 1 | 02720 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCH | KRPALNU DOPRAVY |
| **Celkem:** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jednotková cena [Kč]** | **Množství dle**  **SOD** | **Cena celkem dle SoD [Kč]** | **Množství**  **ZBV celkem** | **Množství aktuální** |
| **5** | **6** | **7=5\*6** | **8** | **9** |



