**DODATEK č.2**

**Smlouvy o dílo č. TO/2023/08**

**Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 1, 2, 10, 11, C, F, H a vrátnice**

**I.**

**Smluvní strany.**

**Psychiatrická nemocnice v Opavě**

**Olomoucká 305/88, 746 01, Opava**

zastoupena Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem

IČ: 00844004,

DIČ: CZ00844004,

Tel.: 553 695 111, Fax.:553 713 443, e-mail: [pnopava@pnopava.cz](mailto:pnopava@pnopava.cz)

Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava, číslo účtu 10006-339821/0710

**(dále jen „objednatel“ nebo „PNO“)**

a

|  |  |
| --- | --- |
| Firma - obchodní název: | RI OKNA a.s. |
| Sídlo: | Úkolky 1055, 696 81 Bzenec |
| Zápis v OR (živ. rejstříku): | Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4626 |
| Statutární orgán: | Petr Ingr, předseda představenstva |
| Technický zástupce: | Jan Kasarda, vedoucí realizací |
| Kontaktní osoba: | Bc. Zdeněk Tománek, obchodní oddělení |
| IČ: | 60724862 |
| DIČ: | CZ60724862 |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXX |
| Číslo účtu: | XXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXX |
| e-mail: | XXXXXXXXXX |

**(„dále jen zhotovitel“)**

Výše uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu § 2586 a následujících zák.   
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek   
č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. TO/2023/08 ze dne 15.6.2023. Účelem tohoto Dodatku č. 2 je požadavek objednatele na provedení výměny oken i na pavilonu č. 7 nad rámec původní smlouvy.

**Článek I – Změna smlouvy**

**Článek IV. Lhůta a místo plnění díla nově zní:**

**IV.**

**Lhůta a místo plnění díla**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, přičemž se připouští dílčí plnění této smlouvy (po jednotlivých pavilonech). Každé dílčí plnění této smlouvy bude ukončeno předáním části díla písemným protokolem o předání a převzetím stavby bez zjevných vad a nedodělků, a to **nejpozději do 29. 2. 2024**, s tím, že do tohoto termínu musí být dokončeno, převzato a předáno poslední dílčí plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje od data podpisu této smlouvy převzít staveniště do 9-ti dnů.
2. Místem provedení díla jsou pavilony č. 1, 2, 7, 10, 11, C, F, H, vrátnice, šicí dílna stojící na pozemcích parc. č. 2240, 2246, 2260, 2262, 2238, 2251/2, 2217, 2272/2, 2248/8, 2267/3 v katastrálním území: Opava-Předměstí [711578]. Místem pro předání díla je technické oddělení objednatele v přízemí budovy ředitelství, označené „A“ v areálu objednatele na Olomoucké ulici.

**Článek V. Cena díla nově zní**

**V.**

**Cena díla**

1. Cena díla je stanovena oceněným výkazem výměr upřesněným po přesném zaměření vnějších výplní otvorů. Nabídková cena je uvedena v členění:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Část díla | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| pavilon č. 1 | 2 091 283,37 Kč | 439 169,51 Kč | 2 530 452,88 Kč |
| pavilon č. 2 | 2 387 554,66 Kč | 501 386,48 Kč | 2 888 941,14 Kč |
| pavilon č.10 | 1 242 179,08 Kč | 260 857,61 Kč | 1 503 036,69 Kč |
| pavilon č.11 | 2 586 036,28 Kč | 543 067,62 Kč | 3 129 103,90 Kč |
| pavilon „C“ | 2 744 456,10 Kč | 576 335,78 Kč | 3 320 791,88 Kč |
| pavilon „F“ dílny a sklady | 3 110 297,81 Kč | 653 162,54 Kč | 3 763 460,35 Kč |
| pavilon „H“ | 623 732,06 Kč | 130 983,73 Kč | 754 715,79 Kč |
| pavilon vrátnice | 365 638,13 Kč | 76 784,01 Kč | 442 422,14 Kč |
| pavilon šicí dílna | 385 087,02 Kč | 80 868,27 Kč | 465 955,29 Kč |
| pavilon č. 7 | 627 289,40 Kč | 131 730,77 Kč | 759 020,17 Kč |
| **Celková cena za celé dílo** | **16 163 553,91 Kč** | **3 394 346,32 Kč** | **19 557 900,23 Kč** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena za celé dílo bez DPH slovy:** | Šestnáct milionů sto šedesát tři tisíc pět set padesát tři korun českých devadesát jedna haléřů |
| **Samostatně DPH za celé dílo slovy:** | tři miliony tři sta devadesát čtyři tisíc tři sta čtyřicet šest korun českých třicet dva haléřů |
| **Celková cena za celé dílo včetně DPH slovy:** | devatenáct milionů pět set padesát sedm tisíc devět set korun českých dvacet tři haléřů |

**Článek XVIII. Závěrečná ujednání nově zní**

XVIII.

# Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v „Registru smluv“.
2. Dodatek č. 2 je vyhotovena elektronicky, podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, opatřena elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z Dodatku č. 2 třetí osobě.
4. Dodatek č. 2 není předmětem obchodního tajemství a veškeré údaje v ní jsou zveřejnitelné, včetně všech náležitostí smluvního vztahu.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede objednatel zveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv, a to v zákonem stanoveném termínu.
7. Pro účely Dodatku č. 2 objednatel i zhotovitel jako správci osobních údajů zpracovávají osobní údaje na základě nařízení GDPR a zavazují se dodržovat předmětné nařízení*.*
8. Osobní údaje obsažené v Dodatku č. 2 bude PNO zpracovávat pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje PNO použity. PNO při zpracování osobních údajů dodržuje platnou legislativu. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na stránkách PNO www.pnopava.cz.
9. Návrh Dodatku č. 2 bude zhotovitelem předložen rovněž v otevřeném a strojově čitelném formátu dle zákona č. 222/2015 Sb., o změně zákona o svobodném přístupu k informacím, z důvodu povinnosti zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
10. Ostatní ustanovení smlouvy ev. č. TO/2023/08 ze dne 15.6.2023, tímto Dodatkem č. 2 nezměněna, zůstávají v platnosti.
11. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

- oceněné výkazy výměr objektu č.7

- přehled změnových listů

|  |  |
| --- | --- |
| V Opavě: 8.12.2023 | V Bzenci dne: 7.12.2023 |
| za objednatele  Ing. Zdeněk Jiříček  ředitel PN v Opavě | za zhotovitele  *RI OKNA a.s.*  *Petr Ingr*  *předseda představenstva* |