Číslo smlouvy:		22997/SOPK/23

Natura-monitoring:	N177/23

# dohoda o narovnání

### uzavřená dle ustanovení § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: 	ČNB Praha, Číslo účtu:	18228011/0710

IČO: 			629 33 591

DIČ: 			neplátce DPH

Telefon:			283 069 110

(dále jen „Objednatel” nebo „AOPK ČR“)

a

  - Zhotovitel

Jan Bureš

Sídlo:	Mantov 153, Chotěšov 33301

Bankovní spojení:	xxxxxx

IČO:		74215361

zapsaný v živnostenském rejstříku

Telefon: xxxxx

E-mail:	xxxxx

(dále jen „zhotovitel”)

(společně také „smluvní strany“)

  - Objednatel a Zhotovitel mezi sebou uzavřeli následující smlouvy o dílo:

Smlouva č. 13609/SOPK/18 ze dne 15. 10. 2018;

Smlouva č. 13610/SOPK/18 ze dne 15. 10. 2018;

Smlouva č. 13611/SOPK/18 ze dne 15. 10. 2018;

Smlouva č. 02502/SOPK/17 ze dne 21. 3. 2017;

Smlouva č. 02565/SOPK/17 ze dne 21. 3. 2017;

Smlouva č. 03844/SOPK/19 ze dne 18. 3. 2019;

Smlouva č. 03845/SOPK/19 ze dne 18. 3. 2019;

Smlouva č. 03846/SOPK/19 ze dne 18. 3. 2019.

Jejichž předmětem je mapování biotopů zhotovitelem celkem ve 29 mapovacích okrscích.

  - Zhotovitel předal dílo na základě smluv dle odst. 2.1 výše objednateli.

  - Objednatel vystavil zhotoviteli souhrnnou fakturu č. 202000036 za prodlení s předáním díla nebo jeho části dle smlouvy č. 13610/SOPK/18, č. 13611/SOPK/18, č. 02502/SOPK/17, č. 02565/SOPK/17 v celkové výši 138 778,39,- Kč. Faktura nebyla doposud zhotovitelem uhrazena, a to ani částečně.

  - Objednatel eviduje další prodlení s předáním díla nebo jeho části dle smlouvy č. 13609/SOPK/18 ve výši 1 105 Kč, č. 13610/SOPK/18 ve výši 3 965,- Kč, č. 13611/SOPK/18 ve výši 177,- Kč, č. 02502/SOPK/17 ve výši 3 068,- Kč, č. 02565/SOPK/17 ve výši 2 278,- Kč, č. 03846/SOPK/19 ve výši 2 865,- Kč. Celkově ve výši 13 458,- Kč. Za toto prodlení nebyla doposud vystavena penalizační faktura.

  - Zhotovitel zaslal objednateli faktury č. PF7900_2018, PF1034_2019, PF1494_2018, na uhrazení ceny díla ze smlouvy č. 13609/SOPK/18 ve výši 48.036,30 Kč, č. 13610/SOPK/18 ve výši 69 553,90 Kč, č. 02502/SOPK/17 ve výši 61 367,60 Kč, č. 02565/SOPK/17 ve výši 69 041 Kč. Tyto faktury byly objednatelem řádně uhrazeny.

  - Zhotovitel zaslal objednateli souhrnnou fakturu č. PF1066_2020 na uhrazení zbývající ceny díla dle smlouvy č. 13610/SOPK/18 ve výši 37 452,1 Kč, č. 13611/SOPK/18 ve výši 38 852,- Kč, č. 02502/SOPK/17 ve výši 26 300,4 Kč, č. 02565/SOPK/17 ve výši 29 589,- Kč, č. 03844/SOPK/19 ve výši 37 979,5 Kč, č. 03845/SOPK/19 ve výši 44 736,25 Kč, č. 03846/SOPK/19 ve výši 35 135,1 Kč. Souhrnná faktura nebyla doposud objednatelem uhrazena, a to ani částečně.

  - Zhotovitel doposud nedoručil objednateli fakturu k úhradě ceny díla dle smlouvy č. 13609/SOPK/18 ve výši 25 865,7 Kč, č. 03844/SOPK/19 ve výši 20 450,5 Kč, č. 03845/SOPK/19 ve výši 24 088,75 Kč, č. 03846/SOPK/19 ve výši 18 918,9 Kč. Cena díla dle tohoto odstavce nebyla objednatelem uhrazena, a to ani částečně.

  - Smluvní strany považují za sporné termíny předání díla nebo jeho částí zhotovitelem objednateli, dle smluv uvedených v odst. 2.1 této dohody a s tím související nárok zhotovitele na uhrazení ceny díla, nebo jeho části a rovněž považují za spornou penalizační fakturu č. 202000036 na částku v celkové výši 138 778,39,- Kč dle odst. 2.3 této dohody, přičemž za nespornou je považována pouze částka 10 000,- Kč z této faktury.

  - Smluvní strany, po několika vzájemných jednáních, ve snaze ukončit svůj spor ohledně skutečností dle odst. 3.1 v tomto článku uzavírají tuto dohodu za účelem narovnání vzájemných vztahů na základě smluv uvedených v odst. 2.1 této dohody.

  - Objednatel, resp. jeho věcně příslušný odbor, došel po podrobném přezkoumání smluv uvedených v odst. 2.1 této dohody k odbornému závěru, že plnění ze smluv bylo, až na drobné výjimky, provedeno v termínech dle smluv a po těchto termínech byly se zhotovitelem řešeny pouze drobné detaily v odevzdaných dílech, komunikace tedy svou povahou odpovídala reklamacím, které byly následně odstraněny v souladu se smlouvami. Zhotovitel v rámci narovnání uznává prodlení s předáním díla nebo jeho části dle odst. 2.4 této dohody a částku 10 000,- Kč z penalizační faktury č. 202000036, tj. ve smyslu ust. § 2053 občanského zákoníku uznává svůj závazek vůči objednateli k zaplacení smluvní pokuty ve výši 13 458,- Kč a 10 000,- Kč, celkově 23 458,- Kč.

  - Objednatel v rámci narovnání uznává svůj závazek vůči zhotoviteli k zaplacení souhrnné faktury č. PF1066_2020 v celkové výši 250 044,35 Kč. Objednatel dále uznává svůj závazek vůči zhotoviteli k zaplacení převzatého a dosud neuhrazeného díla nebo jeho části dle odst. 2.7 této dohody v celkové výši 89 323,85 Kč. Celková částka Objednatelem uznaného závazku vůči zhotoviteli činí 339 368,2 Kč.

  - Smluvní strany se dohodly, že závazek zhotovitele ve výši 23 458,- Kč bude započten vůči závazku objednatele a objednatel uhradí částku poníženou o závazek zhotovitele, tedy 315 910,2 Kč na číslo účtu zhotovitele uvedené v čl. 1.2 této dohody nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této dohody.

  - Po splnění závazků dle odst. 3.5 a 3.7 této dohody, tj. zaplacením zhotovitele objednateli dle odst. 3.5 této dohody a objednatele zhotoviteli dle odst. 3.7 této dohody budou považovány vzájemné sporné pohledávky a závazky smluvních stran uvedené v odst. 2.3, 2.4, 2.6 a 2.7 této dohody za zcela vypořádané a smluvní strany nebudou mít z uvedených titulů vůči sobě navzájem žádných dalších nároků (úhrada ceny díla, úroků z prodlení, úhrada smluvních pokut za prodlení s předáním díla) a výslovně se jich vzdávají.

  - Zhotovitelem zaslané a objednatelem zaplacené faktury dle odst. 2.5 této dohody jsou považovány za řádně uhrazené, tj. o zaplacení ceny díla objednatelem v rozsahu těchto faktur není mezi stranami sporu a cena předmětného díla, nebo jeho části je považována za řádně a včas uhrazenou.

  - Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že smlouvy uvedené v odst. 2.1 této dohody, resp. ustanovení smluv nedotčená touto dohodou, zůstávají nadále platná a účinná. Vypořádání a vzdání se nároků se týká pouze a výhradně vzájemných sporných pohledávek a závazků uvedených v odst. 2.3, 2.4, 2.6 a 2.7 této dohody, tj. nadále zůstávají v platnosti veškeré další povinnosti zhotovitele vůči objednateli vyplývající ze smluv uvedených v odst. 2.1 této dohody, zejména, nikoli však výlučně, odpovědnost zhotovitele za vady díla, nárok objednatele na náhradu škody.

  - Tato dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

  - Ve věcech touto dohodou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí smlouvami dle odst. 2.1 této dohody a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tato dohoda může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tato dohoda je vyhotovena v elektronickém oroginále.

  - Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dohody a s celým obsahem dohody souhlasí. Současně prohlašují, že tato dohoda nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

  - Nedílnou součástí dohody jsou tyto přílohy:

I. Smlouva č. 13609/SOPK/18 ze dne 15. 10. 2018;

II. Smlouva č. 13610/SOPK/18 ze dne 15. 10. 2018;

III. Smlouva č. 13611/SOPK/18 ze dne 15. 10. 2018;

IV. Smlouva č. 02502/SOPK/17 ze dne 21. 3. 2017;

V. Smlouva č. 02565/SOPK/17 ze dne 21. 3. 2017;

VI. Smlouva č. 03844/SOPK/19 ze dne 18. 3. 2019;

VII. Smlouva č. 03845/SOPK/19 ze dne 18. 3. 2019;

VIII. Smlouva č. 03846/SOPK/19 ze dne 18. 3. 2019.

| Objednatel V Praze 11.12.2023 |  | Zhotovitel V Mantově 5.12.2023 |
| --- | --- | --- |
| RNDr. František Pelc |  | Ing. Jan Bureš |
| Ředitel AOPK ČR |  |  |

# Text boxes

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

tel: 283 069 242

fax: 283 069 241

ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz