Dodatek č. 1 k

**Dohodě smluvních stran o vzájemném vypořádání pro stavbu**

**“MVE Kadaň - generální oprava”**

**“MVE Kadaň - generální oprava - dodatečné práce“**

Číslo smlouvy objednatele: 189/2022

 1276/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: PRP/01/08/21/O-5408

 PRP/17/02/22/O-5408

**Smluvní strany:**

objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

technický dozor stavebníka:

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 (dále jen „objednatel“)

**a**

zhotovitel: Litostroj Engineering a.s.

sídlo: Technická 3029, Královo Pole, 616 00 Brno

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer projektu:

IČO: 25305034

DIČ: CZ25305034

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2040

tel.: e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

1. **Úvodní ustanovení**

Dne 27.10.2023 smluvní strany uzavřely Dohodu o vypořádání (dále jen „Dohoda“) Smlouvy o dílo **č. 189/2022**, číslo smlouvy zhotovitele: PRP/01/08/21/O-5408 „MVE Kadaň - generální oprava“ uzavřené dne 1.3.2022 (dále jen jako „SoD č. 189/2022“) a Smlouvy o dílo **č. 1276/2022**, číslo smlouvy zhotovitele: PRP/17/02/22/O-5408 „MVE Kadaň - generální oprava - dodatečné práce“ uzavřené dne 29.11.2022 (dále jen jako „SoD č. 1276/2022“).

1. **Předmět dodatku**

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu zkušebního provozu na stavbě, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o změnu termínu provedení díla:**

prodloužení termínu zkušebního provozu na základě dohody obou smluvních stran z důvodu nemožnosti provedení komplexního odzkoušení všech parametrů ověřovaných při zkušebním provozu z důvodu nevhodných hydrologických podmínek a přerušení zkušebního provozu po zjištěném úniku oleje a znečištění vnitřního prostoru generátoru.

**Mění se Čl. II. Změna termínu provedení díla:**

původní znění:

předání a převzetí dokončeného díla: do 22.06.2023

předání a převzetí dokončeného díla do 6-ti měsíčního zkušebního provozu: do 22.6.2023

**Nové znění:**

předání a převzetí dokončeného díla: do 22.06.2023

předání a převzetí dokončeného díla do zkušebního provozu: do 22.6.2023

**ukončení zkušebního provozu do: 29.2.2024**

1. **Závěrečná ujednání**

Ostatní ujednání Dohody smluvních stran o vzájemném vypořádání se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek k Dohodě.

Tento dodatek k Dohodě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku k Dohodě nenabude později.

Plnění předmětu tohoto dodatku Dohody před účinností tohoto dodatku Dohody se považuje za plnění podle tohoto dodatku Dohody a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem Dohody.

V Chomutově V Blansku

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel předseda představenstva

Povodí Ohře, státní podnik Litostroj Engineering a.s.