Dodatek č. 1 k

Dohodě smluvních stran o vzájemném vypořádání pro stavbu

“MVE Kadaň - generální oprava”

“MVE Kadaň - generální oprava - dodatečné práce“

Číslo smlouvy objednatele:   	189/2022

1276/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 	PRP/01/08/21/O-5408

PRP/17/02/22/O-5408

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

technický dozor stavebníka:

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	Litostroj Engineering a.s.

sídlo:	Technická 3029, Královo Pole, 616 00 Brno

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer projektu:

IČO:	25305034

DIČ: 	CZ25305034

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2040

tel.: 				e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

Dne 27.10.2023 smluvní strany uzavřely Dohodu o vypořádání (dále jen „Dohoda“) Smlouvy o dílo č. 189/2022, číslo smlouvy zhotovitele: PRP/01/08/21/O-5408 „MVE Kadaň - generální oprava“ uzavřené dne 1.3.2022 (dále jen jako „SoD č. 189/2022“) a Smlouvy o dílo č. 1276/2022, číslo smlouvy zhotovitele: PRP/17/02/22/O-5408 „MVE Kadaň - generální oprava - dodatečné práce“ uzavřené dne 29.11.2022 (dále jen jako „SoD č. 1276/2022“).

- Předmět dodatku

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu zkušebního provozu na stavbě, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o změnu termínu provedení díla:

prodloužení termínu zkušebního provozu na základě dohody obou smluvních stran z důvodu nemožnosti provedení komplexního odzkoušení všech parametrů ověřovaných při zkušebním provozu z důvodu nevhodných hydrologických podmínek a přerušení zkušebního provozu po zjištěném úniku oleje a znečištění vnitřního prostoru generátoru.

Mění se Čl. II. Změna termínu provedení díla:

původní znění:

předání a převzetí dokončeného díla: do 22.06.2023

předání a převzetí dokončeného díla do 6-ti měsíčního zkušebního provozu: do 22.6.2023

Nové znění:

předání a převzetí dokončeného díla: do 22.06.2023

předání a převzetí dokončeného díla do zkušebního provozu: do 22.6.2023

ukončení zkušebního provozu do: 29.2.2024

- Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání Dohody smluvních stran o vzájemném vypořádání se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek k Dohodě.

Tento dodatek k Dohodě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku k Dohodě nenabude později.

Plnění předmětu tohoto dodatku Dohody před účinností tohoto dodatku Dohody se považuje za plnění podle tohoto dodatku Dohody a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem Dohody.

V Chomutově						V Blansku

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele

- investiční ředitel					předseda představenstva

Povodí Ohře, státní podnik		Litostroj Engineering a.s.