# č. j. KÚ-04808/2023-300-02000

Sp.zn.: KÚ-01185/2023-300-02000

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 16.3.2023

(dále jen „dodatek“)

Objednatel: 	Česká republika  - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ

za kterou jedná Ing. Jiří Vrána

Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice

IČ: 00213691

DIČ: neplátce DPH

ID datové schránky: zcqadtt

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 14028231/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:       KAVAS ELEKTRO s.r.o.

Sídlo:  č.p. 106, 391 76 Slapy

Zastoupený: panem Pavlem Včelákem, jednatelem společnosti

IČO: 26031884

DIČ: CZ26031884

Bankovní spojení: KB

Číslo účtu: 78-1218530287/0100

Zapsán v: KS České Budějovice oddíl C, vložka 10316

ID datové schránky: 4qyfcpq

(dále jen „zhotovitel“)

## Předmět dodatku smlouvy

Změna celkové ceny za provedení díla z důvodu méněprací a víceprací dle ustanovení článku II. odstavce 7. uzavřené smlouvy o dílo.

## Změna celkové ceny za provedení díla

Článek IV. odstavec 1. se nahrazuje takto:

Cena díla v rozsahu dle této smlouvy činí bez DPH: 2.967.926 Kč. Tato cena je celková a konečná, pokrývá celý předmět díla a nemůže být bez souhlasu obou smluvních stran změněna. DPH bude účtována dle platných předpisů v době provádění činností. Celková cena vč. aktuální sazby DPH ke dni podpisu činí 3.591.190 Kč.

Cena za dílo stanovená na základě výsledku výběrového řízení činí celkem 3.227.343 Kč bez DPH, tj. 3.905.085 Kč vč. 21% DPH. Cena za dílo po započtení méněprací a víceprací činí celkem 2.967.926 Kč, tj. 3.591.190 Kč vč. 21% DPH.

Přehled víceprací a méněprací je zřejmý z přílohy č.1 „Rozdílový rozpočet“. Změny v průběhu provádění díla byly zaznamenány do Změnových listů (Změnový list č.1 až 5). Šlo o tyto změny:

- Objednatel umožnil realizovat práce bez nutnosti členění na dílčí etapy (etapy byly zredukovány dle počtu podlaží), nebylo nutné realizovat všechny navržené rozvaděče – rozvaděče byly sdruženy. V rámci 3.NP byly sdruženy tři rozvaděče do jednoho (viz Změnový list č.1). V rámci 2.NP byly sdruženy tři rozvaděče do jednoho (viz Změnový list č.2). V rámci 1.NP byly sdruženy dva rozvaděče do jednoho (viz Změnový list č.3). V rámci 1.PP (chodba) byly sdruženy dva rozvaděče do jednoho (viz Změnový list č.5).

- Dále došlo k navýšení celkového počtu svítidel – důvodem je změna dispozice a přepočet intenzity osvětlení (viz Změnový list č.4). Do méněprací je započteno i provádění autorského dozoru – objednatel má zajištěno na základě příkazní smlouvy č.j. KÚ-04882/2022-300-02000.

Na základě požadavku objednatele byly do Rozdílového rozpočtu zařazeny 2 nové položky – jedná se o položku č.159 „osoušeč rukou Jet Hand Dryer 300“ (požadavek na dodávku a montáž 4 ks) a položku č.160 „malby stěn a stropů dvojnásobné bílé“ (požadavek na provedení v rozsahu 968 m2).

Cena za položku č.159 „osoušeč rukou Jet Hand Dryer 300“ byla stanovena individuální kalkulací (na základě cenové nabídky zhotovitele doručené e-mailem 15.6.2023 + porovnání s nabídkami dalších 2 oslovených firem). Cena za provedení maleb (položka č.160) byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele předané na kontrolním dni 23.9.2023 (nabízená cena je nižší než cena v aktuálním sborníku doporučených cen RTS/URS). Při sestavení Rozdílového rozpočtu bylo postupováno dle odstavce IV. bodu 3. Smlouvy o dílo.

Závěrečné vyúčtování a rozpočet byly provedeny dle skutečného stavu zhotovení zakázky a jsou v nich zohledněny veškeré provedené méněpráce a vícepráce.

## 3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis přebírá zhotovitel a jeden je určen pro objednatele.

Příloha: Rozdílový rozpočet

Objednatel: 					          Zhotovitel:

V Českých Budějovicích dne 6.12.2023	          V Táboře dne 6.12.2023

……………………………………………….. 		……………………………….

Ředitel Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj                Pavel Včelák

Ing. Jiří Vrána