**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě č. HS 90/2023 ze dne 14. 9. 2023**

uzavřené ve smyslu ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami

**Čl. I.**

**Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | **Národní ústav lidové kultury** |
| Sídlo: | Zámek 672, 696 62 Strážnice |
| IČO: | 00094927  |
| DIČ: | CZ00094927   |
|  | Státní příspěvková organizace zřízená MK dle § 3, zák. 203/2006 Sb. Zřizovací listina č.j. 18724/2008 ze dne 19.12.2008 |
| Zastoupen: | PhDr. Martinem Šimšou, Ph.D., ředitelem |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 21137671/0710 |

(„**příkazce**“)

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | **SBD, spol. s.r.o.** |
| Sídlo: | U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín |
| IČO: | 26967731 |
| DIČ: | CZ26967731 |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| Zápis v OR: | Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 48 767 |
| Zastoupen: | Pavol Dvorský, jednatel |
| Bankovní spojení: | xxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxx |

(„**příkazník**“)

**Čl. 2.**

Smluvní strany uzavřely dne 14. 9. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je realizace díla s názvem „**NÚLK – Vstupní budova do areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy – Výstavba vzduchotechniky**.

V průběhu stavby došlo z důvodu nepředvídatelných technických problémů při realizaci průchodu VZT potrubí stropní konstrukcí k časovému posunu, na základě čehož se smluvní strany dohodly na změně termínu doby plnění díla.

Za účelem dosažení dohody o změně doby plnění díla uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě

**Čl. 3**

**Čl. 4 Doba plnění díla** se mění v odstavci 4.2, který nově zní:

4.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo **do 31. 1. 2024.**

**Čl. 4.**

1. V ostatním zůstává Smlouva beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Příkazce je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2016 Sb., O registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí bez výhrad s obsahem a údaji dodatku pro účel zveřejnění a dohodly se, že dodatek v registru smluv uveřejní příkazce.
4. Národní ústav lidové kultury, jako správce osobních údajů, informuje subjekt údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR), že veškeré osobní údaje o něm, budou zpracovány pouze za účelem splnění této smlouvy, za účelem splnění právních povinností, které se vztahují na správce a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, a to pouze po dobu, která je pro tyto účely nezbytná. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách [www.nulk.cz](http://www.nulk.cz). Subjekt údajů podpisem smlouvy potvrzuje, že mu výše uvedené informace byly řádně poskytnuty a bere je na vědomí.

Ve Strážnici, dne 13. 12. 2023 V Hodoníně, dne 13. 12. 2023

.................................................. ................................................

 příkazce příkazník