|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR |
|  |
| **Projekt:** | *Ochranné stání služebních plavidel Slapy* |  |
|  |
| **Projekt/stavba:** | *Provedení inženýrskogeologického průzkumu* |  |
|  |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. |  |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | **POŘADOVÉ Č.** | **3** |  |
|  |
|  |
| **VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU**  | **1** |  |  |
| **Datum vydání:** | *16.11.2023* | **~~A~~** | **~~B~~** | **~~C~~** | **D** | **~~E~~** | nehodící se škrtněte |  |
| **Zařazení změnového listu** |  |  |
| **NAVRHUJE:** | *CHEMCOMEX, a.s., Budischowského 1073, 674 01 Třebíč*  |  |
| *xxxx* |  |
| **PŘEDMĚT SPECIFIKACE:** | *Dohoda o ukončení smlouvy a zániku závazků* |  |
|  |
| **REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** | *S/ŘVC/104/P/SoD/2022* |  |
|  |
| **POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY** | **Datum zjištění změny** | *16.11.2023* |  |
| *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní, posun celkového zakázky: Přípravné práce IGP na zakázce byly zahájeny dle uzavřené smlouvy o dílo č. S/ŘVC/113/P/SoD/2022 ve znění Dodatku č. 1. V souladu se smlouvou Zhotovitel požádal dopisem ze dne 27. 9. 2022 státní podnik Povodí Vltavy o povolení vstupu na dotčený pozemek v korytě vodního toku a současně i o provedení průzkumných prací. Dne 25. 10. 2022 obdržel vyjádření státního podniku Povodí Vltavy zn. PVL-75058/2022/253, ve kterém Povodí Vltavy, státní podnik, sděluje, že nesouhlasí s provedením průzkumných vrtů. Hlavním důvodem nesouhlasu je kolize projektu se záměrem Usnesení vlády České republiky ze dne 23.10.2017 („Připravenost dopravních tras pro dopravu nadrozměrných a těžkých komponent pro budoucí výstavbu jaderných zdrojů“). Objednatel po jednání s Povodím Vltavy, státní podnik, zaslal dne 21. 8. 2023 novou žádost o povolení vstupu na dotčený pozemek a současně i o provedení průzkumných prací. Dopisem zn. PVL-65600/2023/253 udělilo Povodí Vltaqvy, státní podnik souhlas k provedení prací pouze k části průzkumných prací.Objednatel zhodnotil, že situace neumožňuje Zhotoviteli projekt dokončit z důvodu nemožnosti plnění. Objednatel se se Zhotovitelem dohodli na úpravě smluvní ceny s ohledem na částečné splnění bodů, případně jejich zrušení, a to následovně:Za částečné splnění položky č. 12 dle Přílohy č. 2 SoD se smluvní cena z původní výše 105.000,00 Kč bez DPH snižuje na 52.500,00 Kč bez DPH, tj. na 50% původní výše, a to s ohledem na podíl již Zhotovitelem vykonaného plnění. Za částečné splnění položky č. 7 dle Přílohy č. 2 SoD se smluvní cena z původní výše 8.000,00 Kč bez DPH snižuje na 2.000,00 Kč bez DPH, tj. na 25% původní výše, a to s ohledem na podíl již Zhotovitelem vykonaného plnění. Zbylé položky, mimo ty již vyfakturované, nebudou ze strany Zhotovitele provedeny.* |  |
| ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |  |
| ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** |  |
| ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:*** *Není relevantní* |  |
| **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** *- Není relevantní.*  |  |
| **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** |  |
| **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů** *- Není relevantní.* |  |
| **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů** - *Není relevantní.* |  |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -** *Není relevantní.*  |  |
| **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** |  |
| **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -** *Objednatel zhodnotil, že situace, kdy Povodí Vltavy, státní podnik, nesouhlasí s provedením průzkumných prací, respektive s provedením v plném rozsahu dle SoD, neumožňuje Zhotoviteli dílo dokončit z důvodu nemožnosti plnění.*  |  |
| **b) nemění celkovou povahu zakázky -** *Není relevantní*  |  |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -** *Není relevantní*  |  |
| **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**  |  |
| **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -** *Není relevantní*  |  |
| **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -** *Není relevantní*  |  |
| **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -** *Není relevantní*  |  |
| **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položkysoupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebníchprací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelnýmodůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -** *Není relevantní*  |  |
|  |
| **VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)** | **~~ANO~~** | **NE** | **Časový vliv na termín dokončení díla:** |  |
|  |
| *Má vliv na časový termín dokončení díla, které z důvodu nemožnosti plnění nebude dokončeno.* |  |
| **Cena SoD před změnou** | 615.020,00 Kč |  |
| **Cena SoD po změně** | 280.270,00 Kč |  |
| **jedná se o změnu o 54.43 %** | 334.750,00 Kč |  |
| **VYJÁDŘENÍ TDS:** |  |  |  |
| *Nebyl sjednán* |  |
| **VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:** |  |  |  |
| *Není relevantní*  |  |
| **DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)** |  |
| *Není relevantní*  |  |
| **VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :** | *Změna zakázky má vliv na její původní cenu, neboť se jedná o ukončení smlouvy z důvodu nemožnosti plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.* |  |
| *číslo smlouvy :* *S/ŘVC/113/P/SoD/2022* | *Předpokládaný výdaj v Kč vč. DPH* | *Předpokládaný termín úhrady* |  |  |
| *týká se bodu : odst. 1.2* | *65.945,00 Kč* | *11/2023* |  |
| *garant smlouvy: xxxx* | *podpis: ……………………………………..* |  |
| *vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx* | *podpis: ……………………………………..* |  |
| *vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx* | *podpis: ……………………………………..* |  |
| *ředitel: Ing. Lubomír Fojtů* | *podpis: ……………………………………..* |  |