**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. SSHT 1506/2023**

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122** |
| se sídlem: | Littrowa 122, Horšovský Týn, 346 01 |
| IČO: | 00376469 |
| DIČ: | CZ00376469 |
| zastoupený: | Ing. Miluše Fousová - ředitelka |
| bankovní spojení: | xxxxxxxxxxxx   |

dále jen „objednatel“

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** | Švarcstav s.r.o. |
| se sídlem: | Prokopa Velikého 691, 344 01 Domažlice |
| IČO: | 18035973 |
| DIČ: | CZ18035973 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | Spisová značka: C 43406 vedená u Krajského soudu v Plzni |
| zastoupený: | Vladimír Švarc, jednatel  |
| bankovní spojení: | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: | Ing. Jan Ploub – obor Pozemní stavby |

dále jen „zhotovitel“

# PŘEDMĚT DODATKU

## Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce a méněpráce vzniklé při realizaci veřejné zakázky „Zateplení fasády a vstupní portál budovy Nádražní 43“.

## Na základě zjištění stavu budovy v průběhu zateplování objektu bylo nutno provést vícepráce uvedené v položkovém rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

* 1. V návaznosti na prováděné vícepráce nebyly provedeny práce uvedené v položkovém soupisu méněprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Z důvodu zařazení nových položek prací dle odstavce 1.2. tohoto dodatku se zvyšuje cena díla uvedená v článku 6 odstavec 6.1. smlouvy o dílo o 444 502,19 Kč bez DPH a z důvodu neprovedení prací dle odstavce 1.3. tohoto dodatku se snižuje cena díla uvedená tamtéž o 442 049,00 Kč bez DPH Nové znění článku 6 odstavce 6.1. smlouvy o dílo je následující:

## Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

**Celkem cena za dílo bez DPH činí** 2 220 858,40 Kč

(slovy: dva miliony dvě stě dvacet tisíc osm set padesát osm korun českých čtyřicet haléřů)

**Celkem za DPH 21%** 466 380,26 Kč

(slovy: čtyři sta šedesát šest tisíc tři sta osmdesát korun českých dvacet šest haléřů)

**Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí** 2 687 238,66 Kč

(slovy: dva miliony šest set osmdesát sedm tisíc dvě stě třicet osm korun českých šedesát šest haléřů)

* 1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

# ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

## Tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

## Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

## Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy ke Dodatku:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - vícepráce

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet - méněpráce

|  |  |
| --- | --- |
| v Horšovském TýněIng. Miluše FousováředitelkaStřední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122za objednatele | v Domažlicích Vladimír Švarc jednatelŠvarcstav s.r.o. za zhotovitele |