AspeEsticon Firma: RRR spol. s r.o. Strana 1 z 2

5.1 (23.3.20.0) Datum: 28.11.2023 Čas: 8:56:10

Příloha č.1 - Oceněný soupis prací změn závazku

Stavba:

1 01 16 024 - LBP Plesné v Plesné - vyčištění koryta a oprava opevnění

Objekt:

SO 01 - Oprava opevnění koryta toku – dolní úsek - ř.km 0,096 – 0,4150

Rozpočet:

[SO 01] - Oprava opevnění koryta toku – dolní úsek - ř.km 0,096 – 0,4150

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

-106 139,45 Kč

DPH:

-22 289,29 Kč

Cena s DPH:

-128 428,74 Kč

AspeEsticon Firma: RRR spol. s r.o. Strana 2 z 2

5.1 (23.3.20.0) Datum: 28.11.2023 Čas: 8:56:10

Oceněný soupis prací změn závazku č. 11/2023

Rozpočet: [SO 01] - Oprava opevnění koryta toku – dolní úsek - ř.km 0,096 – 0,4150

PČ

Kód

Název

MJ

Množství

JOC

Celkem

SO 01 Oprava opevnění koryta toku – dolní úsek - ř.km 0,096 – 0,4150 -106 139,45

1 Zemní práce -2 618,51

5 114203102.2 Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z

lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami

cementovou maltou

M3 -1,875 771,47 -1 446,51

29 R2 Vodorovný přesun zeminy, sutě a lomového kamene korytem toku T -4,688 250,00 -1 172,00

4 Vodorovné konstrukce -88 299,78

33 452218142.2 Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních

kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na

cemento

M3 -3,133 4 792,71 -15 015,56

35 463211152.2 Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu

přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky

kamene hm

M3 -24,855 2 948,47 -73 284,22

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -1 518,91

41 R5d Odvoz suti na skládku, skládkovné a uložení dle platné legislativy T -4,688 324,00 -1 518,91

998 Přesun hmot -13 702,25

44 R7 Přesun nových hmot malou mechanizací po horním úseku (přístupné ze břrehu) na

místo použití do vzdálenosti 500 m

T -54,809 250,00 -13 702,25

AspeEsticon Firma: RRR spol. s r.o. Strana 1 z 2

5.1 (23.3.20.0) Datum: 28.11.2023 Čas: 8:56:10

Oceněný soupis prací změn závazku č. 11/2023 VCP

Stavba:

1 01 16 024 - LBP Plesné v Plesné - vyčištění koryta a oprava opevnění

Objekt:

SO 03 - Odstranění sedimentu, oprava opevnění koryta – horní úsek - ř.km 0,6210 – 0,9560

Rozpočet:

[SO 03] - Odstranění sedimentu, oprava opevnění koryta – horní úsek - ř.km 0,6210 – 0,9560

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

158 176,94 Kč

DPH:

33 217,16 Kč

Cena s DPH:

191 394,10 Kč

AspeEsticon Firma: RRR spol. s r.o. Strana 2 z 2

5.1 (23.3.20.0) Datum: 28.11.2023 Čas: 8:56:10

Oceněný soupis prací změn závazku č. 11/2023

Rozpočet: [SO 03] - Odstranění sedimentu, oprava opevnění koryta – horní úsek - ř.km 0,6210 – 0,9560

PČ

Kód

Název

MJ

Množství

JOC

Celkem

SO 03 Odstranění sedimentu, oprava opevnění koryta – horní úsek - ř.km 0,6210 – 0,9560 158 176,94

1 Zemní práce 1 019,89

4 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes

100 do 1 000 m3

M3 4,200 141,53 594,43

8 162351104.2 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy

těži

M3 4,200 101,30 425,46

2 Zakládání 91 261,16

19 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva

hrubého, frakce 16 - 32 mm

M3 45,015 2 027,35 91 261,16

Specifikace: 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-….

Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

4 Vodorovné konstrukce 36 232,89

22 452218142 Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních

kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na

cemento

M3 7,560 4 792,71 36 232,89

Specifikace: 1. Do objemu prahu se započítává i objem základů nebo patek.

998 Přesun hmot 29 663,00

30 R12 Přesun nových hmot malou mechanizací na místo použití do 1000 m T 118,652 250,00 29 663,00

AspeEsticon Firma: RRR spol. s r.o. Strana 1 z 2

5.1 (23.3.20.0) Datum: 28.11.2023 Čas: 8:56:10

Oceněný soupis prací změn závazku č. 11/23 MNP

Stavba:

1 01 16 024 - LBP Plesné v Plesné - vyčištění koryta a oprava opevnění

Objekt:

SO 03 - Odstranění sedimentu, oprava opevnění koryta – horní úsek - ř.km 0,6210 – 0,9560

Rozpočet:

[SO 03] - Odstranění sedimentu, oprava opevnění koryta – horní úsek - ř.km 0,6210 – 0,9560

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

-81 472,02 Kč

DPH:

-17 109,13 Kč

Cena s DPH:

-98 581,15 Kč

AspeEsticon Firma: RRR spol. s r.o. Strana 2 z 2

5.1 (23.3.20.0) Datum: 28.11.2023 Čas: 8:56:10

Oceněný soupis prací změn závazku č. 11/23

Rozpočet: [SO 03] - Odstranění sedimentu, oprava opevnění koryta – horní úsek - ř.km 0,6210 – 0,9560

PČ

Kód

Název

MJ

Množství

JOC

Celkem

SO 03 Odstranění sedimentu, oprava opevnění koryta – horní úsek - ř.km 0,6210 – 0,9560 -81 472,02

4 Vodorovné konstrukce -70 291,52

23 463211152 Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu

přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky

kamene hm

M3 -23,840 2 948,47 -70 291,52

Specifikace: 1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

998

Přesun hmot

-11 180,50

30 R12 Přesun nových hmot malou mechanizací na místo použití do 1000 m T -44,722 250,00 -11 180,50