Číslo smlouvy příkazce: SML0022/2021/3

Číslo smlouvy příkazníka:

DODATEK Č. 3 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY na výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci „SSL OZP, p. o. – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín“ uzavřené dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

- SMLUVNÍ STRANY:

| Příkazce |  | Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace |
| --- | --- | --- |
| Sídlo | : | Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták |
| Zástupce | : | Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka |
| Osoby oprávněné jednat |  |  |
| ve věcech smluvních | : | Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka |
| ve věcech technických | : | Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka |
| IČO | : | 70850917 |
| DIČ | : | CZ70850917 |
| Bankovní ústav | : | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu | : | xxxx |
| Telefon | : | xxxxx |
| Mail | : | xxxxxx |
| ID DS | : | bmcu95n |

| Příkazník | : | RPS – I spol. s r.o. |
| --- | --- | --- |
| Sídlo | : | Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín |
| Statutární orgán | : | Ing. Viktor Dynka, jednatel společnosti |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : | vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 65135 |
| Osoby oprávněné jednat |  |  |
| ve věcech smluvních | : | Ing. Viktor Dynka |
| ve věcech technických | : | Ing. Viktor Dynka |
| IČO | : | 29200407 |
| DIČ | : | CZ 29200407 |
| Bankovní ústav | : | Raiffeisenbank a.s., pobočka Zlín |
| Číslo účtu | : | xxxxx |
| Tel. | : | xxxx |
| E-mail | : | xxxx |
| ID DS | : | jinkfzv |

- PREAMBULE

  - Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu uzavřely dne 16.12.2021 Příkazní smlouvu na výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci „SSL OZP, p. o. – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín“ (dále jen „Smlouva“), ke které byl dne:

- 03.01.2022 uzavřen Dodatek č. 1 této Smlouvy, řešící technickou opravu zjištěné chyby v psaní u uvedeného předpokladu konce činnosti Příkazníka, které se smluvní strany dopustily při přípravě Smlouvy k podpisu, přičemž tímto Dodatkem č. 1 zjištěné pochybení uvedly do souladu se zadávací dokumentací;

- 30.08.2023 uzavřen Dodatek č. 2 této Smlouvy, řešící úpravu termínu plnění ve vztahu k délce výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP k části stavební i části interiérové.

  - Smluvní strany si v rámci Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2, ujednaly následující:

„6.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně:

od: 05/2023

do okamžiku splnění předmětu Smlouvy (předpoklad 12/2023)

6.2. Příkazník se zavazuje zahájit výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu k interiérové části plnění na výzvu Příkazce, po dobu stanovenou Příkazcem, minimálně však po dobu dodávky interiéru vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi Příkazcem a dodavatelem interiéru.“

Uvedené ujednání vyplývalo ze stavu, kdy smluvní strany předpokládaly výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu ke stavební části do 11/2023, což korespondovalo s tehdy předpokládaným termínem pro předání a převzetí stavby, a kdy současně předpokládaly výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu k interiérové části do 12/2023, což korespondovalo s tehdy předpokládaným termínem pro předání a převzetí interiéru (byť v daný okamžik nebylo dokončeno zadávací řízení na výběr dodavatele interiéru) a limitním termínem pro dosažení účelu akce a financování akce dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace (31.12.2023).

  - Smluvní strany si dále v rámci téhož Dodatku č. 2 ujednaly, že v případě, že nezbytnost výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP bude dána i po dosažení předpokládaného termínu ukončení činnosti Příkazníka, zavazují se smluvní strany vstoupit v jednání za účelem úpravy smluvního závazku dalším dodatkem Smlouvy, který by na danou potřebu náležitě reflektoval, včetně případné úpravy odměny Příkazníka dle čl. 7. Smlouvy, budou-li k ní dány objektivní důvody.

V dané souvislosti smluvní strany uvádějí, že dne 27.10.2023 byl mezi Příkazcem a zhotovitelem stavby (POZIMOS, a.s.) uzavřen k uvedené akci Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26444263), kterým byl v důsledku realizace změn rozsahu stavby prodloužen termín pro řádné dokončení a protokolární předání a převzetí díla o 97 kalendářních dnů, z původních 180 kalendářních dnů na 277 kalendářních dnů.

V dané souvislosti dále smluvní strany uvádějí, že dne 12.09.2023 byla mezi Příkazcem a zhotovitelem interiéru (Artspect, a.s.) uzavřena k uvedené akci Smlouva na dodávku a montáž interiéru (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25732783), která stanovuje termín pro řádné poskytnutí plnění do 45 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí místa plnění.

Za předpokladu dokončení a předání stavebního díla zhotovitelem stavby dle aktuálních podmínek a lhůt (v průběhu 03/2024), a bezprostřední návaznosti zahájení plnění ze strany zhotovitele interiéru, lze předpokládat dokončení díla zhotovitelem interiéru, a současně i dokončení výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP do 04/2024 včetně.

  - Reálná změna období výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP, která byla způsobena vnějšími objektivními okolnostmi nezávisle na vůli smluvních stran, nemění povahu a charakter zadaného plnění, avšak vzhledem k prodloužení celkové délky této činnosti má vliv na cenu plnění, resp. odměnu Příkazníka.

  - Původní celková délka výkonu činnosti Příkazníka činila 10 měsíců (předpoklad 09/2022 – 06/2023). Podíl odměny připadající na 1 měsíc výkonu činnosti činí 29.000 Kč bez DPH. Celková délka výkonu činnosti Příkazníka podle tohoto Dodatku č. 3 činí 12 měsíců (předpoklad 05/2023 – 04/2024). Prodloužení výkonu činnosti Příkazníka oproti kalkulovanému předpokladu tak činí 2 měsíce, tj. 58.000 Kč bez DPH.

  - Nezbytnost zajištění výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP vyplývá zejména z objektivní potřeby řádného, úplného a kvalitního provedení a dokončení stavby. Ve smyslu ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je přitom Příkazce jako stavebník u stavby financované z veřejného rozpočtu povinen zajistit TDS nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu.

  - Na základě shora uvedených skutečností se výše uvedené smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 přičemž důvodem pro zpracování a uzavření tohoto Dodatku č. 3 je zájem obou smluvních stran na aktualizaci obsahu Smlouvy co do období výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP.

- ZMĚNA SMLOUVY v článku 6. TERMÍNY PLNĚNÍ

  - S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 3 se smluvní strany dohodly, že znění čl. 6. Smlouvy – TERMÍNY PLNĚNÍ se mění, a po této změně zní následovně:

6.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně:

od: 05/2023

do okamžiku splnění předmětu Smlouvy (předpoklad 04/2024)

6.2. Příkazník se zavazuje zahájit výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu k interiérové části plnění na výzvu Příkazce, po dobu stanovenou Příkazcem, minimálně však po dobu dodávky interiéru vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi Příkazcem a dodavatelem interiéru.

- ZMĚNA SMLOUVY v článku 7. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 3 se smluvní strany dohodly, že znění čl. 7. Smlouvy – ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY se mění, a po této změně zní následovně:

7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon technického dozoru a koordinátora dle této smlouvy v celkové výši:

348.000,00 Kč bez DPH

73.080,00 Kč DPH (21 %)

421.080,00 Kč včetně DPH

(slovy: čtyři sta dvacet jedna tisíc osmdesát korun českých).

# Z toho odměna za výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP dle této smlouvy za část stavební ve výši:

# 318.000,00 Kč bez DPH

# 66.780,00 Kč DPH (21 %)

# 384.780,00 Kč včetně DPH

# (slovy: tři sta osmdesát čtyři tisíc sedm set osmdesát korun českých)

# a odměna za výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP dle této smlouvy za část interiér ve výši:

# 30.000,00 Kč bez DPH

# 6.300,00 Kč DPH (21 %)

# 36.300,00 Kč včetně DPH

(slovy: třicet šest tisíc tři sta korun českých).

- DALŠÍ UJEDNÁNÍ

  - V případě, že nezbytnost výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP bude dána i po dosažení předpokládaného termínu ukončení činnosti Příkazníka (04/2024), zavazují se smluvní strany vstoupit v jednání za účelem úpravy smluvního závazku dalším dodatkem Smlouvy, který by na danou potřebu náležitě reflektoval, včetně případné úpravy odměny Příkazníka dle čl. 7. Smlouvy, budou-li k ní dány objektivní důvody, a to i se zohledněním cenového rizika na straně Příkazníka vyplývajícího z paušálního stanovení odměny za řádné a úplné poskytnutí služby pro předmětnou akci. Případná úprava smluvního vztahu dle tohoto odstavce musí respektovat podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace ke shora uvedené akci, ve znění pozdějších změn tohoto Rozhodnutí.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

  - Vzhledem ke skutečnosti, že Smlouva je výsledkem výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu, neuplatní se z hlediska posuzování přípustnosti změn ust. § 222 ZZVZ. Reálně provedená změna závazku však není změnou podstatnou, je formální reakcí na vývoj plnění dle uzavřených smluv na dodávku stavby a interiéru, na nichž je původní závazek přímo závislý, přičemž její realizace je v souladu s ust. § 6 ZZVZ. Hodnota změny závazku a současně cenový nárůst činí cca 20 % původní hodnoty závazku. Realizovaná změna závazku jinak vyhovuje podmínkám ust. § 222 odst. 6 a odst. 9 ZZVZ.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá Dodatek č. 3 dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

  - Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3 odešle v zákonné lhůtě k řádnému uveřejnění do registru smluv Příkazce.

  - Příkazník potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Příkazník předat Příkazci bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

  - Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl Dodatek č. 3 uzavřen v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

  - Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku č. 3 nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

  - Případná neplatnost některého ustanovení tohoto Dodatku č. 3 nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto Dodatku č. 3 se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

  - Pokud tento Dodatek č. 3 není podepsán elektronicky uznávaným elektronickým podpisem osob jednajících za smluvní strany, vyhotovuje se ve třech (3) stejnopisech, které mají stejnou platnost a závaznost, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží Příkazce a jeden (1) stejnopis obdrží Příkazník.

  - Obě smluvní strany potvrzují autentičnost a pravdivost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, a nikoliv jednostranně za nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

Příkazce:		Příkazník:

Ve Fryštáku dne 13. 12. 2023		Ve Zlíně dne 13. 12. 2023

____________________ 		____________________

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením,		RPS - I s.r.o.

příspěvková organizace		Ing. Viktor Dynka, jednatel

Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka

# Footnotes

Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.