##### Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.9.2023

*uzavřený dle ust. §2586 a násl. Občanského zák. č. 89/2012 Sb.*

**Čl. I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Obec Blatno**

se sídlem: Blatno 1, 430 01 Blatno

IČO: 00261807

DIČ: CZ00261807

bank. spoj.: ČSOB, a.s.

č.ú.: 109600739/0300

zástupce: Iveta Rabasová Houfová, starostka obce

(dále **objednatel**)

**Zhotovitel:**

**Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.**

se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. L. oddíl B, vložka 557, ze dne 2. 4. 1994

IČO: 60279524

DIČ: CZ60279524

bank. spoj.: ČSOB a.s., pobočka Most

číslo účtu: 615211963 / 0300

zástupce: Ing. Mgr. Marek Hartych, generální ředitel

(dále **zhotovitel**)

**Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se dle §2586. a násled. Občanského** **zák. č. 89/2012** **Sb. bude řídit tímto zákonem a níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento Dodatek č. 1.**

#### Čl. II. Odůvodnění a předmět Dodatku č. 1

Předmětem Smlouvy o dílo ze dne 14.9.2023 je zpracování výběrového řízení na zhotovitele stavby s názvem „Stavební úpravy a obnova objektu č.p. 9 v k.ú. Radenov“. Z důvodu časových prodlev nezaviněných objednatelem ani zhotovitelem není možné dokončit sjednané dílo v termínu stanoveném Smlouvou o dílo.

Smlouva o dílo ze dne 14.9.2023 se mění následovně:

Článek III. Doba a místo plnění, bod 2, věta první ve znění „Zhotovitel se zavazuje, že dokončí dílo specifikované dle čl. II. v termínu nejpozději **do 15. 12. 2023**“ se ruší a nahrazuje novým textem ve znění „Zhotovitel se zavazuje, že dokončí dílo specifikované dle čl. II. v termínu nejpozději **do 31. 1. 2024**“.

**Čl. III. Závěrečná ujednání**

1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, jeho platnost bude stvrzena zaručenými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 14.9.2023 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotknuta.

 V Blatně V Mostě

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………………………… | ……………………………………… |
| Iveta Rabasová Houfová | Ing. Mgr. Marek Hartych |
| starostka obce | generální ředitel |