**Dodatek č.2**

**ke Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“)**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“)

v souvislosti s investiční akcí Okresní soud v Ostravě – dodávka a montáž automatické vjezdové / výjezdové závory na parkoviště

**I.**

**Smluvní strany**

**objednatel: Česká republika - Okresní soud v Ostravě**

Se sídlem: U Soudu 6187/4, 708 82 Ostrava - Poruba

Zastoupená: Mgr. Tomášem Kamradkem, předsedou okresního soudu

Bankovní spojení: ČNB Ostrava

Číslo účtu: 229761/0710

IČ: 000025267

Kontaktní osoba: xxxxxx xxxxxxxx, správce budov

Tel./Fax: xxxxxxxxx

Email: xxxxxxxx@osoud.ova.justice.cz

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**a**

**zhotovitel: ORZO SECURITY, spol. s r.o.**

Se sídlem: Poděbradova 3264/73, 702 00 Ostrava

IČ: 60321601

DIČ: CZ60321601

Jednající: xxxxx xxxxxxx – jednatel

Tel.: xxxxxxxxx

Email: xxxxx@orzo.cz

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: xxxxxxx/xxxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

**Uzavírají tento dodatek podle § 1746 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Dodatek č.2“)**

**II.**

**Závazné podklady pro uzavření Smlouvy**

1. Objednatel a zhotovitel se s přihlédnutím k ust. čl. XIV. Zvláštní ustanovení, odst. 1 Smlouvy dohodli na vzájemných krocích vedoucích k překonání překážek směřujících ke splnění předmětu smlouvy.
2. Vzhledem k opodstatněným požadavkům zhotovitele týkajících se objektivních důvodů na splnění díla (klimatické podmínky) souhlasí objednatel podle ust. čl. V. Doba plnění, odst. 3 Smlouvy s provedením díla (výstavba vjezdové a výjezdové závory) vymezené v čl. III. odst. 1 Smlouvy v termínu nejpozději do 31. 3. 2024 včetně kolaudačního souhlasu. Posunutí termínu provedení díla není prodlením podle ust. čl. XII. Úrok z prodlení a smluvní pokuty.
3. Ujednání ostatních článků Smlouvy se použije přiměřeně i na tento Dodatek č. 2.

Objednatel: Zhotovitel:

V Ostravě 14. 12. 2023 V Ostravě 8. 12. 2023

……………………… ………………………………

Mgr. Tomáš Kamradek xxxxxx xxxxxxx

předseda okresního soudu jednatel ORZO security, spol. s r.o.