|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Název a evidenční číslo Stavby: | | | | | | |  |  |  |  |  | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | | | |  | Pořadové číslo ZBV: | | | |
|  | **Servisní centrum Roudnice nad Labem - Zhotovitel stavby** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ISPROFOND 5425530017** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | | | | | | | | |  |  |  | **IO 02.5 / 01** | | | | | **ZBV 01** | | | |
|  | **IO 02.5 - Opěrné stěny** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.12.2022 (dále jen Smlouva): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Zhotovitel: STRABAG Rail a.s., Železničárská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | Související dokumenty Změnového listu: | | | | | | | | |  |  |  |  | Paré č. |  | Příjemce | |  |  |  |
|  |  | A. Pokyn Správce stavby č. 04 k provedení Variace | | | | | | | | |  |  |  |  | 1 |  | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) | | | |  |
|  |  | B. Cenová část | | | | | | | | |  |  |  |  | 2 |  | Zhotovitel | | | |  |
|  |  | C. Aktualizace časového harmonogramu | | | | | | | | |  |  |  |  | 3 |  | Projektant | | | |  |
|  |  | D. Vyjádření autorský dozor - Ing. Petr Plichta | | | | | | | | |  |  |  |  | 4 |  | Supervize | | | |  |
|  |  | E. Stanovisko geotechnika | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  |  | F. Vyjádření projektanta k tech. návrhu | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iniciátor změny: Zhotovitel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Popis Změny: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Opěrné stěny objektu IO02.5 měli dle projekčního řešení DVZ vzniknout v linii stávající opěrné stěny odbouráním lícního zdiva (v tl. 600 mm), zachováním původního dříku konstrukce OPZ a realizaci nové železobetonové zárubní zdi v linii odbouraného lícního zdiva. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Zhotovitel vzhledem k aktuálnímu stavu konstrukce stávající opěrné zdi, s ohledem na návrhovou životnost a zjištěné nepředvídatelné podmínky na staveništi navrhuje kompletní demolici stávající OPZ a hlubinné, pilotové založení nové konstrukce OPZ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Změna projektu s ohledem na postup výstavby spočívá v realizaci: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | - kompletní demolici stávající OPZ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | - otevřeného svahovaného výkopu pod úroveň konstrukčních vrstev (SO02) - rub konstrukce OPZ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | - zajištění stavební jámy v místě stávající haly, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | - pilotového založení nové konstrukce OPZ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | - nové ŽB konstrukce OPZ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | - zpětného zásypu / výplňového betonu konstrukce. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ostatní práce nejsou Variací dotčeny. Pro nové zásypy je v maximální míře uvažováno s využitím zeminy z výkopu. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel upozorňuje, že se jedná o změnu 65,62 m dlouhého úseku OPZ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných | | | | Cena navrhovaných Změn kladných | | | | | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **-1 036 358,21 Kč** | | | | **6 089 862,15 Kč** | | | | | **5 053 503,94 Kč** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | | | | ANO - viz C. Harmonogram | | | | | ANO - viz C. Harmonogram | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* | | | | | | | | | | | | |  | | --- | | X | | **A** | X   |  | | --- | | **B**  X | | | |  | | --- | | **C** | | | |  | | --- | | **D**  X | | | **E** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |
| V místě založení OPZ byly zjištěny jiné geologické poměry, než jak bylo uvedeno v zadávací dokumentaci DPS. Vzhledem k zjištění této nepředvídatelné podmínky a návrhové životnosti konstrukce je předložená změna nezbytná pro dokončení předmětu původní zakázky. Oddělení dodatečných prací je vzhledem k návaznosti ostatních SO/PS nemožné. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  | ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| |  | | --- | |  | | **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | U předkládáné změny objektu IO 02.5 ZBV 01 nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce / služby vznikly v důsledků nepředvídatelné podmínky na staveništi - jiné geologické poměry v místě založení opěrné zdi / aktuální stav stávající opěrné zdi. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **b) nemění celkovou povahu zakázky** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Změna nemění celkovou povahu zakázky. Jedná se o komplexní změnu technického řešení realizace ucelené, samostatné části zakázky bez dopadu do ostatních částí projektu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 30% původní hodnoty zakázky. Finanční objem změn předkládáné změny IO 02.5 ZBV 01 je 5,72% původní hodnoty. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | xxx |  | | | | datum | |  | | Podpis | |  | |  |  |
|  | Vyjádření: | | | | | | | Návrh zhotovitele na změnu založení opěrné zdi reflektuje zhotovitelem zjištěné místní poměry, a to ať už geologické poměry, tak i stísněné podmínky pro pohyb mechanizace a postup výstavby. Souhlasíme s uvedenými změnami, za které nese zodpovědnost zhotovitel stavby. | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | Garant smlouvy objednatele | | | | | | | xxx |  | | | | datum | |  | | Podpis | |  | |  |  |
|  | Supervize | | | | | | |  |  | | | | datum | |  | | Podpis | |  | |  |  |
|  | Správce stavby | | | | | | | xxx |  | | | | datum | |  | | Podpis | |  | |  |  |
|  | Vyjádření: | | | | | | | Daná Změna byla administrována v souladu s platnou legislativou, dle platných norem a dalších příslušných směrnic. | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekpitulace změny ceny akce:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Smlouva: | | | | | | | | **S/ŘVC/124/R/SoD/2022** | | | | | | | Ze dne: | | **19.12.2022** | | | | |  |
| Cena dle smlouvy: | | | | | | | | **88 311 920,92 Kč** | | | | | | | | | | | | | |  |
| Aktuální cena vč. ZBV 01 | | | | | | | | **93 365 424,86 Kč** | | | | | | | | | | | | | |  |
| Změna ceny celkem: | | | | | | | | **5 053 503,94 Kč** | | | | | | | **5,72%** | | | | | | |  |
| Změna celkem dle odstavců: | | | | | Odstavec | | | **A** | **B** | | | | | | **C** | | **D** | | **E** | | |  |
| Kč | | |  |  | | | | | |  | | **5 053 503,94 Kč** | |  | | |  |
| Reálná v % | | |  |  | | | | | |  | | **5,72%** | |  | | |  |
| Absolutní v % | | |  |  | | | | | |  | | **5,72%** | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | Mezní limit změny ceny | | | | 15% | | | | | | 30% | | 30 % | | není stanoveno | | |  |
|  | Limity změny ceny: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | A - Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max. 30% D: max. 30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Pro C a D zároveň platí max. 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ZBV 01** | | | | | | | |  |  | | | | | |  | | **5 053 503,94 Kč** | |  | | |  |
|  | | | | | | | |  |  | | | | | |  | |  | |  | | |  |
|  | | | | | | | |  |  | | | | | |  | |  | |  | | |  |
|  | | | | | | | |  |  | | | | | |  | |  | |  | | |  |
|  | | | | | | | |  |  | | | | | |  | |  | |  | | |  |
|  | | | | | | | |  |  | | | | | |  | |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Objednatel** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | | | | | | | | xxx | datum | | | | | |  | | Podpis | |  | | |  |
| **příkazce operace:** | | | | | | | | xxx | datum | | | | | |  | | Podpis | |  | | |  |
| **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | | | | | | | | xxx | datum | | | | | |  | | Podpis | |  | | |  |
| **Statutární orgán – ředitel** | | | | | | | | Ing. Lubomír Fojtů | datum | | | | | |  | | Podpis | |  | | |  |
| **Zhotovitel** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **zástupce Zhotovitele:** | | | | | | | | xxx | datum | | | | | |  | | Podpis | |  | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | Číslo paré: | | |  | |  |