**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 16. 10. 2023**

**Objednatel (Zadavatel veřejné zakázky)**: **Domov pro seniory Háje**

**Se** **sídlem**: K Milíčovu 734/1, 149 00 Praha 4 – Háje

**IČO**: 70875111

**DIČ**: CZ70875111

**Zástupce:** Mgr. Dagmar Zavadilová, ředitelka

**Bankovní spojení:** 2001400005/6000

(dále jen „***Objednatel***“)

*a*

název nebo jméno smluvní strany: Ing. Pavel Rus

sídlo: Křížlice 37, 514 01 Jestřabí v Krkonoších

zastoupena: Ing. Pavlem Rusem

IČO, v případě fyzické osoby datum narození: 67446906

kontaktní a fakturační adresa: Křížlice 37, 514 01 Jestřabí v Krkonoších

bankovní spojení: *(uvést název banky)* xxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: *(uvést číslo účtu)* xxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 4hthqz6

**E-mail**: xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „***Zhotovitel***“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 10. 2023**

(dále jen „**Dodatek**“)

1. **Úvodní ustanovení** 
   1. Na základě smlouvy o dílo ze dne 16. 10. 2023 se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace s zajištění souvisejících činností v rozsahu dle čl. 2 smlouvy o dílo (dále jen „**Smlouva**“).
   2. Smluvní strany prohlašují, že definované pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají stejný význam ve Smlouvě, jako v tomto Dodatku, pokud není v tomto Dodatku uvedeno výslovně jinak.
   3. Smluvní strany prohlašují, že podkladem pro provádění Díla byl zejména Posudek. V průběhu provádění Díla vyšlo najevo, že existuje faktický nesoulad skutečného stavu a stavu uvedeného v podkladech dodaných Objednatelem a Posudku. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen provést Dílo za totožných finančních podmínek, avšak s ohledem na uvedený rozpor bude nezbytné prodloužit termín pro provádění Díla. Zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti se změnou termínu provádění Díla mu nevzniknout další nároky nebo práva vůči Objednateli nad rámec Smlouvy nebo jakákoli škoda.
2. **Předmět Dodatku**
   1. Na základě tohoto Dodatku smluvní strany upravují odst. 5.1. Smlouvy, a to tak, že citované ustanovení zcela nahrazují novým, které zní:

„*5.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo (vyjma výkonu autorského dozoru) a předat jej Objednateli nejpozději do 15. 2. 2024. Zhotovitel bude poskytovat výkon autorského dozoru dle požadavku Objednatele.*“

* 1. Vyjma ujednání dle předchozího odstavce zůstávající ostatní ustanovení Smlouvy nedotčena.

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Tento Dodatek je podepsán elektronicky. Tento Dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
   2. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen postupem podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tento Dodatek v registru smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jeho uveřejněním podpisem tohoto Dodatku vyslovují souhlas.
   3. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto Dodatku, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 13.12.2023 V Jestřabí v Krkonoších dne 14.12.2023

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Domov pro seniory Háje**  Mgr. Dagmar Zavadilová, ředitelka | Zhotovitel:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Ing. Pavel Rus** |